## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）： |  | 兴县农业农村局
项目名称 |  | 雁门关农牧交错带示范区建设项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 £
主管部门 |  | 兴县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 兴县农业农村局
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 270 | 270 | 270 | - |  | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、圈舍建设。新建高标准圈舍4栋，每栋长45米、宽16.5米、高3-5.6米，地基宽1米、高1.2米，采用钢筋混凝土浇筑，墙路主体三七墙。圈舍南北墙设计通风窗户，东西两面安装推拉门，通风器。圈舍地面开挖宽1.1米、高0.6米刮粪通道,铺设漏粪板，安装刮粪板。圈舍外铺设长110米、宽0.6米、高1.6米刮粪通道，水泥板封顶，通至化粪池； 2、购买湖羊基础母羊3000只，体重40-50公斤； 3、购买种公羊150只，体重40-50公斤； 4、购置自动刮粪系统； 5、安装监控设备。 |  |  |  |  | 1、新建高标准圈舍4栋，3栋45m×16.5m×5.6m、1栋44.4m×18m×5.6rm,地基宽1米、高1.2米，采用钢筋混凝土浇筑，墙路主体三七墙，圈舍南北墙通风窗户，东西两面安装推拉门，顶部保暖彩钢板、阳光板，安装通风器，新建圈舍面积3026.7 m；圈舍内铺设漏粪板，圈舍内地面开挖宽1.1米、高0.6米刮粪通道，圈舍外铺设长110米、宽0.6米、高1.6米刮粪通道，水泥板封顶，通至化粪池； 2、购买湖羊基础母半3000只，总规模达到3700只； 3、购买种公羊150只，种公羊达到180只； 4、购置自动刮粪系统，环链式HGQ-2刮板清粪机2套，GQF-2刮板式清粪机16套； 5、安装监控设备。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 圈舍建设 | 4栋 | 4栋 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 购买基础母羊 | 3000只 | 3000只 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 购买种公羊 | 150只 | 150只 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 购置自动刮粪系统 | 1套 | 1套 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  |  | 安装监控设备 | 1套 | 1套 | 5 | 实际完成率*分值计算得分 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＞95% | 100% | 9 | 有一项不合格扣1分，扣完为止 | 9
|  | 时效指标 | 投入运行率 | 按计划时间完成 | 已按时完成 | 8 | 按计划时间开始并完成 | 8
|  | 成本指标 | 预算成本完成率 | 100% | 100% | 8 | 实际成本占预算成本的比例*分值 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 产生较好经济效益 | 经济效益良好 | 10 | 明显改善经济10分，一般5分，未改善经济0分。 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生较好社会反响 | 社会效益良好 | 10 | 社会反响好10分，反响一般5分，反响较差不得分。 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生较强的可持续影响 | 可持续影响较强 | 10 | 可持续性强10分，较强7分，一般3分，不具有可持续性0分。 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 100% | 10 | 群众满意度达到90%以上得满分，否则酌情扣分 | 9.86
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 99.86
项目用款单位 自我评定 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £
主管部门 审核结论 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £