## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）： |  | 兴县农业农村局
项目名称 |  | 特色农业产业（蔬菜产业）项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 R 上级转移支付 £
主管部门 |  | 兴县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 兴县农业农村局
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 10 | 100% | 10 | 执行率≠该指标分值 最高不得超过分值上限
|  | 其中：当年财政拨款 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | - |  | -
上年结转资金
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是新建日光温室60座、钢架大棚30座，提高本地蔬菜有效供给。二是对全县范围内可利用的温室和大棚进行提质增效，改造老旧温室 20座，有效提高原有蔬菜设施利用率，同时吸纳部分群众就业。三是为设施蔬菜基地和大田种植农户发放优质种苗300万株，发展露地蔬菜3500亩、间作套种蔬菜2500亩,新增复播一茬蔬菜1000亩。同时强化技术指导和服务，加强对蔬菜基地农药、化肥等投入品的监管，加大对基地蔬菜质量自检，确保蔬菜质量安全。 |  |  |  |  | 已基本完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购西红柿种苗 | 1067849 | 1067849 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  |  | 采购茄子种苗 | 225609 | 225609 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  |  | 采购辣椒种苗 | 1036898 | 1036898 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  |  | 采购西瓜种苗 | 410806 | 410806 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  |  | 采购甜瓜种苗 | 127772 | 127772 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  |  | 采购黄瓜种苗 | 131066 | 131066 | 4 | 实际完成率*分值计算得分 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 907273 | 90727300% | 9 | 有一项不合格扣1分，扣完为止 | 9
|  | 时效指标 | 投入运行率 | 按照合同约定 | 已按时完成 | 9 | 按计划时间开始并完成 | 9
|  | 成本指标 | 预算成本完成率 | 100% | 100% | 8 | 实际成本占预算成本的比例*分值 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 产生较好经济效益 | 经济效益良好 | 8 | 明显改善经济8分，一般4分，未改善经济0分。 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生较好社会反响 | 社会效益良好 | 8 | 社会反响好8分，反响一般5分，反响较差不得分。 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 产生较好生态效益 | 间接影响生态环境 | 7 | 生态影响强7分，影响较强4分，影响一般2分，无影响0分。 | 2
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生较强的可持续影响 | 可持续影响较强 | 7 | 可持续性强7分，较强4分，一般2分，不具有可持续性0分。 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 98.6% | 10 | 群众满意度达到90%以上得满分，否则酌情扣分 | 9.86
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  | 94.86
项目用款单位 自我评定 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £
主管部门 审核结论 |  | 优 R 良 £ 中 £ 差 £