## 绩评报告
附件1
项目支出绩效评价报告
评价类型：þ实施过程评价 þ完成结果评价
项目名称： 赵家坪乡户厕改造项目
项目单位： 赵家坪乡人民政府
主管部门： 兴县农业农村局
评价时间： 2021 年 1 月 1 日至 2021年12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 þ项目单位
评价机构：□第三方机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价单位（盖章）：赵家坪乡人民政府
上报时间：2022.9.09

## 自评表
附件2：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 赵家坪乡户厕改造项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 □ 上级转移支付 □
主管部门 |  |  | 农业农村局 |  |  | 实施单位 | 赵家坪乡人民政府
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 83 | 83 | 83 | 10 |  | 100 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | － |  |  | －
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  | － |  |  | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按计划完成 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：旱厕改造 | 41 |  | 41 | 10 |  |  | 10
|  |  | 指标2：公共卫生间 | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：合格率 | 100% |  | 100% | 10 |  |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时完工 | 100% |  | 100% | 10 |  |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：投入额 | 83 |  | 83 | 10 |  |  | 10
指标2：
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益人数 | 1500 |  | 900 | 20 |  |  | 12
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：传染病率 | 0感染 |  | 0感染 | 10 |  |  | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 调查500人 |  | 满意473人 | 10 |  |  | 9.5
指标2：
……
总 分 | [9 empty] | 91.5
项目用款单位 自我评定 |  | 优 þ 良 □ 中 □ 差 □
主管部门 审核结论 |  | 优 □ 良 □ 中 □ 差 □
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩评报告2
附件3
项目支出绩效评价表
项目名称： |  | 赵家坪乡户厕改造项目
主管部门 |  | 农业农村局 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 赵家坪乡人民政府
项目负责人 |  | 王建文 |  | 联系电话 |  |  |  | 15235852575
项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ）
计划投资额 （万元） |  | 83 | 实际到位资金（万元） |  |  | 83 | 实际使用情况（万元） |  |  | 83
其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
省财政 |  |  | 省财政
市县财政 |  |  | 市县财政
其他 |  |  | 其他
绩效评价指标评分（参考）
一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分
项目决策 |  | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 立项程序规范性 |  |  | 3 | 3
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 绩效指标明确性 |  |  | 3 | 3
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 资金分配合理性 |  |  | 3 | 3
项目过程 |  | 22 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 预算执行率 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 8 | 资金使用合规性 |  |  | 8 | 8
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 制度执行有效性 |  |  | 5 | 5
项目绩效 |  | 60 | 项目产出 | 20 | 产出数量 |  |  | 10 | 10
[5 empty] | 产出质量 |  |  | 4 | 3
[5 empty] | 产出时效 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 产出成本 |  |  | 3 | 2
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 |  |  | 8 | 6
[5 empty] | 社会效益 |  |  | 8 | 7
[5 empty] | 环境效益 |  |  | 8 | 6
[5 empty] | 可持续影响 |  |  | 8 | 7
[5 empty] | 服务对象满意度 |  |  | 8 | 7.5
总分 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 91.5
评价等次 | 优□ 良þ 中 □ 差□
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差