2021年政府购买人员工资绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 项目背景：为了更好地服务于新形势下的就业创业工作，推进公共就业服务专业化，缓解高校毕业生就业压力，设立本项目。

- 2.主要内容：政府出资购买的岗位包括（乡镇）街道办事处的教育、卫生、劳动就业、社会保障、住房保障、社会工作、残疾人服务、养老服务、农技推广等公共管理和社会服务岗位。

- 3.资金来源及使用情况。收到县财政拨款1175.84万元，实际支出1175.84万元。2021年无结余，执行率为100%。

- 4.组织及管理情况。按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 通过这一项目，有效缓解了各行政事业单位的工作压力，提高了工作效率，进一步提供了更多的工作岗位，有利于本县高校毕业生充分就业，丰富了大学生的工作经验。

- 2.项目绩效具体目标

- 缓解了大学生就业压力，有利于维护社会稳定。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

- 此次评价是对2021年兴县政府购买服务人员资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。绩效评价对象和范围是聘用的政府购买人员2021年全年的工作，同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1.评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则。

- 2.评价指标体系：（1）绩效评价指标。根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；10个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）；17个三级指标。（2）绩效评价指标分值权重。本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、绩效三个方面进行构建，“决策”分值权重18分，“过程”分值权重22分，“绩效”分值权重60分。

- 3.评价方法：绩效评价整体项目分值采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有两种：比较法（指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）、公众评判法（指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度）。

- （三）绩效评价工作过程

- 前期准备工作：（1）为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价工作组，保证了评价工作的顺利进行，使项目评价工作公开、公正、透明。（2）认真开展前期工作，组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作；（3）有序开展绩效评价，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，报送绩效评价小组委，评价小组依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价，综合评价结果和复核意见，形成了项目资金绩效评价报告。

- 组织实施：（1）听取项目单位专项经费使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。（2）按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。（3）开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会，完成现场评价工作各类表格的填报工作。（4）对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

- 3.分析评价：（1）根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。（2）编制专项经费项目年度绩效目标完成情况对比表，根据统计资料分析项目的实施效果。（3）根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。（4）将绩效评价报告初稿发送给委托单位，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。（5）实施绩效评价报告三级质量复核，最终完成并提交正式绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 评价情况。该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。保证了我县就业创业工作正常有序开展，提升就业创业服务工作水平。

- 评价结论。该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。通过绩效考核领导小组评估，评定该项目得分98分，评估等次为优。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 | 98 |

- 绩效评价指标分析

- （一）项目产出情况

1.数量指标。2017年及2019年共招聘政府购买人员140人。

2.质量指标。招聘的政府购买人员合格率100%，

3.时效指标。政府购买人员工资及时发放率100%。

4.成本指标。2017年政府购买人员每人月均工资3227元，2019年政府购买人员每人月均工资2200元。

- （二）项目效益情况

1.经济效益指标。本项目的实施增加了毕业大学生经济来源。

2.社会效益指标。本项目的实施缓解了大学生就业困难，促进了我县经济发展。

3.满意度指标。政府购买人员就业服务满意度≥95%，用人单位满意度≥98%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

- （一）主要经验及做法

- 在县财政局的指导帮助下，结合自身实际，完善绩效工作机制。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，从而保证政府工作高效进行。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.在聘用之后，竞争机制还不够完善，在人才队伍建设方面还存在一些不足之处。

- 2.服务意识不够，缺乏工作的耐心。

- （三）改进措施

- 1.在人才队伍建设方面，建议引入竞争机制，完善制度，让招聘的政府购买人员能更好的适应岗位需求。

- 2.合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算使用。

- 3.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

- 4.强化服务意识，培养工作耐心。作为招聘人员的主要经办部门，在各个环节都要有服务意识，从前期摸排需要人员数到后期对应聘人员的考核等流程，都需要耐心的沟通和妥善的解决。

- 六、有关建议

- 1.建立流程制度，坚持坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，规范各个环节。

- 2.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用。

- 3.密切跟踪检查绩效目标完成情况，要加强督办。

- 七、其他需要说明的问题。

- 随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。