2021年财政对城乡居民基本养老保险

基金的补助绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景：为了保障全县城乡居民的生活，围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标，通过实施全民参保计划，精准推进重点群体参保，统筹做好社保扩面工作，建立健全社会保障体系。设立本项目。

- 2.主要内容：对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善了人民群众的生活质量。

- 3.资金来源及使用情况。2021年收到中央对城乡居民养老保险基金的补助2328.96万元，实际支出2328.96万元。预算执行率为100%。

- 4.组织及管理情况。按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 坚持强化征缴与规范管理并重，确保基金安全完整，确保参                                                      保人员待遇，建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依。

- 2.项目绩效具体目标

- 对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善了人民群众的生活质量。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 通过绩效评价来加强绩效目标管理进一步提高城乡养老保险补贴项目财政资金使用效益，促进项目实施质量。绩效评价结果是我们资金分配、项目安排的重要依据。本次绩效评价对象为2021年全县缴纳和领取城乡居民养老保险的人员，评价范围涉及全县人民。

- （一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

- 1.绩效评价原则：评价小组对项目进行绩效评价时遵循以下基本原则：中立原则；公平、公开、公正原则；客观性原则。

- 2.评价体系：根据绩效评价的基本原理、原则及财政部相关要求，结合被评价项目的特点，评价小组按照逻辑分析法，设计本次绩效评价的指标体系。评价小组设置了项目决策指标、项目投入指标、项目产出指标和项目效益指标4个一级评价指标、10个二级评价指标以及17个三级评价指标。三个指标级次之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90分（含）-100分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

- 3.评价办法：本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行县财政《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》兴财绩〔2021〕1122号文件要求。根据我单位2021年财政对城乡养老保险补贴工作完成情况。

- （二）绩效评价工作过程

- 1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等相关文件要求，成立绩效评价小组，明确绩效评价思路和评价工作时间节点，制定绩效评价指标；拟定初步资料清单；与单位沟通确定初次沟通会议安排。加强对省厅、市局有关文件的学习、领会。对照县财政局有关绩效评价的要求及本单位2021年财政对城乡养老保险补贴工作完成情况。

- 2.组织实施：根据《兴县财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（财绩函〔2021〕60号）安排，评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。由县城乡养老保险中心提供基础数据，县城乡养老保险中心对其进行审核；县财政局社保股进行数据核对，开展初评。

- 3.分析评价：评价小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标，针对项目实施必要性、可行性、项目绩效目标实现情况、财政支持范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，完成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 运用评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对该项目绩效进行客观评价，该项目完成情况良好，预算安排较为合理，最终评分结果为99分，绩效评级为“优”具体评分如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目产出情况

- 1.数量指标。2021年城乡居民养老金领取人数37814人，保障率100%；城乡居民参保人数199926人，参保率95%；补充险待遇领取人数为26221人

- 2.质量指标。城乡居民参保覆盖率100%，待遇领取人员公示率100%，养老保险待遇足额发放率100%，养老保险待遇社会化发放率100%。

- 3.时效指标。养老保险待遇按月发放及时率100%

- 4.成本指标。2021年全县发放城乡居民养老保险金额4901万元；符合领取养老保险人员人均每年可领取养老金1488元。

- （二）项目效益情况

- 1.经济效益指标。该项目的实施，有效提高了参保人员生活水平。

- 2.社会效益指标。该项目为城乡居民养老保险待遇领取人员提供了基本生活保障程度，提高城乡居民养老保险待遇水平

- 3.可持续影响指标。年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率达100%，城乡居民养老保险制度可持续运行。

- 4.社会满意度。城乡居民基本医疗保险补助制度缓解了群众因大病返贫或致贫问题，群众满意度较高。参保对象满意度为100%。

- 五、存在的问题及原因分析、改进措施

- 1.城乡居民养老保险基金预算编制不够科学精准。预算编制的科学性有待进一步提高，预算约束力不强。下一步将进一步摸清城乡居民养老保险基金底数，科学分析各项指标数据，不断探索研究更科学、更合理、更规范的编制方法，加强基础性指标审核校验和综合分析，细编实编基本养老保险基金预算，提高预算编制质量。

- 2.城乡居民基本养老保险待遇发放时间不统一。考虑到退休人员待遇发放日期涉及面广、敏感度高，下一步将逐步规范。

- 3.人社、财政、税务等部门实现系统互联互通还有待加强。目前，兴县人社部门已基本实现同财政、税务部门定期交换城乡居民基本养老保险数据，但系统直连尚未达到。下一步将进一步加强人社、财政、税务等部门系统互联互通，提高跨部门数据共享水平，为养老保险决策管理科学化提供支撑。

- 4.未做到应保尽保。提高社会保险的参保率，加强扩面征缴的力度。一是加大对城乡适龄参保对象的宣传，进行逐步排查，提高参保率。二是重点持续对电商、灵活就业、新业态从业人员等群体的参保工作，大力推进全民参保计划全面实施，继续扩大社会保险覆盖范围，切实做到应收尽收、应保尽保。

- 六、有关建议

- （一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

- （二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

- （三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

- （四）县财政局、县人社局、县社保中心精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、待遇审核、待遇发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。建议：继续实施该项目，惠及广大企业退休职工。建议县财政加大资金投入，严格管理，确保预算，筑牢民生底线。

- 七、其他需要说明的问题。

- 随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

- 兴县人力资源和社会保障局

- 2022年6月2日