## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
预算单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 兴县疾控中心实验室环境建设项目 |  |  | 资金来源 | 本级安排 □ 上级转移支付 □
主管部门 |  |  | 兴县卫健局 |  |  | 实施单位 | 兴县疾控中心
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 10 |  | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | － |  | 100% | －
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  | － |  |  | －
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成实验室环境建设项目：包括装修工程、安装工程、供气和纯水系统、实验室三废处理等。 |  |  |  |  | 圆满完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：装修面积 | 420㎡ |  | 414㎡ | 5 |  |  | 4.9
|  |  | 指标2：安装配电箱 | 2台 |  | 2台 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标3：接线盒 | 75个 |  | 71个 | 5 |  |  | 4.7
|  |  | 指标4：水槽 | 5个 |  | 4个 | 5 |  |  | 4
|  |  | 指标5：洗眼器 | 5个 |  | 4个 | 5 |  |  | 4
|  |  | 指标6：化学试剂 | 550千克 |  | 532千克 | 5 |  |  | 4.8
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 工程施工期 | 1个月 |  | 1个月 | 5 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 工程总费用 | 28.5万元 |  | 28.5万元 | 10 |  |  | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益人口户数 | 280000人 |  | 180000人 | 30 |  |  | 19
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 调查500人 |  | 满意488人 | 10 |  |  | 9.8
指标2：
……
总 分 | [9 empty] | 86.2
项目用款单位 自我评定 |  | 优 □ 良þ 中 □ 差 □
主管部门 审核结论 |  | 优 □ 良 □ 中 □ 差 □

## 自评汇总表
附件2：
2021年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表
主管部门（盖章）： | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金总额 | [8 empty] | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 | 主管部门审核结论 | 备 注
|  |  | 合计 | 全年预算数（本级安排） |  |  |  |  | 上级转移支付
|  |  |  | 小计 | 上年结转 | 年初预算 | 追加/追减预算 | 其他资金 | 小计 | 上年结转 | 当年转移支付
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯
1
2
开展绩效自评项目金额合计 | [8 empty] | － | － | － | 自评价 平均分 |  |  | 填本级安排
填上级转移支付
2021年部门预算项目支出总额 | [8 empty] | － | － | － | 部门预算项目总个数
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总额*100% | [12 empty] | 100%

## 项目指标体系框架
附件3
项目支出绩效评价指标体系框架（参考）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 绩评报告1
附件4-1
项目支出绩效评价报告
评价类型：þ实施过程评价 þ完成结果评价
项目名称： 兴县疾控中心实验室环境建设项目
项目单位： 兴县疾控中心
主管部门： 兴县卫健局
评价时间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
组织方式：□财政部门 □主管部门 þ项目单位
评价机构：□第三方机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2022年9月10日

## 绩评报告2
附件4-2
项目支出绩效评价表
项目名称： |  | 兴县疾控中心实验室环境建设项目
主管部门 |  | 兴县卫健局 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 兴县疾控中心
项目负责人 |  | 王会文 |  | 联系电话 |  |  |  | 13453869399
项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）
计划投资额 （万元） |  | 28.5 | 实际到位资金（万元） |  |  | 28.5 | 实际使用情况（万元） |  |  | 28.5
其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
省财政 |  |  | 省财政
市县财政 |  | 28.5 | 市县财政 |  |  | 28.5
其他 |  |  | 其他
绩效评价指标评分（参考）
一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分
项目决策 |  | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 立项程序规范性 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 绩效指标明确性 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 资金分配合理性 |  |  | 3 | 3 | 3
项目过程 |  | 22 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 预算执行率 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 8 | 资金使用合规性 |  |  | 8 | 8 | 8
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 制度执行有效性 |  |  | 5 | 5 | 5
项目绩效 |  | 60 | 项目产出 | 20 | 产出数量 |  |  | 10 | 10 | 8
[5 empty] | 产出质量 |  |  | 4 | 4 | 3
[5 empty] | 产出时效 |  |  | 3 | 3 | 2
[5 empty] | 产出成本 |  |  | 3 | 3 | 2
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 |  |  | 8 | 8 | 6
[5 empty] | 社会效益 |  |  | 8 | 8 | 6
[5 empty] | 环境效益 |  |  | 8 | 8 | 6
[5 empty] | 可持续影响 |  |  | 8 | 8 | 6.2
[5 empty] | 服务对象满意度 |  |  | 8 | 8 | 7
总分 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 86.2
评价等次 | 优□ 良þ 中 □ 差□
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

## 绩评报告3
附件4-3
财政支出绩效评价报告
（参考提纲）
一、项目基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目产出情况。
（二）项目效益情况。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施
六、有关建议
七、其他需要说明的问题。

## 整体支出体系框架
附件5
部门整体支出绩效评价指标体系框架
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注
100
投 入 | 预算配置 | 15 | 财政供养人员 控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
|  |  | “三公”经费 变动率 | 5 | “三公”经费变动率≦0,计5分； “三公”经费变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
|  |  | 绩效目标申报 | 8 | 绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算 | 绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量）*100%
过 程 | 预算执行 | 18 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
|  |  | 资金结余结转 | 3 | 无结余，3分； 有结余，但不超过上年，1分； 结余超过上年，不得分。
|  |  | 支付进度 | 4 | 下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
|  |  | “三公”经费 控制率 | 4 | “三公”经费控制率≦0,计5分； “三公”经费控制率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公”经费控制率=[（本年度“三公”经费决算数-上年度“三公”经费决算数）/上年度“三公”经费决算数]×100%。 “
|  |  | 一般性支出控制率 | 4 | 一般性支出控制率≦-5%,计5分； 一般性支出控制率＞-5%，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数]×100%。 一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科目决算总额。
| 预算管理 |  | 管理制度 健全性 | 3 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。
过 程 | 预算管理 | 12 | 资金使用 合规性 | 3 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | 3 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
|  |  | 政府采购执行率 | 3 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（ 政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
| 资产管理 | 10 | 管理制度 健全性 | 3 | ①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，2分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
|  |  | 资产管理 安全性 | 4 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况
|  |  | 固定资产 利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
产 出 | 职责 履行 | 25 | 部门工作完成实绩情况 | 25 | 根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分
效 果 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 12 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。
社会效益
生态效益
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 95%（含）以上计8分； 85%（含）-95%，计5分； 75%（含）-85%，计3分； 低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 一般采取社会调查方式。

## 整体支出绩评表
附件6
部门整体支出绩效自评表
主管部门（盖章）：
评价部门名称 |  |  |  | 下属单位个数
整体支出规模 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
资金来源：（1）财政拨款
（2）其他资金
资金结构：（1）基本支出
（2）项目支出
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况
分解目标自评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析
投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值
预算执行管理
部门结转结余资金管理
预决算信息公开管理
部门预算管理
政府采购管理
资产管理
产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1：
任务2：
……
|  | 质量指标 | 任务1：
任务2：
……
|  | 时效指标 | 任务1：
任务2：
……
……
效果指标 | 35 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
……
满意度指标 | 10 | 满意度指标
……
总分 | [5 empty] | 100
说明：1.预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。 2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。 3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。 6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 整体支出绩评报告
附件7
部门（单位）整体支出绩效自评报告
（xx年度）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（二）改进的方向和具体措施
四、绩效自评结果应用和公开情况