## Sheet1
兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 兴县集中供热改造增容工程
主管部门及代码 |  |  | 042-兴县公用事业发展服务中心 |  | 实施单位 |  | 兴县公用事业发展服务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目（阶段开展） |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 11,348,460.42 | 年度资金总额： |  | 11,144,200
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 11,348,460.42 | 市县（区）财政资金 |  | 11,144,200
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 兴县集中供热改造增容工程该项目包括10个锅炉的改造，具体城东站、柳叶沟西五龙堂村站、杨玉村站、城西站、友兰站、汽车站、纸厂院内、原家坪1#.2#雅儿旺、后发达、张家圪拖、公安局、污水厂站
立项依据 |  |  | 兴审管审发【2021】226】《关于兴县集中供热改造增容工程项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》根据《兴县人民政府常务会议纪要【2021】18次会议通知》文件的指示精神
项目设立必要性 |  |  | 为提升居民冬季取暖品质、同时改善空气质量。增加兴县人民幸福指数
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 满足相关单位及居民的冬季取暖
项目实施计划 |  |  | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一台。2、柳叶沟西五龙堂村站： 该村32户，共计20810㎡，申请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅炉（包括恢复墙体及窗户） ，安装2台4吨新锅炉。4、城西站：拆除3台4吨旧锅炉（包括恢复墙体） 安装3台4吨新锅炉。5、友兰站：拆除2台6吨旧锅炉（包括恢复墙体及窗户、门）。6、汽车站：老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。7、纸厂院内：2011年铺设支线管道更换（包括恢复混凝土路面）。8、原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将269户管网连通改造。9、公安局站：西客站接入集中供热，约1万㎡。10、污水处理厂：锅炉外污水管入口加设一台DN400旋流除雾器。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7月29日完工，建设工期为120天。 |  |  |  |  | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7月29日完工，建设工期为120天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 更换循环水泵 | ≥1台 |  | 数量指标 | 拆除旧锅炉数量 | ≥7台
|  |  | 申请接入集中供热系统户数 | ≥32户 |  |  | 安装4吨新锅炉数量 | ≥5台
|  |  | 安装4吨新锅炉数量 | ≥5台 |  |  | 锅炉外污水管入口加设DN400旋流除雾器 | ≥1台
|  |  | 锅炉外污水管入口加设DN400旋流除雾器 | ≥1台 |  |  | 西客站接入集中供热 | ≥1万m2
|  |  | 西客站接入集中供热 | ≥1万m2 |  |  | 原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将管网连通改 | ≥269户
|  |  | 原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将管网连通改 | ≥269户 |  |  | 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。
|  |  | 拆除旧锅炉数量 | ≥7台 |  |  | 更换循环水泵 | ≥1台
|  |  | 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。 |  |  | 申请接入集中供热系统户数 | ≥32户
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98%
|  | 时效指标 | 工程时效 | 2022年4月1日开工至2022年7月29日完工 |  | 时效指标 | 工程时效 | 2022年4月1日开工至2022年7月29日完工
|  |  | 建设工期 | ≥120天 |  |  | 建设工期 | ≥120天
|  | 成本指标 | 审定总造价 | ≥1184.42万元 |  | 成本指标 | 审定总造价 | ≥1184.42万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，一定程度上促进区域 |  | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，一定程度上促进区域
|  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、节约能源、保护环境、促进城市化进展 |  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、节约能源、保护环境、促进城市化进展
|  | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 节能环保观念日渐深入人心 |  | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 节能环保观念日渐深入人心
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： | 20240713152113
兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 兴县集中供热改造增容工程
主管部门及代码 |  |  | 042-兴县公用事业发展服务中心 |  | 实施单位 |  | 兴县公用事业发展服务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目（阶段开展） |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 11,348,460.42 | 年度资金总额： |  | 11,144,200
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 11,348,460.42 | 市县（区）财政资金 |  | 11,144,200
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 兴县集中供热改造增容工程该项目包括10个锅炉的改造，具体城东站、柳叶沟西五龙堂村站、杨玉村站、城西站、友兰站、汽车站、纸厂院内、原家坪1#.2#雅儿旺、后发达、张家圪拖、公安局、污水厂站
立项依据 |  |  | 兴审管审发【2021】226】《关于兴县集中供热改造增容工程项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》根据《兴县人民政府常务会议纪要【2021】18次会议通知》文件的指示精神
项目设立必要性 |  |  | 为提升居民冬季取暖品质、同时改善空气质量。增加兴县人民幸福指数
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 满足相关单位及居民的冬季取暖
项目实施计划 |  |  | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一台。2、柳叶沟西五龙堂村站： 该村32户，共计20810㎡，申请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅炉（包括恢复墙体及窗户） ，安装2台4吨新锅炉。4、城西站：拆除3台4吨旧锅炉（包括恢复墙体） 安装3台4吨新锅炉。5、友兰站：拆除2台6吨旧锅炉（包括恢复墙体及窗户、门）。6、汽车站：老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。7、纸厂院内：2011年铺设支线管道更换（包括恢复混凝土路面）。8、原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将269户管网连通改造。9、公安局站：西客站接入集中供热，约1万㎡。10、污水处理厂：锅炉外污水管入口加设一台DN400旋流除雾器。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7月29日完工，建设工期为120天。 |  |  |  |  | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7月29日完工，建设工期为120天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 更换循环水泵 | ≥1台 |  | 数量指标 | 拆除旧锅炉数量 | ≥7台
|  |  | 申请接入集中供热系统户数 | ≥32户 |  |  | 安装4吨新锅炉数量 | ≥5台
|  |  | 安装4吨新锅炉数量 | ≥5台 |  |  | 锅炉外污水管入口加设DN400旋流除雾器 | ≥1台
|  |  | 锅炉外污水管入口加设DN400旋流除雾器 | ≥1台 |  |  | 西客站接入集中供热 | ≥1万m2
|  |  | 西客站接入集中供热 | ≥1万m2 |  |  | 原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将管网连通改 | ≥269户
|  |  | 原家坪1#、2#雅儿旺、后发达1#、张家圪坨将管网连通改 | ≥269户 |  |  | 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。
|  |  | 拆除旧锅炉数量 | ≥7台 |  |  | 更换循环水泵 | ≥1台
|  |  | 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改为DN200，新接DN80管网39m,DN100管网112m。 |  |  | 申请接入集中供热系统户数 | ≥32户
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98%
|  | 时效指标 | 工程时效 | 2022年4月1日开工至2022年7月29日完工 |  | 时效指标 | 工程时效 | 2022年4月1日开工至2022年7月29日完工
|  |  | 建设工期 | ≥120天 |  |  | 建设工期 | ≥120天
|  | 成本指标 | 审定总造价 | ≥1184.42万元 |  | 成本指标 | 审定总造价 | ≥1184.42万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，一定程度上促进区域 |  | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，一定程度上促进区域
|  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、节约能源、保护环境、促进城市化进展 |  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、节约能源、保护环境、促进城市化进展
|  | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 节能环保观念日渐深入人心 |  | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 节能环保观念日渐深入人心
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： | 20240713152113