## 汇总
附件
中央专项彩票公益金（项目）绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金 |  | 负责人及电话 | 白永兵 13503581946
中央主管部门 |  |  | 国务院扶贫办
地方主管部门 |  |  | 省扶贫办 |  | 实施单位 | 兴县扶贫办
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 (B) |  | 执行率 (B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 1000 | 1000 |  | 100%
地方资金
其他资金
总 体 目 标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 省级资金使用计划下达60日内县级批复项目实施方案，并严格按照实施方案执行，年度项目资金执行率≥90%，贫困户受益，项目公告公示到位，知晓度≥95%，满意度≥95%。 |  |  |  | 彩票公益金纳入统筹整合，因统筹整合方案确定时间晚于备案要求时限，因此项目实施方案报备有延时。项目实施严格按照方案执行，年度项目资金实际执行100%，贫困户受益，项目公告公示到位，知晓度98%，满意度98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金执行率 | ≥90% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 项目建设内容调整涉及资金额度（元） | 0 | 0 | 100%
|  |  | 贫困户知晓度 | ≥95% | 98% | 100%
|  | 时效指标 | 县级实施方案批复与省级资金使用计划下达间隔的天数(天) | 60天 | 84天 | 延时 完成 | 彩票公益金纳入统筹整合，因统筹整合方案确定时间晚于备案要求时限，因此项目实施方案报备有延时。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数量（人） | 2200 | 3127 | 142.1%
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | 98% | 100%