## 留
附件：
2021年兴县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表（调整）
序号 | 项目 类别 | 项目 子类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 实施地点 |  |  |  | 实施年度 | 建设期限 |  | 受益情况 |  |  |  | 总投资 （万元） | 计划投资额度及筹资方式 | [5 empty] | 绩效总体目标 | 产业项目带农益农机制、基础设施以工代赈带动 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 村 | 贫困村 |  |  |  |  | 受益总人口 |  | 受益贫困人口 |  |  | 合计 | 财政资金 |  | 地方 债务 | 银行 贷款 | 自筹 资金
[8 empty] | 是/否 | 退出 年度 |  | 开工时间 年/月/日 | 完工时间 年/月/日 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  | 行业部门专项资金 | 统筹整合涉农资金
1 | 特色产业 | 加工 | 2021年蔡家会镇庄头村经济发展合作总社仓储冷库项目“一村一基地” | 续建 | 新建300平方米仓储冷库1座 | 蔡家会镇 | 庄头村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 344 | 996 | 134 | 336 | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  | 实现亩均增收1000元 | 经济合作总社+农户 | 农业农村局
2 | 特色产业 | 加工 | 2021年圪垯上乡牛家川村经济发展联合社红枣冷储实施项目“一乡一园区” | 新建 | 新建800吨红枣冷藏库和200吨红枣储鲜库 | 圪垯上乡 | 牛家川村 | 否 |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 3019 | 8245 | 1152 | 3124 | 900 | 900 |  | 900 |  |  |  | 预计年增收50万元 | 专业合作社+农户 | 农业农村局
3 | 特色产业 | 养殖 | 2021年圪垯上乡佛堂村经济合作总社生猪养殖“一村一基地”项目 | 新建 | 建设存栏1000头规模养猪场，新建1320平方米猪舍、粪污无害化池600立方米、饲料间50平方米、管理房50平米等其他配套设施 | 圪垯上乡 | 佛堂村 | 是 | 2015 | 2020 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 216 | 654 | 87 | 261 | 120 | 50 |  | 50 |  |  | 70 | 实现利润总额20万元，提供10个就业岗位，人均工资2万元， | 经济合作总社+农户 | 农业农村局
4 | 特色产业 | 种植 | 2021年高家村镇北西洼村经济发展合作总社蔬菜仓储保鲜冷库建设项目项目“一乡一园区” | 新建 | 新建11栋旱地温室，蔬菜仓储保鲜冷链设施1000立方米，购置温室物联网系统设备11套，水肥一体化系统1套，配套建设电气系统、灌溉系统和网络监控系统。 | 高家村镇 | 北西洼村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | 112 | 405 | 29 | 105 | 595.16 | 595.16 |  | 595.16 |  |  |  | 带动农户户均增收2000元 | 经济合作总社+农户 | 农业农村局
5 | 特色产业 | 养殖 | 2021年康宁镇安家庄村经济发展合作总社养驴项目“一村一基地” | 新建 | 建设驴舍3600平方米，养驴300头，草料库1400平方米，加工房120平方米，粉碎机一台，三轮车一辆 | 康宁镇 | 安家庄村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-05-08 | 2021-10-04 | 378 | 1097 | 74 | 154 | 385 | 50 |  | 50 |  |  | 335 | 年利润8.5万，可带动20人就业，每年收购农户玉米、秸秆、谷草200万斤，每户农户增收2000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
6 | 特色产业 | 种植 | 2021年康宁镇花子村经济发展合作总社蔬菜大棚项目“一村一基地” | 续建 | 新建92m*8m的覆盖蔬菜大棚43座，高1.7米的3000米围栏。 | 康宁镇 | 花子村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-10-20 | 512 | 1514 | 130 | 310 | 69.48 | 69.48 |  | 69.48 |  |  |  | 预计年利润40万。带动200户增收，每户增收2000元。 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
7 | 特色产业 | 养殖 | 2021年康宁镇曹家坡村新建5000头商品猪养殖项目 | 新建 | 新建年存栏5000头商品猪养殖场，建设圈舍6000平方米，化粪池3000立方米，堆粪场500立方米，配套办公室、宿舍706平方米，设备房、粮仓500平方米配套相关水、电、路等辅助设备。 | 康宁镇 | 曹家坡村 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-10-30 | 471 | 1462 | 39 | 81 | 600 | 200 |  | 200 |  |  | 400 | 销售收入2100万元，净利润250万元，解决就业18人， | 龙头企业+农户 | 农业农村局
8 | 特色产业 | 养殖 | 2021年康宁镇胡家庄村经济发展合作总社鱼塘养殖项目“一村一基地” | 新建 | 建设鱼池：上口长54米，上口宽32米，下口长49米，下口宽27米，斜坡长65米，鱼池取方1.2万方，围边铺宽1.2米的红砖面层。 | 康宁镇 | 胡家庄村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-06-30 | 296 | 845 | 99 | 286 | 30 | 28 |  | 28 |  |  | 2 | 年收益集体2万元，带动贫困户基础务工收入5万元。 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
9 | 特色产业 | 种植 | 2021年瓦塘镇前彰和焉村经济发展合作总社水果采摘园项目“一村一基地” | 新建 | 水果采摘园（苹果、梨、樱桃、杏等）120亩 | 瓦塘镇 | 前彰和焉 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-10 | 2021-06-01 | 193 | 193 | 25 | 25 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 实现年利润5万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
10 | 特色产业 | 加工 | 2021年蔡家崖乡经济发展联合社畜禽粪污处理中心项目“一乡一园区” | 续建 | 新建储粪池2个8000㎡、发酵池1个5040㎡、生产车间2500㎡，购置机器设备2套、吸粪车6台、固液分离车2台、叉车2台、码垛机2台，新建办公用房400㎡、成品库3间4500㎡、化验室1个20㎡。年处理粪污15万m³，生产有机肥8万吨。 | 蔡家崖 | 张家岔村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-20 | 2021-07-25 | 213 | 758 | 129 | 299 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 实现年利润100万元，带动10人就业 | 经济联合社+农户 | 农业农村局
11 | 特色产业 | 养殖 | 2021年蔡家崖乡兴县五谷峰农业发展有限公司生猪养殖项目 | 新建 | 新建存栏1000头种猪，8000头规模生猪养殖场，建设圈舍13600平方米，化粪池6000立方米，堆粪场1300立方米，饲料库400平方米，管理房100平方米 | 蔡家崖乡 | 五龙堂村 | 是 | 2015 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 34 | 74 | 24 | 45 | 2160 | 464 |  | 464 |  |  | 1696 | 预计每头猪利润500元，贫困户务工3600元/月 | 专业合作社+农户 | 农业农村局
12 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡固贤村经济发展合作总社贝贝南瓜种植项目“一村一基地” | 新建、改建 | 种植贝贝南瓜30亩，维修大棚40座（7m*70m），安装承重钢架，换塑料保温膜，安装防虫网，购买浇水设备、种子、肥料农药、地膜等 | 固贤乡 | 井子村、固贤村 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-05-02 | 2021-11-01 | 621 | 1305 | 456 | 789 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 亩产4000斤左右，按照3元/斤计算，亩产值为1.2万元，净利润0.6万元左右每亩。 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
13 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡固贤村经济发展合作总社温室大棚项目“一村一基地” | 续建 | 建设带棉被日光温室大棚大棚5座，每棚规格为长40米，宽10米；土温室大棚2座，架设电源线450米；打280米深层井一口 | 固贤乡 | 固贤 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 174 | 427 | 174 | 427 | 61 | 61 |  | 61 |  |  |  | 户均增收0.5万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
14 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡井子村惠农羊肚菌合作联社羊肚菌种植项目“一村一基地” | 续建 | 日光温室大棚 5座面积2647平方米，简易大棚52座面积22675.44平方米；场地硬化500平方米，冷库100.8平方米，彩钢办公室100平方米，冷库雨棚135平方米，简易敞棚131平方米，安装监控设备、喷淋设施、低压线路、变压器，购置恒温箱、高压锅、拌料机、冰箱等设备，租赁土地。 | 固贤乡 | 井子 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 411 | 1575 | 364 | 1211 | 244.116 | 244.116 |  | 244.116 |  |  |  | 解决30人临时就业，带动户均增收约0.5万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
15 | 特色产业 | 种植 | 2021年兴县固贤乡甄家庄村、永顺、炕火沟、后四村食用菌合作联社香菇种植项目“一村一基地” | 续建 | 场地硬化2408平方米，香菇种植出菇棚40座19580平方米，养菌棚12座6720平方米，彩钢房231平方米冷库彩钢顶361.1平方米，生产厂房660㎡，灭菌房160平方米，锅炉房44平方米，热风设备，出菇棚喷淋设施，深井294米及配套设施，锅炉2台，机械设备，铲车，架设电源及配套设备，监控主机2台显示器2台，35个摄像头，冷库160平方米，菌架、暖风炉等设备工程 | 固贤乡 | 甄家庄 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 496 | 1327 | 389 | 964 | 517.77 | 517.77 |  | 517.77 |  |  |  | 解决38人临时就业，带动户均增收0.5万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
16 | 特色产业 | 养殖 | 2021年固贤乡永顺村盛源养殖合作联社肉牛养殖项目“一乡一园区” | 续建 | 建设500头牛规模养牛场，长120、宽26米，面积3120平方米，以及配套设施。 | 固贤乡 | 杨家圪台 | 否 |  | 2020 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 678 | 1773 | 590 | 1453 | 385 | 385 |  | 385 |  |  |  | 解决15人临时就业，年收益70万元。 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
17 | 特色产业 | 加工 | 2021年孟家坪乡兴华村“一村一基地”水果储藏库项目 | 续建 | 新建100万斤水果储藏库，库房1500平方米，购置冷链设备3台. | 孟家坪乡 | 兴华 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 158 | 501 | 70 | 210 | 29.94 | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  | 年利润1.8万，带动6人就业。 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
18 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇墕头村经济发展合作总社水果经济林项目“一村一基地” | 续建 | 三年生玉露香梨1200株 | 蔚汾镇 | 墕头 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-04-01 | 2021-10-25 | 190 | 570 | 60 | 101 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
19 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇千城村经济发展合作总社水果经济林项目“一村一基地” | 续建 | 三年生玉露香梨780株、五年生樱桃220株三年生；（千城）玉露香梨400株（康家沟） | 蔚汾镇 | 千城 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-04-01 | 2021-10-25 | 315 | 986 | 50 | 106 | 11.56 | 11.56 |  | 11.56 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
20 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇石盘头村经济发展合作总社水果经济林项目“一村一基地” | 续建 | 玉露香梨3100株、樱桃320株 | 蔚汾镇 | 程家梁 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-04-01 | 2021-10-25 | 62 | 230 | 32 | 103 | 26.5 | 26.5 |  | 26.5 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
21 | 特色产业 | 养殖 | 2021年蔚汾镇农业产业种牛繁育基地“一乡一园区”项目 | 新建 | 建设300头规模养牛场，圈舍面积1856平方米以及相关配套设施（具体内容见规划）打深井1座，排水沟1200m,进厂硬化路1.2公里，厂区内硬化800㎡，供热设备及基础设施建设，装载机，清粪机，饲料加工设备 | 蔚汾镇 | 官庄村 | 是 | 2018 | 2020 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 1100 | 3450 | 376 | 1061 | 631 | 631 |  | 631 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
22 | 特色产业 | 养殖 | 2021年蔚汾镇宋家塔村经济发展合作总社养牛项目“一村一基地” | 续建 | 建设圈舍320平方米、堆粪场30立方米、管理房30平方米、青贮窖360立方米、草料棚160平方米。购置秸秆粉碎机1台，揉丝机1台。购买牛30头。 | 蔚汾镇 | 宋家塔 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-02-01 | 2020-06-01 | 120 | 351 | 65 | 231 | 16.2 | 16.2 |  | 16.2 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
23 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇公义村经济发展合作总社水果采摘园 项目“一村一基地” | 续建 | 种植樱桃树（3年生）1170株，玉露香梨（3年生）2000株，山楂树（2年生）190株 | 蔚汾镇 | 公义村 | 是 | 2018 | 2021 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 165 | 508 | 40 | 86 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
24 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇阴塔村经济发展合作总社水果林项目“一村一基地” | 续建 | 种植雨露香梨树（3年生）5000株（100亩） | 蔚汾镇 | 阴塔村 | 是 | 2018 | 2021 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 120 | 351 | 65 | 231 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
25 | 特色产业 | 养殖 | 2021年蔚汾镇千城村经济发展合作总社肉牛养殖项目“一村一基地” | 新建 | 新建200头肉牛养殖场，建设牛舍1200平方米，堆粪场200立方米等一切与牛舍养殖配套的相关设施 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 366 | 1196 | 55 | 118 | 160 | 50 |  | 50 |  |  | 110 | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
26 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇河儿上村经济发展合作总社食用菌暖棚建设项目“一村一基地” | 续建 | 建设12米*80米的食用菌暖棚三座 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 292 | 923 | 162 | 518 | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
27 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇河儿上村经济发展合作总社食用菌产业项目“一村一基地” | 新建 | 食用菌棒21万棒 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 292 | 923 | 162 | 518 | 63 | 63 |  | 63 |  |  |  | 预计每户农户务工工资可达到3000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
28 | 特色产业 | 养殖 | 2021年孟家坪乡兴县新大象农牧有限公司生猪养殖项目 | 新建 | 5000头种猪养殖项目，建设育肥猪舍10万平方米，仔猪舍1万平方米，种猪舍4.2万平方米，隔离猪舍0.76万平方米，等其他配套设施 | 孟家坪乡 | 李家坪 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 500 | 1350 | 320 | 860 | 6000 | 800 |  | 800 |  |  | 5200 | 年利润200万，带动100人就业。 | 公司+农户 | 农业农村局
29 | 特色产业 | 养殖 | 2021年交楼申乡庙坪安置区养牛场建设项目 | 购买 | 购买332.76平方米圈舍，供24户贫困户散养牛 | 交楼申乡 | 马家梁 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 24 | 67 | 24 | 67 | 18.2 | 18.2 |  | 18.2 |  |  |  | 每头牛的利润6000元，解决24户散养户养殖圈舍问题 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
30 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡经济发展联合社食用菌扶贫产业园区项目“一乡一园区”（一期） | 续建 | 新建冬季出菇棚10座，出菇菌架5000米，硬化原有出菇棚散水5000平方米，以及配套设施 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 1224 | 3318 | 1224 | 3318 | 170 | 170 |  | 170 |  |  |  | 实现年利润100万元，带动户均增收1000元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
31 | 特色产业 | 养殖 | 2021年交楼申乡向阳村经济发展合作总社养虾项目“一村一基地” | 新建 | 建设水产养殖大棚3座1500平方米，购置相关设施设备 | 交楼申乡 | 向阳村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 19 | 76 | 19 | 76 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 年纯利润10万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
32 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡阳湾则村经济发展合作总社食用菌种植项目“一村一基地” | 新建 | 菌棒13万棒 | 交楼申乡 | 阳湾则村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 3 | 9 | 3 | 9 | 39 | 39 |  | 39 |  |  |  | 年纯利润20万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
33 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡冯家沟村经济发展合作总社食用菌种植项目“一村一基地” | 新建 | 菌棒6万棒 | 交楼申乡 | 冯家沟村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 19 | 76 | 19 | 76 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 年纯利润20万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
34 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡交楼申村经济发展合作总社食用菌种植项目“一村一基地” | 新建 | 菌棒105万棒 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 368 | 1246 | 166 | 470 | 315 | 315 |  | 315 |  |  |  | 年纯利润300万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
35 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡张家圪台村经济发展合作总社食用菌种植项目“一村一基地” | 新建 | 菌棒23万棒 | 交楼申乡 | 张家圪台村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 48 | 113 | 48 | 113 | 69 | 69 |  | 69 |  |  |  | 年纯利润60万元， | 经济合作社+农户 | 农业农村局
36 | 特色产业 | 种植 | 2021年奥家湾乡刘家湾村经济发展合作总社食用菌项目“一村一基地” | 新建 | 菌棒62万菌棒 | 奥家湾乡 | 刘家湾村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 18 | 60 | 12 | 46 | 186 | 186 |  | 186 |  |  |  | 实现年利润50万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
37 | 特色产业 | 种植 | 2021年奥家湾乡孙家庄村经济发展合作总社食用菌项目“一村一基地” | 新建 | 新建四座食用菌大棚，菌棒15万棒 | 奥家湾 | 孙家庄村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 228 | 639 | 94 | 336 | 53 | 53 |  | 53 |  |  |  | 年利润100万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
38 | 特色产业 | 养殖 | 2021年奥家湾乡二十里铺村宏兴养殖专业合作社生猪养殖项目 | 新建 | 建设存栏2000头规模育肥猪养殖场，建设猪舍2400平方米，化粪池1200立方米，堆粪场200平方米，饲料库400平方米，管理房120平方米。 | 奥家湾乡 | 廿里铺村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 5 | 6 | 5 | 6 | 240 | 80 |  | 80 |  |  | 160 | 年出栏肥猪4000头，每头售价2500元，共可预计收入1000万元。 | 专业合作社+农户 | 农业农村局
39 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供5305亩谷子种子、肥料 | 固贤乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 623 | 1356 | 531 | 1020 | 128.2661 | 128.2661 |  | 128.2661 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
40 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供2400亩谷子种子、肥料 | 交楼申乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 702 | 2723 | 420 | 953 | 70.8768 | 70.8768 |  | 70.8768 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
41 | 特色产业 | 种植 | 2021年罗峪口镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供6567亩谷子种子、肥料 | 罗峪口镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 920 | 2392 | 780 | 2028 | 155.8349 | 155.8349 |  | 155.8349 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
42 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供6836亩谷子种子、肥料 | 蔚汾镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 6745 | 18963 | 2167 | 4567 | 160.7144 | 160.7144 |  | 160.7144 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
43 | 特色产业 | 种植 | 2021年赵家坪乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供9411亩谷子种子、肥料 | 赵家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2253 | 7212 | 899 | 2533 | 225.864 | 225.864 |  | 225.864 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
44 | 特色产业 | 种植 | 2021年圪垯上乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供13500亩谷子种子、肥料 | 圪垯上乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 876 | 2363 | 436 | 1176 | 319.3249 | 319.3249 |  | 319.3249 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
45 | 特色产业 | 种植 | 2021年瓦塘镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供7202亩谷子种子、肥料 | 瓦塘镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2326 | 6279 | 1242 | 3353 | 170.9035 | 170.9035 |  | 170.9035 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
46 | 特色产业 | 种植 | 2021年魏家滩镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供11995亩谷子种子、肥料 | 魏家滩镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 6134 | 18534 | 1576 | 4234 | 284.5997 | 284.5997 |  | 284.5997 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
47 | 特色产业 | 种植 | 2021年奥家湾乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供4900亩谷子种子、肥料 | 奥家湾乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2148 | 5801 | 866 | 2339 | 115.1598 | 115.1598 |  | 115.1598 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
48 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供25300亩谷子种子、肥料 | 孟家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2801 | 8805 | 1020 | 4080 | 594.803 | 594.803 |  | 594.803 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
49 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家崖乡绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供11174亩谷子种子、肥料 | 蔡家崖乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 4070 | 10989 | 2798 | 7552 | 262.7567 | 262.7567 |  | 262.7567 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
50 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家会镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供19909亩谷子种子、肥料 | 蔡家会镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 1254 | 3387 | 1014 | 2556 | 472.4406 | 472.4406 |  | 472.4406 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
51 | 特色产业 | 种植 | 2021年高家村镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供8400亩谷子种子、肥料 | 高家村镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 5233 | 15901 | 1414 | 4651 | 197.484 | 197.484 |  | 197.484 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
52 | 特色产业 | 种植 | 2021年康宁镇绿色谷子种植项目 | 新建 | 提供5551亩谷子种子、肥料 | 康宁镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 3650 | 7250 | 1056 | 2152 | 131.0591 | 131.0591 |  | 131.0591 |  |  |  | 实现节本增效390元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
53 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供1200亩高粱种子 | 固贤乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 623 | 1356 | 531 | 1020 | 5.88 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
54 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供1755亩高粱种子 | 交楼申乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 702 | 2723 | 420 | 953 | 8.5995 | 8.5995 |  | 8.5995 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
55 | 特色产业 | 种植 | 2021年罗峪口镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供1529亩高粱种子 | 罗峪口镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 920 | 2392 | 780 | 2028 | 7.4921 | 7.4921 |  | 7.4921 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
56 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供2129亩高粱种子 | 蔚汾镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2367 | 5367 | 1326 | 2632 | 10.4321 | 10.4321 |  | 10.4321 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
57 | 特色产业 | 种植 | 2021年赵家坪乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供1791亩高粱种子 | 赵家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2253 | 7212 | 899 | 2533 | 8.7759 | 8.7759 |  | 8.7759 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
58 | 特色产业 | 种植 | 2021年圪垯上乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供2336亩高粱种子 | 圪垯上乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 876 | 2363 | 436 | 1176 | 11.4464 | 11.4464 |  | 11.4464 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
59 | 特色产业 | 种植 | 2021年瓦塘镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供2768亩高粱种子 | 瓦塘镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2326 | 6279 | 1242 | 3353 | 13.5632 | 13.5632 |  | 13.5632 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
60 | 特色产业 | 种植 | 2021年魏家滩镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供2672亩高粱种子 | 魏家滩镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 6134 | 18534 | 1576 | 4234 | 13.0928 | 13.0928 |  | 13.0928 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
61 | 特色产业 | 种植 | 2021年奥家湾乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供3600亩高粱种子 | 奥家湾乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2148 | 5801 | 866 | 2339 | 17.64 | 17.64 |  | 17.64 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
62 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供6000亩高粱种子 | 孟家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2801 | 8805 | 1020 | 4080 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
63 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家崖乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供3425亩高粱种子 | 蔡家崖乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 4070 | 10989 | 2798 | 7552 | 17.1225 | 17.1225 |  | 17.1225 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
64 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家会镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供3805亩高粱种子 | 蔡家会镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 685 | 1850 | 554 | 1386 | 18.6445 | 18.6445 |  | 18.6445 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
65 | 特色产业 | 种植 | 2021年高家村镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供2699亩高粱种子 | 高家村镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 5233 | 15901 | 1414 | 4651 | 13.2251 | 13.2251 |  | 13.2251 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
66 | 特色产业 | 种植 | 2021年康宁镇绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供3571亩高粱种子 | 康宁镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2035 | 4650 | 980 | 1986 | 17.4979 | 17.4979 |  | 17.4979 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
67 | 特色产业 | 种植 | 2021年东会乡绿色高粱种植项目 | 新建 | 提供1620亩高粱种子 | 东会乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 1139 | 3190 | 1139 | 3190 | 7.938 | 7.938 |  | 7.938 |  |  |  | 实现节本增效170元/亩 | 物化补贴 | 农业农村局
68 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家崖乡蔬菜种植项目 | 新建 | 提供578291株蔬菜种苗 | 蔡家崖乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 1997 | 5989 | 1330 | 3989 | 52.0461 | 52.0461 |  | 52.0461 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
69 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家会镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供140000株蔬菜种苗 | 蔡家会镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 1254 | 3387 | 1014 | 2556 | 12.6 | 12.6 |  | 12.6 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
70 | 特色产业 | 种植 | 2021年高家村镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供430599株蔬菜种苗 | 高家村镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 5233 | 15901 | 1414 | 4651 | 38.7539 | 38.7539 |  | 38.7539 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
71 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡蔬菜种植项目 | 新建 | 提供18000株蔬菜种苗 | 固贤乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 623 | 1356 | 531 | 1020 | 1.62 | 1.62 |  | 1.62 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
72 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡蔬菜种植项目 | 新建 | 提供50000株蔬菜种苗 | 交楼申乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 702 | 2723 | 420 | 953 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
73 | 特色产业 | 种植 | 2021年康宁镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供180000株蔬菜种苗 | 康宁镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 5240 | 15720 | 780 | 2565 | 16.2 | 16.2 |  | 16.2 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
74 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡蔬菜种植项目 | 新建 | 提供150000株蔬菜种苗 | 孟家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 3580 | 9600 | 1020 | 1980 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
75 | 特色产业 | 种植 | 2021年瓦塘镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供139400株蔬菜种苗 | 瓦塘镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 1368 | 4104 | 687 | 2060 | 12.546 | 12.546 |  | 12.546 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
76 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供813110株蔬菜种苗 | 蔚汾镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 8177 | 24530 | 1510 | 4530 | 73.1799 | 73.1799 |  | 73.1799 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
77 | 特色产业 | 种植 | 2021年魏家滩镇蔬菜种植项目 | 新建 | 提供450600株蔬菜种苗 | 魏家滩镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 6134 | 18534 | 1576 | 4234 | 40.554 | 40.554 |  | 40.554 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
78 | 特色产业 | 种植 | 2021年赵家坪乡蔬菜种植项目 | 新建 | 提供50000株蔬菜种苗 | 赵家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-10 | 2253 | 7212 | 899 | 2533 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  | 实现亩增收6500元 | 物化补贴 | 农业农村局
79 | 特色产业 | 种植 | 2021年赵家坪乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供121亩种薯 | 赵家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2253 | 7212 | 899 | 2533 | 4.356 | 4.356 |  | 4.356 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
80 | 特色产业 | 种植 | 2021年圪垯上乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供190.6亩种薯 | 圪垯上乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 472 | 1180 | 330 | 826 | 6.8616 | 6.8616 |  | 6.8616 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
81 | 特色产业 | 种植 | 2021年交楼申乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供242.6亩种薯 | 交楼申乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 702 | 2723 | 420 | 953 | 8.7336 | 8.7336 |  | 8.7336 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
82 | 特色产业 | 种植 | 2021年恶虎滩乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供278.2亩种薯 | 奥家湾乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1391 | 3796 | 748 | 1925 | 10.0152 | 10.0152 |  | 10.0152 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
83 | 特色产业 | 种植 | 2021年东会乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供227.8亩种薯 | 东会乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1139 | 3190 | 1139 | 3190 | 8.2008 | 8.2008 |  | 8.2008 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
84 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔚汾镇马铃薯种植项目 | 新建 | 提供310.4亩种薯 | 蔚汾镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1498 | 4017 | 1414 | 3810 | 11.1744 | 11.1744 |  | 11.1744 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
85 | 特色产业 | 种植 | 2021年魏家滩镇马铃薯种植项目 | 新建 | 提供129.8亩种薯 | 魏家滩镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 108 | 324 | 87 | 269 | 4.6728 | 4.6728 |  | 4.6728 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
86 | 特色产业 | 种植 | 2021年蔡家崖乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供379.2亩种薯 | 蔡家崖乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1997 | 5989 | 1330 | 3989 | 13.6512 | 13.6512 |  | 13.6512 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
87 | 特色产业 | 种植 | 2021年固贤乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供272.2亩种薯 | 固贤乡 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 623 | 1356 | 531 | 1020 | 9.7992 | 9.7992 |  | 9.7992 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
88 | 特色产业 | 种植 | 2021年瓦塘镇马铃薯种植项目 | 新建 | 提供386.2亩种薯 | 瓦塘镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1295 | 3238 | 968 | 2304 | 13.9032 | 13.9032 |  | 13.9032 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
89 | 特色产业 | 种植 | 2021年康宁镇乡马铃薯种植项目 | 新建 | 提供492.8亩种薯 | 康宁镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2464 | 6639 | 893 | 2203 | 17.7408 | 17.7408 |  | 17.7408 |  |  |  | 户增收200元 | 物化补贴 | 农业农村局
90 | 特色产业 |  | 2021年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设任务1万亩，其中坡耕地综合整理0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。 | 交楼申乡、奥家湾乡、蔚汾镇、高家村镇、蔡家会镇 | 15村 |  |  | 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-15 |  |  |  |  | 2000 | 100 |  | 100 |  |  |  | 优化土地，提高粮食综合生产能力 | 务工带动增收 | 农业农村局
91 | 生活条件改善 | 厕所 | 2021年户厕改造项目 | 新建 | 户厕改造1200座，公厕39座 | 全县 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-30 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 |  | 农业农村局
92 | 特色产业 | 种植 | 2021年农产品“三品”认证补助 | 新建 | 认证无公害农产品8个，绿色食品23个 | 东会、康宁、蔡家会等11个乡镇 | 蔡家崖村、 公义村等54个村 |  |  | 2021 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 3838 | 11664 | 1461 | 4649 | 67 | 67 |  | 67 |  |  |  | 通过产品认证，增加农产品知名度，促进认证企业销售，带动农户增收。 | 提高基地种植农户产品品质，带动农户增收。 | 农业农村局
93 | 特色产业 | 养殖 | 2021年湖羊产业发展项目奖补贴息 | 新建 | 湖羊养殖园区奖补1个，龙头企业贷款贴息 | 东会乡 | 渔湾村 |  |  | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 137 |  |  | 179.39 | 179.39 |  | 179.39 |  |  |  | 通过湖羊产业园区发展带动全县湖羊养殖户 | 合作社+农户 | 农业农村局
94 | 特色产业 | 种养殖加工服务 | 新型职业农民培训 | 新建 | 农民教育培训691人 | 15乡镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-12-15 |  | 691 |  | 691 | 22.41 | 22.41 |  | 22.41 |  |  |  | 新型农业经营主体，服务主体带头人专业服务型农民进行农民技能培训，提高农民综合素质，促进农业产业发展，增加农民收入，加快农业科技成果的推广普及。 | 新型职业农民培训，保证人人持证691人 | 农业农村局
95 | 特色产业 | 种养殖加工服务 | 宣传推介优质农产品广告服务项目 | 新建 | 省电视台、中央电视台投放农产品广告服务180次，太原高铁南站出站通道灯箱宣传“兴县小米”广告1处，太原武宿机场快速通道跨线桥广告位宣传“兴县小米”1处（两面） | 15乡镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 通过太原机场、火车站、省电视台、中央电视台投放农产品广告服务，使“兴县小杂粮”知名度再上新台阶，使兴县小杂粮价格稳中有增；提高农民种植小杂粮的积极性，解决粮贱伤农问题；把“兴县小杂粮”推广到全国各地，促使兴县农业增效和农民增收。 | 带动农户实现每斤谷子增收0.2元 | 农业农村局
96 | 特色产业 | 种养殖加工服务 | 马铃薯繁育基地新建改建苗床项目 | 新建 | 新建苗床31个，改建旧苗床20个及配套基础工程 | 蔡家崖乡 | 蔡家崖村 | 否 |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-07-31 |  | 15 |  | 15 | 56.2 | 56.2 |  | 56.2 |  |  |  | 解决品种退化问题，促进农业增效、农民增收 | 带动农户亩增收500元 | 农业农村局
97 | 特色产业 | 种植 | 2022年兴县固贤乡甄家庄村、永顺、炕火沟、后四村食用菌合作联社香菇种植项目“一村一基地”（菌棒） | 新建 | 菌棒32万棒 | 固贤乡 | 甄家庄 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 496 | 1327 | 389 | 964 | 96 | 96 |  | 96 |  |  |  | 解决38人临时就业，带动户均增收0.5万元 | 经济合作社+农户 | 农业农村局
98 | 特色产业 | 种植 | 2021年罗峪口镇罗峪口村经济发展合作总社红枣林病虫害综合治理物理灭虫项目“一村一基地” | 续建 | 滩地及坡地红枣林(连片枣林约1200亩) 购买、安装灭蚊灯等。 | 罗峪口镇 | 罗峪口村 | 是 | 2015 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 434 | 1325 | 146 | 416 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 可以防治病虫害，提高红枣收入 | 经济合作总社+农户 | 农业农村局
99 | 特色产业 | 种植 | 2021年罗峪口镇张家坪村经济发展合作总社红枣林病虫害综合治理物理灭虫项目“一村一基地” | 续建 | 曹罗线沿路滩地及坡地红枣林(连片枣林约1100亩)购买、安装灭蚊灯等 | 罗峪口镇 | 张家坪 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 337 | 1011 | 154 | 432 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 可以防治病虫害，提高红枣收入 | 经济合作总社+农户 | 农业农村局
100 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡紫方头村中药材标准化生产试验示范基地建设项目 | 新建 | 建设中药材苦参标准化生产试验示范基地240亩 | 孟家坪乡 | 紫方头村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 8 | 22 | 5 | 13 | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 预计达产达效后亩均收入1500元以上 | 贫困户参与务工 | 农业农村局
101 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡安月村中药材标准化生产试验示范基地建设项目 | 新建 | 建设中药材苦参标准化生产试验示范基地50亩 | 孟家坪乡 | 安月 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 预计达产达效后亩均收入1500元以上 | 贫困户参与务工 | 农业农村局
102 | 特色产业 | 种植 | 2021年孟家坪乡贺家会村(小南山)中药材标准化生产试验示范基地建设项目 | 新建 | 建设中药材苦参标准化生产试验示范基地340亩 | 孟家坪乡 | 贺家会村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 10 | 28 | 6 | 15 | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  | 预计达产达效后亩均收入1500元以上 | 贫困户参与务工 | 农业农村局
103 | 特色产业 | 种植 | 2021年东会乡姚家沟村（常申平）中药材标准化生种子基地建设项目 | 新建 | 建设中药材板蓝根标准化生产种子繁育基地180亩，苦参标准化生产种子繁育基地120亩， | 东会乡 | 姚家塔村 | 否 |  | 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 12 | 30 | 7 | 20 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 预计达产达效后亩均收入1500元以上 | 贫困户参与务工 | 农业农村局
104 | 特色产业 | 养殖 | 2021年湖羊产业发展园区种公羊奖补项目 | 新建 | 湖羊养殖园区奖补55万元 | 东会乡 | 渔湾村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 10 | 27 |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  | 通过湖羊产业园区发展带动全县湖羊养殖户 | 公司+合作社+能人大户+银行 | 农业农村局
105 | 特色产业 | 养殖 | 2021年湖羊产业发展圈舍奖补项目 | 新建 | 23户存栏600只湖羊养殖专业合作社和1户存栏3000只龙头企业，养殖规模达到存栏8600只基础母羊，圈舍奖补。 | 全县 |  |  |  | 2021 | 2021-02-01 | 2021-09-01 | 23 | 87 |  |  | 324 | 324 |  | 324 |  |  |  | 通过湖羊产业园区发展带动全县湖羊养殖户 | 公司+合作社+能人大户 | 农业农村局
106 | 特色产业 | 养殖 | 2021年瓦塘镇瓦塘村兴县永辉种养专业合作社生猪养殖项目 | 新建 | 新建存栏2500只规模生猪养殖场，建设猪舍3000平方米，饲料加工房、库房194平方米，粪污处理相关配套设施 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 10 | 23 | 5 | 5 | 503 | 100 |  | 100 |  |  | 403 | 实现年利润100万元 | 合作社+农户 | 农业农村局
107 | 特色产业 | 养殖 | 2021年瓦塘镇瓦塘村经济发展合作总社五黑鸡散养“一村一基地”项目 | 新建 | 新建存栏5000只规模养鸡场，建设圈舍600平方米、饲料房73.8平方米、产品库48平方米、操作间24平方米、管理房48平方米、消毒房24平方米、堆粪场19立方米等附属设施 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 | 是 | 2017 | 2020 | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 825 | 2300 | 160 | 421 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 实现年利润20万元 | 合作社+贫困户 | 农业农村局
108 | 特色产业 | 种养殖加工服务 | 2021年新型职业农民培训 | 新建 | 高素质农民培训1234人 | 15乡镇 |  |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-12-15 |  | 1234 |  |  | 66.7 | 66.7 |  | 66.7 |  |  |  | 新型农业经营主体，服务主体带头人专业服务型农民进行农民技能培训，提高农民综合素质，促进农业产业发展，增加农民收入，加快农业科技成果的推广普及。 | 新型职业农民培训，保证人人持证1234人 | 农业农村局
109 | 基础设施 | 河坝工程 | 岚漪河裴家川口段堤防工程 | 新建 | 新修堤防808米，疏浚河道850米 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 315 | 1047 | 165 | 475 | 294.63 | 294.63 |  | 294.63 |  |  |  | 提高防洪标，准保护村庄，保护耕地。 | 巩固脱贫成果 | 水利局
110 | 基础设施 | 河坝工程 | 蔚汾河二十里铺段堤防工程 | 新建 | 新修堤防780米，疏浚河道822米 | 奥家湾乡 | 二十里铺村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 315 | 1047 | 165 | 475 | 415 | 415 |  | 415 |  |  |  | 保护村庄，保护耕地。 | 巩固脱贫成果 | 水利局
111 | 基础设施 | 河坝工程 | 武家塔村河坝项目 | 续建 | 新建河坝128米 | 瓦塘 | 武家塔 | 否 |  | 2021 | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 271 | 772 | 94 | 235 | 12.4 | 12.4 |  | 12.4 |  |  |  | 提高防洪标准，保护村庄和道路，改善生态环境。 | 巩固脱贫成果 | 水利局
112 | 基础设施 | 水土保持 | 兴县2019年正沟等9座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 对正沟等9座淤地坝新建溢洪道等除险加固 | 贺家会乡、康宁镇、固贤乡 | 贺家会村、贺家沟村、岔上村、店峁上村、刘家庄村、新庄村、甄家庄村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-10-30 | 2112 | 6299 | 523 | 1413 | 728 | 728 |  | 728 |  |  |  | 治理水土流失，改善生态环境 | 巩固脱贫成果 | 水利局
113 | 基础设施 | 水保工程 | 兴县任家吉等2座淤地坝除险加固工程 | 加固 | 对2座淤地坝进行除险加固 | 孟家坪 | 孟家坪、阴家沟村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 130 | 419 | 55 | 167 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 防洪减灾，有效控制水土流失 | 巩固脱贫成果 | 水利局
114 | 基础设施 | 河坝 工程 | 丰世沟村河坝工程 | 新建 | 新建河坝260米 | 康宁镇 | 丰世沟村 | 是 | 2020 | 2021 | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 163 | 465 | 29 | 87 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 保护村庄和耕地，改善河道生态环境 | 巩固脱贫成果 | 水利局
115 | 基础设施 | 河坝 工程 | 东会乡东南村养殖项目水利配套工程 | 新建 | 新建河坝300米，河道清淤疏浚1300米，新建浆砌石河堤300米，道路硬化460米 | 东会乡 | 东南村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 51 | 134 | 40 | 110 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 保护村庄道路，改善河道生态环境 | 为农户增收提供保障 | 水利局
116 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 固贤乡甄家庄饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 固贤乡 | 甄家庄 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 573 | 1872 | 177 | 530 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 巩固提升1872人的饮水安全 |  | 水利局
117 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 固贤乡固贤饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 固贤乡 | 固贤 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 580 | 2023 | 96 | 253 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 巩固提升2023人的饮水安全 |  | 水利局
118 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 罗峪口镇前元饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 罗峪口镇 | 前元 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 16 | 49 | 6 | 13 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 巩固提升49人的饮水安全 |  | 水利局
119 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 罗峪口镇前元饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 罗峪口镇 | 刘家峁 |  |  | 2021 | 2021-06-16 | 2021-11-16 | 89 | 263 | 23 | 69 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 巩固提升263人的饮水安全 |  | 水利局
120 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 蔡家会镇彩地峁饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 蔡家会镇 | 彩地峁 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 46 | 144 | 16 | 37 | 22 | 22 |  | 22 |  |  |  | 巩固提升144人的饮水安全 |  | 水利局
121 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 赵家坪乡后坪饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 赵家坪乡 | 后坪 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 184 | 396 | 16 | 38 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 巩固提升396人的饮水安全 |  | 水利局
122 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 圪达上乡牛家川饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 圪达上乡 | 牛家川 | 否 |  | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 68 | 259 | 14 | 38 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 巩固提升259人的饮水安全 |  | 水利局
123 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 蔚汾镇土贞饮水安全巩固提升 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 蔚汾镇 | 土贞 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 198 | 710 | 30 | 76 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 巩固提升710人的饮水安全 |  | 水利局
124 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 瓦塘镇对宝饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 瓦塘镇 | 对宝 | 否 |  | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 105 | 280 | 21 | 73 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 |  |  |  | 巩固提升280人的饮水安全 |  | 水利局
125 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 圪达上乡圐圙头饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 圪达上乡 | 圐圙头 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 108 | 270 | 24 | 64 | 12.77 | 12.77 |  | 12.77 |  |  |  | 巩固提升270人的饮水安全 |  | 水利局
126 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 高家村镇花园沟饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 高家村镇 | 花园沟 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 92 | 293 | 26 | 73 | 5.76 | 5.76 |  | 5.76 |  |  |  | 巩固提升293人的饮水安全 |  | 水利局
127 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 蔡家崖乡圪达坡饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 蔡家崖乡 | 圪达坡 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 135 |  | 410 |  | 6.9 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |  | 巩固提升410人的饮水安全 |  | 水利局
128 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 交楼申乡杨条儿饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 交楼申乡 | 杨条儿 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 150 | 350 | 30 | 90 | 6.58 | 6.58 |  | 6.58 |  |  |  | 巩固提升350人的饮水安全 |  | 水利局
129 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 康宁镇丰世沟饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 康宁镇 | 丰世沟 | 否 |  | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 165 | 468 | 15 | 45 | 5.94 | 5.94 |  | 5.94 |  |  |  | 巩固提升468人的饮水安全 |  | 水利局
130 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 康宁镇木家焉饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 康宁 | 木家焉 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 180 | 251 | 74 | 96 | 0.97 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  | 巩固提升251人的饮水安全 |  | 水利局
131 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 蔚汾镇土贞饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 蔚汾镇 | 土贞 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 198 | 710 | 30 | 76 | 8.63 | 8.63 |  | 8.63 |  |  |  | 巩固提升710人的饮水安全 |  | 水利局
132 | 基础设施 | 解决安全饮水 | 蔚汾镇阴塔饮水安维修 | 改建 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 | 蔚汾镇 | 阴塔 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 159 | 676 | 76 | 237 | 4.65 | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  | 巩固提升676人的饮水安全 |  | 水利局
133 | 基础设施 | 其它 | 县域小水网奖补资金 | 续建 | 市级配套 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-01-01 | 2021-10-30 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 县域小水网可研编制 |  | 水利局 | 市级配套
134 | 基础设施 | 村组道路硬化 | 2021年高家村镇宋家山村组道路项目 | 新建 | 维修道路长2公里，宽4米大约需要40万元 | 高家村镇 | 宋家山 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 124 | 383 | 32 | 99 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 全面提升乡村振兴，美丽村庄建设水平 | 贫困户获得劳务收入 | 交通局 | 高家村镇
135 | 基础设施 |  | 2021年高家村镇高家沟村桥梁修建项目 | 新建 | 进村桥梁20米 | 高家村镇 | 高家沟 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 187 | 604 | 66 | 209 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 建设美丽宜居乡村环境 | 贫困户获得劳务收入 | 交通局 | 高家村镇
136 | 基础设施 | 道路 交通 | 2021年蔚汾镇河儿上村硬化道路350米 | 维修 | 硬化村内道路350米，宽4米 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 292 | 923 | 162 | 523 | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  | 建设美丽宜居乡村，方便村民出行 | 基础设施 以工代賑 | 交通局 | 蔚汾镇
137 | 基础设施 | 道路硬化 | 2021年康宁镇李家湾田间道路新建工程（续建） | 2021年新建项目 | 李家湾村小组阴湾儿路长700米，宽4米，厚度0.4米，水泥路面硬化 | 康宁镇 | 李家湾村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 612 | 1371 | 217 | 617 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 解决农民春耕秋种出行困难，方便群众 | 改善生产条件，提高群众满意度 | 交通局 | 康宁镇
138 | 基础设施 | 交通道路 | 2021年蔡家会新建便民桥工程 | 新建 | 新建长23米，宽6米便民桥一座 | 蔡家会 | 蔡家会村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 366 | 1310 | 119 | 303 | 140 | 140 |  | 140 |  |  |  | 贫困户参加获得劳务收入，改善坡上、团厂村村民交通出行 | 贫困户获得劳务收入 | 交通局 | 蔡家会镇
139 | 基础设施 | 交通道路 | 2021年蔡家会新建道路护坡工程 | 新建 | 新建刘坪沟村260方护坡一处 | 蔡家会 | 坡上 | 否 |  | 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 131 | 364 | 82 | 211 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 贫困户参加获得劳务收入，改善蔡家会、唐堂宇村村民交通出行 | 贫困户获得劳务收入 | 交通局 | 蔡家会镇
140 | 基础设施 | 道路硬化 | 2021年瓦塘镇后石门村市级领导帮扶村道路建设项目 | 新建 | 新建道路长300米，宽6米，厚16厘米。涵洞及桥梁一座，护坡长180米，高3米。 | 瓦塘镇 | 后石门村 | 是 | 2018 | 2021 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 451 | 1287 | 120 | 320 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局 | 市级领导帮扶-瓦塘镇
141 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2021年兴县蔚汾镇程家梁村新建道路项目 | 新建 | 长1.1公里，宽8米，挖土方41600m³ | 蔚汾镇 | 程家梁 | 是 |  | 2021 | 2021-01-10 | 2021-08-30 | 72 | 257 | 32 | 108 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局 | 市级领导帮扶-蔚汾镇
142 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目 | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程185.828km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 5102 | 15224 | 1507 | 4556 | 249 | 249 |  | 249 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
143 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2021年续建兴县农村公路扶贫建设项目裴家川口至瓦塘公路工程项目 | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程14.91km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 3942 | 10845 | 2517 | 6834 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
144 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目工程（第二批） | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程21.113km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 2207 | 6759 | 907 | 2415 | 405 | 405 |  | 405 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
145 | 基础设施 | 道路改造及漫水桥建设 | 2021年续建兴县2019年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程73.269km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 2604 | 7968 | 1427 | 3527 | 440.23 | 440.23 |  | 440.23 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
146 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 兴2021年续建兴县2020年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程42.489km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 867 | 2387 | 196 | 428 | 421 | 421 |  | 421 |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
147 | 基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2021年兴县农村公路日常养护项目 | 改建 | 路基路面及交通安全设施工程8.748km |  |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 275 | 1025 | 98 | 305 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 解决人口出行问题 | 增加贫困户收入 | 交通局
148 | 农村环境整治 |  | 兴县蔚汾南路南沟门前及南通村环境整治工程（工程款） | 改建 | 环境整治、装饰工程。 | 蔚汾镇 | 南沟门前、南通村 | 是 | 2016 2017 | 2019 | 2019/6/1 | 2021/6/30 | 566 | 1484 | 140 | 353 | 24.0175 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  | 环境整治、装饰工程。 |  | 住建局
149 | 农村环境整治 |  | 兴县蔚汾镇南通村前坪儿清运建筑垃圾工程（工程款） | 改建 | 建筑垃圾清运 | 蔚汾镇 | 南通村 | 是 | 2017 | 2017 | 2017/4/1 | 2021/6/30 | 216 | 704 | 52 | 149 | 87.5282 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  | 建筑垃圾清运 |  | 住建局
150 | 农村环境整治 |  | 井子沟环境整治工程 | 改建 | 排水工程，砼路面工程。 | 蔚汾镇 | 井子沟 | 否 |  | 2020 | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 139 | 381 | 67 | 198 | 14 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  | 排水工程，砼路面工程。 |  | 住建局
151 | 农村环境整治 |  | 兴县乔家沟至奥家湾路面修补工程 | 改建 | 沥青混凝土路面维修工程。 | 蔚汾镇、奥家湾乡 | 乔家沟 | 否 |  | 2020 | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 437 | 1263 | 47 | 70 | 111.9959 | 57 | 57 |  |  |  |  | 沥青混凝土路面维修工程。 |  | 住建局
152 | 农村环境整治 |  | 蔚汾镇南路环境治理圪洞村段围墙等工程（工程款） | 改建 | 路面硬化、排水工程。 | 蔚汾镇 | 圪洞村 | 否 |  | 2018 | 2018-06-01 | 2021-06-30 | 139 | 381 | 67 | 198 | 8.5096 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  | 路面硬化、排水工程。 |  | 住建局
153 | 农村环境整治 |  | 2019年度兴县贫困村提升工程项目-环境整治工程 | 新建 | 17个乡镇575个贫困村的环境整治工程、路灯配置工程及绿化工程 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 10700 | 42600 | 3500 | 14110 | 26428.1565 | 3272 |  | 3272 |  |  |  | 推动贫困村永续发展，促进贫困村经济发展 | 改善贫困村面貌，提高通行能力 | 住建局
154 | 基础设施 | 其他 | 2021年罗峪口镇通道绿化项目 | 新建 | 栽植油松4700株，侧柏120株 | 罗峪口镇 | 崖头吉村 | 否 |  | 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 164 | 454 | 60 | 152 | 41.486 | 41.486 |  | 41.486 |  |  |  | 保护道路两侧居民生命财产安全，改善沿线村庄生态环境 | 有劳动能力的脱贫户都能参加，增加农民收入，稳定脱贫成效。 | 林业局 | 罗峪口镇
155 | 基础设施 | 产业园区配套绿化 | 2021年产业园区绿化 | 新建 | 共栽植国槐30株，云杉300株，油松200株，侧柏20株，紫叶李60株，海棠60株，胶东卫矛球50株，连翘5600株，整理绿化用地2333.1平方米，太阳能路灯40盏，砖墙200米，石墙200米。 | 奥家湾乡 | 二十里铺 | 是 | 2017年 | 2021 | 2021-09-10 | 2021-11-20 | 650 | 1873 | 216 | 644 | 49.9477 | 49.9477 |  | 49.9477 |  |  |  | 增加该区域森林覆盖率，改善村庄生态环境，带动脱贫户增收。 | 有劳动能力的脱贫户都能参加，增加农民收入，稳定脱贫成效。 | 林业局 | 奥家湾乡
156 | 教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育 | 兴县2020-2021年度雨露计划资助 | 新建 | 资助贫困学生1779人，每生3000元 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  |  | 1500 | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  | 对全县建档立卡贫困户中，接受中职中技（含普通中专、职业高中、技工学校）、高等职（专）业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），每生每年给予3000元的生活困难补助。 | 资助贫困学生1500人（中职、高职） | 乡村振兴局
157 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年脱贫大学生资助 | 新建 | 资助贫困大学生201人，每生5000元 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-07-01 | 2021-10-30 |  |  |  | 201 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |  |  |  |  | 资助贫困大学生240人，每生5000元 | 资助贫困大学生240人，每生5000元 | 乡村振兴局
158 | 教育扶贫 | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 2021年乡村振兴致富带头人培育 | 新建 | 通过培训118个致富带头人带动贫困户增收 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-12-24 |  |  |  | 118 | 43.05 | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  | 通过培训致富带头人带动贫困户增收 | 通过培训致富带头人带动贫困户增收 | 乡村振兴局
159 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 对2021年及以前年度发放贷款予以贴息 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-01-01 | 2021-10-20 |  |  | 2300 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收 | 为贫困户扶贫小额贷款进行贴息，实现稳定增收 | 乡村振兴局
160 | 金融扶贫 | 龙头企业贷款贴息 | 2021年扶贫龙头企业合作社贷款贴息 | 新建 | 对2020年度扶贫龙头企业和扶贫专业合作社的贷款予以贴息 | 兴县 |  |  |  | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-20 |  |  |  | 500 | 303 | 303 |  | 303 |  |  |  | 带动贫困户增收 | 带动贫困户增收 | 乡村振兴局
161 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年蔚汾镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 蔚汾镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1142 | 3200 | 100 | 300 | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
162 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年魏家滩乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 魏家滩 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000 | 2800 | 280 | 840 | 430 | 430 |  | 430 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
163 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年瓦塘镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 瓦塘镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000 | 2800 | 280 | 840 | 320 | 320 | 40 | 280 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
164 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年康宁镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 康宁镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 928.5714 | 2600 | 260 | 780 | 430 | 430 |  | 430 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
165 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年高家村镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 高家村镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000 | 2800 | 280 | 840 | 410 | 410 |  | 410 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
166 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年罗峪口镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 罗峪口镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
167 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年蔡家会镇乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 蔡家会镇 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 230 | 230 | 40 | 190 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
168 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年交楼申乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 交楼申乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
169 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年东会乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 东会乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
170 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年固贤乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 固贤乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
171 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年奥家湾乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 奥家湾乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 785.7143 | 2200 | 220 | 660 | 430 | 430 |  | 430 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
172 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年蔡家崖乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 蔡家崖乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1142.8571 | 3200 | 320 | 960 | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
173 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年孟家坪乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 孟家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000 | 2800 | 280 | 840 | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
174 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年赵家坪乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 赵家坪乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
175 | 生活条件改善 | 环境整治 | 2021年圪垯上乡乡村环境整治 | 新建 | 实施农村人居环境“六乱”整治 | 圪垯上乡 |  |  |  | 2021 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 714.2857 | 2000 | 200 | 600 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 以工代赈方式增加劳务收入 | 乡村振兴局
176 | 特色产业 | 乡村旅游 | 2021年续建乡村旅游配套通道绿化工程（2019年） | 续建 | 对沿路村庄道路两侧进行绿化 | 公路沿线的乡镇 | 各村 |  |  | 2021 | 2021-04-24 | 2021-09-30 | 13943 | 61420 | 2784 | 12285 | 8000 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 改善村庄道路两侧环境，建设美丽乡村 | 务工带动增收 | 公用事业中心
177 | 农村环境整治 | 其他 | 2021年续建城区周边绿化品质提升工程（2020年） | 续建 | 对村级垃圾进行收集运输处理 | 15乡镇 | 各村 |  |  | 2021 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 27886 | 122841 | 5574 | 24570 | 1560.9 | 1560.9 | 1560.9 |  |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 |  | 公用事业中心
178 | 特色产业 | 乡村旅游 | 2020年至2021年绿化工程款 | 续建 | 对沿路村庄道路两侧进行绿化 | 公路沿线的乡镇 | 各村 |  |  | 2021 | 2021-08-14 | 2021-11-30 | 13943 | 61420 | 2784 | 12285 | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 改善村庄道路两侧环境，建设美丽乡村 | 务工带动增收 | 公用事业中心
179 | 农村环境整治 | 其他 | 2021年度农村垃圾收集处理 | 新建 | 对村级垃圾进行收集运输处理 | 15乡镇 | 各村 |  |  | 2021 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 27886 | 122841 | 5574 | 24570 | 2240 | 2240 | 2240 |  |  |  |  | 改善人居环境，提高生活质量 |  | 公用事业中心
180 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 扶贫车间新建水冲公厕 | 新建 | 新建扶贫厂房工程60㎡ | 蔚汾镇 | 乔家沟 |  |  | 2021 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 536 | 1688 | 164 | 394 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 提升人民群众满意度 |  | 公用事业中心
181 | 基础设施 | 环境整治 | 兴县蔚汾河道临时污水收集处理工程 | 维修改造 | 污水收集处理 | 蔚汾镇，蔡家崖乡，奥家湾乡 | 东关村，西关村 | 否 |  | 2021 | 2021-03-10 | 2021-12-30 | 1200 | 4500 | 274 | 556 | 164.73 | 164.73 | 164.73 |  |  |  |  | 提升人民群众满意度 |  | 公用事业中心
182 | 基础设施 | 厕所改造 | 农村户厕改造 | 新建 | 一户一厕 | 蔡家崖乡 | 大坪头村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-12-20 | 120 | 360 | 80 | 220 | 26.364 | 26.364 | 26.364 |  |  |  |  | 解决农户如厕问题，改善人居环境 | 粪便无害化处理，提高农产品产量 | 爱卫办
183 | 基础设施 | 厕所改造 | 农村户厕改造 | 新建 | 一户一厕 | 高家村镇 | 花园沟村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-12-20 | 28 | 84 | 18 | 50 | 6.1516 | 6.1516 | 6.1516 |  |  |  |  | 解决农户如厕问题，改善人居环境 | 粪便无害化处理，提高农产品产量 | 爱卫办
184 | 基础设施 | 厕所改造 | 农村户厕改造 | 新建 | 一户一厕 | 固贤乡 | 固贤村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-12-20 | 94 | 282 | 50 | 130 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |  |  |  |  | 解决农户如厕问题，改善人居环境 | 粪便无害化处理，提高农产品产量 | 爱卫办
185 | 特色产业 | 农机具购置 | 农机具购置补贴 | 新建 | 农机具购置县级累加补贴及检拾打梱作业补贴和拖拉机安装监控资金 | 15乡镇 |  |  |  | 2021 | 2021-11-20 | 2021-01-25 | 4285 | 12857 | 800 | 1120 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 对一些先进适用的大型农业机械进行累加补贴，进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平，拾打梱作业面积2.8万亩，安装拖拉机监控60套。 | 实现农业机械化程度持续提高，无论是春播，还是秋收，机械化作业为农民实现增收带来强力保障。 | 现代农业中心
186 | 特色产业 | 土地托管 | 农业生产托管 | 新建 | 完成深耕、深松 旋耕、桔梗还田 机收、打困4万亩 | 15乡镇 |  |  |  | 2021 | 2021-10-01 | 2022-05-01 | 3000 | 8000 | 500 | 1500 | 332 | 332 | 332 |  |  |  |  | 支持规模化生产托管，实现了区域化种植、规模化作业、集约化经营，提高了农业生产效率 | 通过项目实施，促进产业提质增效，带动贫困人口增收。 | 现代农业中心
187 | 特色产业 | 智能专柜 | “百味鲜”消费扶贫智能专柜 |  | 1、称重师双开门双通道柜12台；2、称重式单开门双通道柜；3、服务费 | 蔡家会 | 蔡家会、柳林、狮子洼、谷渠、圪台上、唐堂宇 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-10-21 | 2021-11-20 | 3046 | 13256 | 2548 | 11039 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  | 方便群众购物 |  | 市场监管局
188 | 公共服务设施 | 其他 | 奥家湾乡新窑上红白理事项目资金 | 新建 | 新窑上村红白理事项目资金，方便本村村民生活需求，壮大村民生活便捷 | 奥家湾乡 | 新窑上村 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-09-10 | 2021-11-20 | 160 | 472 | 64 | 201 | 26 | 20 | 20 |  |  |  |  | 帮助贫困户便捷 |  | 奥家湾乡
189 | 基础设施 | 水利 | 2021年奥家湾乡恶虎滩村河道清理项目资金 | 续建 | 清理河道10公里（包括：倾道垃圾、疏通河道、基土绿化）保证河道畅通 | 奥家湾乡 |  |  |  | 2021 | 2021-01-10 | 2021-11-30 | 93 | 500 | 50 | 450 | 60 | 20 | 20 |  |  |  |  | 帮助贫困户便捷 |  | 奥家湾乡
190 | 基础设施 | 环境整治 | 2021年瓦塘镇瓦塘村污水清运 | 续建 | 清理瓦塘村三处污水 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 | 是 | 2017 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 852 | 2387 | 159 | 421 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 改善人居环境 |  | 瓦塘镇
191 | 基础设施 | 环境整治 | 2021年高家村镇张家湾黄河清四乱 | 新建 | 黄河清四乱 | 高家村 | 张家湾 | 是 | 2019 | 2021 | 2021-06-05 | 2021-08-15 | 23 | 61 | 10 | 14 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 带动贫困户10户14人，人均增收2700元 | 以工代赈 | 高家村镇
192 | 基础设施 | 环境整治 | 2021年魏家滩镇关木线－苏家吉道路维修工程 | 续建 | 维修水毁路段 | 魏家滩镇 | 高家峁村 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 280 | 769 | 118 | 310 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  | 改善人居环境 |  | 魏家滩镇
193 | 基础设施 | 环境整治 | 2021年魏家滩镇水渍塔、九元坪村美丽乡村绿化工程 | 新建 | 三村绿化4公里公路 | 魏家滩镇 | 水油塔、九元坪 | 是 | 2016 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 421 | 1197 | 112 | 266 | 77.13 | 77.13 | 77.13 |  |  |  |  | 改善人居环境 |  | 魏家滩镇
194 | 特色产业 | 农业 | 2021年康宁镇康宁村种植玉露香梨项目 |  | 承包农村土地300亩（流转土地费每年每亩500元），种植玉露香梨，共3年。 | 康宁镇 | 康宁村 | 是 |  | 2021 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 610 | 1370 | 216 | 616 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 该项目带动村集体收入，同时带动一百多户村民增收。 | 收益分红，土地流转增收 | 康宁镇
195 | 特色产业 | 种养殖加工服务 | 2021年蔡家崖乡五龙堂柳叶沟食用菌基地租地及林木补偿项目 | 续建 | 推进易地移民安置点后续产业发展，规划实施食用菌基地建设项目，共租用土地70亩并征收地附着物。 | 蔡家崖乡 | 柳叶沟 |  |  | 2021 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 60 | 150 | 60 | 150 | 28.655 | 28.655 | 28.655 |  |  |  |  | 带动贫困户增收 | 合作社+贫困户 | 蔡家崖乡
合 计 | [12 empty] | 292521.1429 | 989509 | 102885 | 311399 | 75093.2941 | 41479.5065 | 5490.8906 | 35988.6159 |  |  | 8376