## 2023年衔接乡村振兴第一批拟实施项目
附件
兴县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目实施计划表
项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 实施地点 |  |  | 实施年度 | 建设期限 |  | 总投资 （万元） | 计划投资额度及筹资方式 |  |  |  | 衔接资金分配情况 |  |  | 部门专项资金 | 实施单位 | 责任单位 | 项目主管部门
[5 empty] | 乡镇 | 村委 | 是否 脱贫村 |  |  |  |  | 财政资金 | 地方 债务 | 银行 贷款 | 其他资金 | 中央资金 | 省级资金 | 县配资金
[9 empty] | 开工时间 年/月/日 | 完工时间 年/月/日
一、精品小杂粮 | 1 | 2023年绿色谷子种植 | 新建 | 发展绿色谷子14.06万亩，向种植户提供优质种子、复合肥、有机肥，提供技术指导。 | 全县15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 3287 | 3287 |  |  | 0 | 3287 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 2 | 2023年大豆玉米复合种植 | 新建 | 发展大豆玉米复合种植项目1.5万亩。 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 600 | 150 |  |  | 450 |  |  | 150 | 450 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 3 | 2023年绿色高粱种植 | 新建 | 发展绿色高粱种植项目6.2万亩，提供种子、复合肥。 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1438 | 1438 |  |  | 0 | 1438 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 4 | 2023年兴县省级绿色谷子示范基地 | 新建 | 发展绿色高产示范基地创建项目创建杂粮绿色高产示范基地：谷子1000亩。 | 蔡家会镇 | 谷渠村 |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 5 | 2023年杂粮种业试验示范兴县基地 | 新建 | 在蔡家会镇柳林村、固贤乡固贤村建立谷子、热季食用豆、冷季食用豆、高梁、荞麦、芸豆开展优质杂粮种业试验示范200亩，进行杂粮种业鉴定筛选、扩繁区、干旱栽培试验示范。 | 蔡家会镇 | 柳林村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 427.9364 | 427.9364 |  |  | 0 | 427 |  |  |  | 中国农业科学院作物科学研究所 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 6 | 2023年兴县有机旱作农业生产示范基地（谷子省级项目） | 新建 | 建设有机旱作示范基地2万亩，统一深耕、统一病虫防治，统一专家技术服务。打造一个2000亩核心生产基地，配套生物菌肥，实施水肥一体化技术推广服务、物理病虫害防治等旱作技术推广服务。 | 孟家坪乡 | 24个行政村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 300 | 吕梁山花烂漫农业科技股份有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 7 | 2023年有机旱作农业绿色高粱适应性试验示范基地 | 新建 | 建设绿色高梁适应性试验示范基地1200亩。示范品种以主栽晋杂22号为主，其他品种以中国农科院固贤基地试验品种种植100亩，进行适应性对比试验种植。 | 康宁镇 | 曹家坡村、苇子沟村、王家会村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 232.28 | 232.28 |  |  | 0 | 232 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 8 | 2023年孟家坪杂粮种业种植基地 | 新建 | 建设以优质谷子食用豆为主试验基地，基地面积共860.5亩。北片区种植优质谷子，开展晋谷21号和晋汾107号与中国农科院引进品种进行适应性对比种植试验；南片区种植豆类等杂粮作物，开展豇豆、红小豆、绿豆传统品种和引进品种对比试验种植，同时为2024年谷子轮作备用。 | 孟家坪乡 | 李家坪村、白家焉、东吴家沟 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 235.911 | 235.911 |  |  | 0 | 235 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 9 | 兴县蔡家会镇千亩有机旱作杂粮种植加工示范基地 | 新建 | 由山花烂漫公司牵头建设集有机旱作杂粮种植基地、杂粮精深加工基地、杂粮文化建设，在蔡家会镇团场村、庄头村、坡上村集中建设1000亩有机旱作杂粮种植基地，推广运用杂粮新品种、新技术，购置适应当地产业发展的全程农机装备，配套建设特色产业基地道路等基础设施。 | 蔡家会镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 | 500 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 蔡家会镇人民政府 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县乡村振兴局
| 10 | 2023年罗峪口镇李家梁村鲜食玉米产业基地 | 新建 | 1、建设鲜食玉米绿色高质高效示范基地745亩。 2.建设鲜食玉米恒温保鲜库1687平方米。 3.建设鲜食玉米加工、包装工厂4000平方米。 | 罗峪口镇 | 李家梁村、罗峪口村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1997 | 1997 |  |  | 0 | 200 |  |  |  | 罗峪口镇人民政府 | 罗峪口镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 9068.1274 | 8618.1274 |  |  | 450 | 5869 | 300 | 150 | 750
二、优质食用菌 | 11 | 交楼申乡食用菌产业基地菌棒生产车间建设项目 | 新建 | 1、搅拌装袋车间建设包括：原料滚筒筛选机2套，原料输送带3台，分料输送带3台，原料搅拌机6台，刮板输送机8台，上方输送机4台，自动装袋3台，控制系统1套，电动辊道2条（9米），锥辊弯道2台，电动辊道1条（3.8米），斜坡皮带输送机1条，伸缩机构1套，升降输送机1条； 2、灭菌柜系统建设包括：灭菌柜3台，灭菌台车300台； 3、实验室设备投资包括：生化培养箱2台，超净工作台1台，高压灭菌锅1台，恒温摇床1台，实验室耗材1套，无油空压机系统1组； 4、公用工程投资包括：蒸气锅炉1台，养菌架3000个，养菌车间3500平方米，生产车间2200平方米，净化车间1100平方米。 5、前期费用100万元。 | 交楼申 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1650 | 1650 |  |  | 0 |  | 689 | 99 |  | 交楼申乡经济发展合作联社 | 交楼申乡人民政府 | 兴县农业农村局
| 12 | 2023年奥家湾乡孙家庄村食用菌大棚扩建项目 | 新建 | 搭建双拱型标准化出菇棚24座8000㎡，保鲜冷藏库150㎡，烘干设备2套，烘干简易棚100㎡，硬化车辆人行通道及晾晒场地1200㎡，搭建库房、配套用房200㎡、棚内配套水电设施、购置送货冷链车一辆、护场围栏1200㎡、护场河堤500m³、购买菌种25亩。 | 奥家湾乡 | 孙家庄 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 220 | 220 |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 兴县孙家庄村经济发展合作总社 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县农业农村局
| 13 | 奥家湾乡刘家湾村食用菌种植补贴 | 新建 | 发展香菇菌棒65万棒 | 奥家湾乡 | 刘家湾村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 130 | 130 |  |  | 0 |  | 130 |  |  | 奥家湾乡刘家湾村委 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 14 | 2022年交楼申乡交楼申村食用菌棒补贴 | 续建 | 发展食用菌种植，冬菇菌棒57万棒 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 142.5 | 142.5 |  |  | 0 |  | 142 |  |  | 交楼申乡经济发展合作联社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 15 | 交楼申经济发展合作总社联合社食用菌棒补贴 | 新建 | 食用菌菌棒230万棒（其中夏菇100万棒，冬茹130万棒） | 交楼申 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 460 | 460 |  |  | 0 |  |  | 460 |  | 交楼申乡经济发展合作联社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 16 | 兴县固贤裕民食用菌合作联社香菇种植补贴 | 新建 | 种植香菇90万棒（夏菇45万棒，冬菇45万棒） | 固贤乡 | 甄家庄村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 180 | 180 |  |  | 0 |  |  | 180 |  | 兴县固贤裕民食用菌合作联社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 17 | 蔚汾镇河儿上村食用菌种植补贴 | 新建 | 发展种植香菇菌棒20万棒 | 蔚汾镇 | 河儿上村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 兴县蔚汾镇河儿上村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 18 | 交楼申乡张家圪台村经济发展合作总社食用菌种植补贴 | 新建 | 香菇菌棒35万棒（夏菇15万棒，冬茹20万棒） | 交楼申 | 张家圪台村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 70 |  | 张家圪台村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 19 | 交楼申乡郝家湾村经济发展合作总社食用菌种植补贴 | 新建 | 发展夏菇菌棒15万棒 | 交楼申 | 郝家湾 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 郝家湾村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 20 | 交楼申乡冯家沟村经济发展合总社食用菌种植补贴 | 新建 | 发展夏菇菌棒15万棒 | 交楼申 | 冯家沟 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 冯家沟村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
二、优质食用菌 | 21 | 固贤乡井子村惠农羊肚菌合作联社食用菌种植补贴 | 新建 | 羊肚菌种植面积10亩，赤松茸40亩 | 固贤乡 | 福胜村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 27 | 27 |  |  | 0 |  |  | 27 |  | 兴县固贤惠农食用菌合作联社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 22 | 交楼申村羊肚菌种植补贴 | 新建 | 种植羊肚菌28亩，每亩补助0.3万元 | 交楼申 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 8.4 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 交楼申村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 23 | 东会乡渔湾村珍稀食用菌（赤松茸）示范基地种植补贴 | 新建 | 种植食用菌（赤松茸）共计30亩 | 东会乡 | 渔湾村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 98 | 18 |  |  | 80 |  |  | 18 |  | 兴县隆兴种养殖专业合作社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 24 | 蔡家崖乡柳叶沟赤松茸补贴 | 新建 | 发展赤松茸种植32亩 | 蔡家崖乡 | 五龙堂 |  | 2022 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 64 | 19.2 |  |  | 44.8 |  |  | 19 |  | 山西千帆农业有限责任公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 25 | 蔡家崖乡柳叶沟食用菌产业园改造项目 | 续建 | 在园区原有的基础上进行改造，加装冷风机、棚膜、裙膜、压膜线、防虫网、地膜等改造大棚43座，同时配套打深水井1口，安装250千瓦变压器1套，购置30装载机1台设施等 | 蔡家崖乡 | 五龙堂 |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 91.6 | 91.6 |  |  | 0 | 91.6 |  |  |  | 兴县现代农业发展投资有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 26 | 交楼申乡羊肚菌全产业链示范基地 | 新建 | 建设羊肚菌种植基地50亩 | 交楼申 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 交楼申乡经济发展合作联社 | 交楼申乡人民政府 | 兴县乡村振兴局
| 27 | 2023年固贤乡炕火沟村食用菌（赤松茸）种植补贴 | 新建 | 种植食用菌赤松茸10亩 | 固贤乡 | 炕火沟村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 12 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 固贤乡炕火沟村经济发展合作总社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 3553.5 | 3422.7 |  |  | 130.8 | 191.6 | 1261 | 987 | 0
三、现代设施蔬菜 | 28 | 2023年绿色蔬菜种植补贴 | 新建 | 发放绿色蔬菜种植3500亩，为菜农提供优质蔬菜种苗400万株（0.6元/株） | 14个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 240 | 240 |  |  | 0 | 240 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 29 | 高家村镇旱垣温室园区建设项目 | 续建 | 规划占地70亩，建设旱垣温室蔬菜大棚7座及后续配套其他排水、边坡固土等附属设施，新建冷调库240平方米。 | 高家村镇 | 北西洼村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 247 | 247 |  |  | 0 | 150 |  | 97 |  | 高家村镇人民政府 | 高家村镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 30 | 瓦塘现代农业设施蔬菜基地建设项目 | 续建 | 规划占地40亩，建设日光温室11栋，建筑面积13217.53㎡。辅助设施包括室外给水工程1项（包括1套100立方米箱泵一体化设备，1台深井泵，2座阀门井等），室外电气工程1项，道路采用混凝土路面硬化，约3300平方米。购置 200KVA变压器1台。 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 297 | 297 |  |  | 0 | 297 |  |  |  | 瓦塘镇经济合作联社 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 31 | 兴县康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园 | 续建 | 建设占地面积153亩的现代化农业示范园,其中节能日光温室17栋建筑面积20615.6㎡、天桥日光温室13栋建筑面积19601.3㎡、塑料大棚14栋建筑面积11335.3㎡、废弃物处理区3047.77㎡。 | 康宁镇 | 安家庄村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 700 | 700 |  |  | 0 | 300 |  | 400 |  | 康宁镇经济发展合作联社 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 32 | 2023年康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园建设项目（二期） | 新建 | 新建占地70亩日光温室15栋建筑面积20033.8㎡、塑料大棚3栋建筑面积2034.3㎡。辅助生产设施建设：冷库占地面积36㎡（总体积108立方米）；加工车间建筑面积340㎡；管理用房建筑面积1200㎡；3米宽园路（砂石路）200平方米；排水边沟2000米。 | 康宁镇 | 安家庄村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1112.07 | 1112.07 |  |  | 0 |  | 50 | 450 |  | 安家庄村经济发展合作总社 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局
三、现代设施蔬菜 | 33 | 康宁镇花子村花卉温室大棚建设项目 | 新建 | 发展花卉种植，新建日光温室大棚10座，占地30余亩。 | 康宁镇 | 花子村 | 是 | 2023 | 2023-05-10 | 2023-09-10 | 300 | 300 |  |  | 0 | 240 |  |  |  | 花子村经济发展合作总社 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 34 | 兴县魏家滩镇九元坪现代农业设施蔬菜示范园 | 续建 | 建设占地面积81.7亩的现代化农业示范园，其中节能日光温室16栋占地41200㎡（建筑面积22147.2㎡）、天桥日光温室3栋占地6300㎡（建筑面积5824.6㎡）、塑料大棚16栋占地20450㎡（建筑面积16799.8㎡）、水肥一体化管理区1594㎡。 | 魏家滩镇 | 九元坪 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 魏家滩镇经济发展合作联社 | 魏家滩镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 35 | 2023年魏家滩镇九元坪现代设施蔬菜示范园建设项目（二期） | 新建 | 总占地面积83.56亩，新建天桥温室15栋占地31592㎡（建筑面积28140.3㎡）、塑料大棚9栋占地9561.8㎡（建筑面积7922.52㎡）。冷库占地面积36㎡（总体积108立方米）；加工车间建筑面积312㎡；农机库建筑面积255㎡；管理用房建筑面积969㎡；停车坪23个，建筑面积287.5㎡；办公区地面硬化面积1800㎡；消防系统建设；3米宽园路（砂石路）800平方米，5米宽园路（砂石路）2800平方米；排水边沟850米。 | 魏家滩镇 | 九元坪村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1033.42 | 1033.42 |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 兴县魏家滩镇经济发展联合社 | 魏家滩镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 36 | 2023年蔚汾镇千城村种养产业基地 | 新建 | 新建绿色蔬菜基地约200亩，新建花卉基地200亩，新建鱼塘50亩，养殖散养鸡5000只，新建水利设施及相应的配套设施。 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 500 |  | 蔚汾镇千城村经济发展合作联社 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 5829.49 | 5829.49 |  |  | 0 | 1227 | 50 | 2047
四、高品质中药材 | 37 | 2023年中药材标准化种植基地补助项目 | 新建 | 生态林下仿野生栽植中药材秦连翘6250亩。安月村3250亩，圪堎上村3000亩。 | 孟家坪乡 | 安月村、 圪堎上村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1575 | 625 |  |  | 950 |  |  | 200 |  | 兴县兴皖药业有限公司 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局
| 38 | 2023年“光伏+中药材”特色产业项目 | 新建 | 种植一年生中药材1500亩 | 兴县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 150 | 150 | [5 empty] | 100 |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 39 | 兴县孟家坪乡中药材全产业链示范基地 | 新建 | 计划由兴县兴皖药业有限公司承建，总投资500余万元在该公司原有加工基地的基础上，扩建新上药茶生产线，配套建设原材料和成品仓储设施、药茶研发中心，延长中药材产业链，加强中药材加工基地。 |  |  | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 | 500 |  |  |  |  | 300 |  |  | 兴县兴皖药业有限公司 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县乡村振兴局
| 小计 | [9 empty] | 2225 | 1275 |  |  | 950 | 0 | 300 | 300 | 0
五、特色加工业 | 40 | 孟家坪乡兴华玉露香梨加工厂建设项目 | 续建 | 建设现代化标准化厂房1440平方米，2层综合办公楼500平方米、成品库400平方米、锅炉房100平方米，配电房30平方米，消防水池108立方米、废水沉淀池100立方米，同时建设厂区水、电、暖、气、消防、通讯、交通、绿化、硬化等各类配套基础设施，新增生产流水线1条（各类设备共44台（套））。 | 孟家坪乡 | 兴华村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 488 | 488 |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 孟家坪乡兴华村经济发展合作总社 | 孟家坪乡人民政府 | 兴县农业农村局
| 41 | 2023年兴县畜禽饲料（草）加工厂建设项目 | 新建 | 建设原料堆场5000平方米，建设加工房3000平方米，建设成品库房1500平方米，购置秸秆加工机械19台；建设供电设施1套，修筑进场道路1200米 | 康宁镇 | 安家庄村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1091.6 | 200 |  |  | 891.6 |  |  | 200 |  | 兴县兴茂秸秆开发利用有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 42 | 2023年圪垯上乡红枣冷储设施建设项目 | 续建 | 配套购置安装风冷机组、螺杆压缩机、冷凝器、冷风机等冷库所需设备。 | 圪垯上乡 | 牛家川 | 否 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 312 | 312 |  |  | 0 | 212 |  | 100 |  | 圪垯上乡人民政府 | 圪垯上乡人民政府 | 兴县农业农村局
五、特色加工业 | 43 | 千城村产业园区豆制品深加工项目 | 新建 | 新建卤水豆腐、腐皮、腐竹、豆腐干加工车间500㎡，冷藏室150㎡，购置豆制品加工设备1套，增加全自动盒装内脂豆腐生产线一条。 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 880 | 880 |  |  | 0 |  |  | 300 |  | 蔚汾镇千城村经济发展合作联社 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 44 | 2023年山西嘉恒农业综合发展有限公司湖羊养殖粪污资源化利用项目 | 新建 | 项目总用地面积12835㎡（约合19.25亩），总建筑面积6420㎡，包括1层钢结构秸秆储存车间792㎡、发酵车间1680㎡、陈化车间288㎡、发酵物料原料库972㎡、外购原料库828㎡、生产车间972㎡、成品库828㎡，1层砖混结构办公用房、化验室60㎡。 | 东会乡 | 渔湾村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 827.59 | 165.52 |  |  | 662.07 | 149.4 |  |  |  | 嘉恒牧业有限公司 | 东会乡人民政府 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 3599.19 | 2045.52 |  |  | 1553.67 | 661.4 | 0 | 600 | 0
六、生态养殖 | 45 | 奥家湾现代农业产业园生态养猪养殖补贴项目 | 新建 | 建设猪舍27300平方米，出栏30000头育肥猪，配套饲料库、加工房7800平方米，管理用房3000平方米 | 奥家湾乡 | 曲家沟 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 9980 | 200 |  |  | 9780 |  |  | 200 |  | 北京华科未来生物科技有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 46 | 2023年魏家滩镇木崖头村肉牛养殖补贴项目 | 新建 | 发展存栏150头牛养殖，建设圈舍900㎡；配套建设管理用房100㎡、饲料房、加工房240㎡。 | 魏家滩镇 | 木崖头村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 200 | 18 |  |  | 182 |  |  | 18 |  | 兴县丰泽种养殖专业合作社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 47 | 2023年蔚汾镇官庄智慧农业产业园种牛繁育补贴项目 | 扩建 | 建设存栏500头养牛场，新建建筑7231.4㎡。草料加工间1400㎡，消毒池271㎡，机井2座，青贮机3台，收割机2台，30装载机2台，叉车1辆等其他配套设施设备。 | 蔚汾镇 | 官庄 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 471 |  | 兴县蔚汾镇农村经济发展联合社 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 48 | 2023年山西省兴县绿源种养专业合作社林麝养殖基地建设补贴项目 | 新建 | 占地30亩，新建养殖圈舍320间，5000平方米，发展林麝养殖存栏500只；生产配套功能室10间，200平方米；一座400m³储藏冷库，130平方米；草棚200平方米，饲料饲草加工房76平方米，50m³储水池，19.6平方米。 | 孟家坪乡 | 石家吉村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1463.2 | 100 |  |  | 1363.2 |  |  | 100 |  | 山西省兴县绿源种养专业合作社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 49 | 2023交楼申乡交楼申村湖羊养殖补贴项目 | 新建 | 新建圈舍400平方米，草料棚100平方米，管理间30平方米，晾羊场600平方米，打水井1口，铺设地下管道800米。 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 117.8 | 6 |  |  | 111.8 |  |  | 6 |  | 兴县丰草养殖专业合作社 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 50 | 2023年兴县蔚汾镇树林村湖羊养殖补贴项目 | 新建 | 新建存栏1500只规模湖羊养殖场，建设圈舍2160平方米，羊舍围栏350米，草料库128平方米，堆粪场200平方米，管理房80平方米，消毒防疫室60平方米，购置饲草、料加工设备各1套，自动拌料机1台，以及其他相关配套设施设备。 | 蔚汾镇 | 树林村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 764.52 | 264.52 |  |  | 500 |  |  | 200 |  | 兴县蔚汾镇树林村经济发展合作总社 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 51 | 2023年蔚汾镇康家沟湖羊养殖场建设补贴项目 | 新建 | 新建存栏3000只湖羊养殖场，建设羊圈5000㎡，修建干草棚80平方米，青贮窖100平房米，堆粪场100立方米，清理房30平方米。 | 蔚汾镇 | 康家沟 | 否 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 582.1 | 272 |  |  | 310.1 |  |  | 200 |  | 兴县蔚汾镇康家沟村经济发展合作总社 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 14107.62 | 1860.52 |  |  | 12247.1 | 0 | 0 | 1195 | 0
七、特色经济林 | 52 | 2023年蔡家会镇狮子洼村“特”“优”玉露香梨产业提质增效示范项目 | 新建 | 1、发展林下大果榛子示范田100亩6700株；2、建设梨树基地水肥一体化系统1套；3、安装太阳能灭虫灯、防霜机；4、建设梨树智能物联网平台；5、硬化田间道路0.7公里（2.5米宽）。 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 135 | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 蔡家会镇狮子洼村经济发展合作总社 | 蔡家会镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 53 | 康宁镇花子村特色产业基地提质改造 | 新建 | 樱桃产业基地防冻防雨大棚17座 | 康宁镇 | 花子村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 康宁镇人民政府 | 康宁镇人民政府 | 兴县乡村振兴局
| 54 | 2022年兴县干果经济林提质增效（托管）项目 | 续建 | 2022年下达我县干果经济林提质增效(托管）项目任务为4万亩，其中核桃2万亩，红枣2万亩。核桃2万亩任务实施在兴县孟家坪乡19个村，红枣2万亩任务实施在圪垯上乡、罗峪口镇、瓦塘镇三个乡镇30个村。核桃采取整形修剪和涂白的技术措施，红枣采取土壤管理和涂白的技术措施，使项目区内的核桃和红枣产量和品质有明显提高。 | 孟家坪乡、罗峪口镇、圪垯上乡、瓦塘镇 | 49个村 | 是 | 2022 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 160 | 160 | [5 empty] | 160 |  | 合作社 | 县林业局 | 县林业局
| 55 | 2023年干果经济林提质增效项目 | 新建 | 2023年干果经济林提质增效项目2万亩。 |  |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 80 | 80 | [5 empty] | 80 |  | 合作社 | 县林业局 | 县林业局
| 56 | 林下经济艾草种植 |  | 在红枣、核桃经济林下种植艾草5000亩 | 圪垯上乡 罗峪口乡 康宁镇 蔡家会镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1350 | 1350 | [5 empty] | 400 |  | 圪垯上乡、罗峪口乡、康宁镇、蔡家会镇 | 县卫体局 | 县卫体局
| 小计 | [9 empty] | 1825 | 1825 |  |  | 0 | 135 | 0 | 740 | 0
八、基础设施 | 57 | 2022年高标准农田建设项目 | 续建 | 2022年建设高标准农田10000亩 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1143 | 1143 |  |  | 0 | 700 |  | 100 |  | 农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 58 | 2021年高标准农田建设项目 | 续建 | 2021年建设高标准农田13000亩 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1282.7 | 1282.7 |  |  | 0 | 900 |  | 100 |  | 农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 59 | 魏家滩镇白家沟村“一乡一园区”生猪养殖场基础设施配套项目 | 续建 | 道路3公里，宽4.5米,厚20厘米，水泥路面。 | 魏家滩镇 | 白家沟 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 120 | 120 |  |  | 0 | 120 |  |  |  | 魏家滩镇人民政府 | 魏家滩镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 60 | 康宁镇苇子沟村生猪养殖产业基地基础设施配套项目 | 续建 | 修建长1公里，宽4.5公里，厚20厘米水泥道路，排水，道路绿化。 | 康宁镇 | 苇子沟村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 53 | 53 |  |  | 0 | 53 |  |  |  | 康宁镇人民政府 | 康宁镇人民政府 | 兴县农业农村局
| 61 | 柳叶沟易地搬迁后续扶持制衣车间扩建项目 | 新建 | 扩建帮扶车间厂房1442.49㎡ | 蔡家崖乡 | 柳叶沟村 |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 813 | 813 |  |  | 0 | 100 |  | 494 |  | 兴县现代农业发展投资有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
八、基础设施 | 62 | 2023年蔡家会镇柳林村杂粮种业试验示范基地配套基础设施项目 | 新建 | 客土回填土壤改良44亩，新建防护提1506米，修筑排水渠110米。 | 蔡家会镇 | 柳林村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 495.7 | 495.7 |  |  | 0 |  |  | 395 |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 63 | 农作物秸秆综合利用补助项目 | 新建 | 重点围绕全县范围内的玉米秸秆收获综合利用和土地深翻（或灭茬旋耕），完成量以实际验收面积为准 | 15个乡镇 | 各村民委员会委 |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 700 | 700 | [5 empty] | 400 |  | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心
| 64 | 宜机化、撂荒地、盐碱地改造项目 | 新建 | 十五个乡镇撂荒地、盐碱地宜机化改造 | 十五个乡镇 | 244个行政村 |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 | 500 | [5 empty] | 300 |  | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心
| 65 | 农业产业全程机械化示范项目 | 新建 | 打造20个村集体经济农业机械化服务组织 | 十五个乡镇 | 120个行政村 | 赵家川口 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1000 |  | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心
| 小计 | [9 empty] | 6607.4 | 6607.4 |  |  | 0 | 1873 | 0 | 2789 | 0
九、融合产业类 | 66 | 2023年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园项目（一期） | 新建 | 新建两个樱桃天桥大棚，发展特色农产品种植48000㎡。新建休闲农业体验园约8150㎡。新建鸳鸯湾及荷花池：水体，水生植物。建设规模：约5200㎡水体景观。山体植被绿化约83000㎡。新建配套用房约400㎡。新建6座移动式公共卫生间。铺设6m宽沥青混凝土路面长度约3040m。新建80米长载潜流水源工程1座；新建10米高竖井1座，机泵房1间；新铺设DN100输水压力管道4000米,安装水泵1套；架设低压线路500米,移动变压器1台。 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 8158.08 | 3000 |  |  | 5158.08 |  |  | 500 |  | 兴县现代农业发展投资有限公司 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 67 | 2023年农产品直销店创建补项目 | 新建 | 农业企业、合作社在县级、市级、省会城市新建农产品直销店18个。 | 太原、北京、离石等 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 有关企业 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 68 | 2023年龙头企业创建奖补 | 新建 | 对认定予以奖补国家级龙头企业1户，省级农业产业化龙头企业2户，市级农业产业化龙头企业4户。 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 110 | 110 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 有关企业 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 小计 | [9 empty] | 8368.08 | 3210 |  |  | 5158.08 | 0 | 0 | 610 | 0
十、安全饮水巩固提升 | 69 | 兴县村控水表安装工程（二期） | 新建 | 安装村控水表546块 | 15乡镇 | 244村 | 是 | 2021 | 2023-04-15 | 2023-11-16 | 450 | 450 |  |  |  | 130 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 70 | 2022年农村饮水安全巩固提升工程（标准化建设二期） | 续建 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 13乡镇 | 29个村 | 是 | 2022 | 2023-04-15 | 2023-11-15 | 2333 | 2333 |  |  |  | 427 | 147 | 950 |  | 各乡镇村委 | 县水利局 | 县水利局
| 71 | 2023年农村饮水安全巩固提升工程 | 改建 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 15乡镇 | 25个村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-15 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 各乡镇村委 | 县水利局 | 县水利局
| 小计 | [9 empty] | 3783 | 3783 |  |  |  | 557 | 647 | 950 | 0
十一、水利建设 | 72 | 裴家川口村灌溉工程 | 新建 | 新建防渗渠道1500米，架设电线1000米。 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 73 | 后北会村灌溉工程 | 新建 | 铺设管道1000米 | 瓦塘镇 | 后北会村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 74 | 后彰和墕村灌溉工程 | 维修 | 维修防渗渠道2000米 | 瓦塘镇 | 后彰和墕村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 75 | 裴家湾村灌溉工程 | 新建 | 新建灌溉渠道600米 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 76 | 裴家津村灌溉工程 | 新建 | 新建渠道1600米，维修渠道1500米 | 瓦塘镇 | 裴家津村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 小计 | [9 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 0 | 0
十二、淤地坝除险加固 | 77 | 兴县任家峁等10座淤地坝除险加固工程 | 除险加固 | 兴县任家峁等10座淤地坝除险加固，新增溢洪道工程。 | 孟家坪乡、蔡家会镇 | 北角上等7村 | 是 | 2023 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 1133.48 | 1133.48 |  |  |  |  | 100 | 500 |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 小计 | [9 empty] | 1133.48 | 1133.48 |  |  |  | 0 | 100 | 500 |  |  | 县水利局 | 县水利局
十三、河道治理及堤防建设 | 78 | 千城村排洪渠工程 | 新建 | 新建排洪总渠450米，支渠460米。 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 413 | 413 |  |  |  |  | 300 |  |  | 水利局 | 县水利局 | 县水利局
| 79 | 孟家坪乡兴华村河道治理 | 新建 | 河道内铺设直径4米，高2米的水泥管道，共计150米，同时对河道进行疏浚，对局部岸坡冲刷严重的河段，进行护砌及新建堤防及相应的建筑物。 | 孟家坪乡 | 兴华村 | 是 | 2023 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | 孟家坪乡人民政府 | 县水利局 | 县水利局
| 小计 | [9 empty] | 413 | 413 |  |  |  | 0 | 450 | 0 | 0
十四、乡村建设 | 80 | 2023年农村“户厕改造"建设项目 | 新建 | 在沿黄行政村、旅游驿站、乡村振兴示范村、乡镇所在地、中心村整村推进实施室外双瓮式、室内ECO方便器和水冲式户厕改造，全年实施“户厕改造”1500座。 | 15个乡镇 |  | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 750 | 750 |  |  |  | 300 |  |  |  | 15个乡镇 | 15个乡镇 | 兴县乡村振兴局
| 81 | 2022年厕所改造项目 | 续建 | 推广室外双瓮式、室内ECO方便器和水冲式户厕改造，户厕改造2345座。新建公厕10座。 | 全县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 452.29 | 452.29 |  |  | 0 | 390 |  |  |  | 各乡镇 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局
| 82 | 瓦塘镇后石门村乡村振兴示范创建基础实施排洪渠治理建设项目 | 续建 | 改造村内320米排水沟渠，用于发展乡村旅游 | 瓦塘镇 | 后石门村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 |  | 瓦塘镇人民政府 | 瓦塘镇人民政府 | 兴县乡村振兴局
| 83 | 奥家湾乡二十里铺村乡村振兴示范创建环境整治项目 | 续建 | 对村委周边地面硬化、墙面和屋顶处理、公共环境进行整治 | 奥家湾乡 | 廿里铺村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 60 | 60 | [5 empty] | 60 |  | 奥家湾乡人民政府 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县乡村振兴局
十四、乡村建设 | 84 | 乡村振兴示范创建数字乡村建设项目 | 续建 | 完成蔚汾镇千城村、蔡家会镇狮子洼村等7个村智慧党建、智慧农业、乡村治理数字化信息系统建设。 | 蔚汾镇 蔡家崖乡 奥家湾乡 蔡家会镇 康宁镇 瓦塘镇 | 千城村、石盘头村、蔡家崖村、二十里铺村、狮子洼村、花子村、后石门村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 721 | 721 | [5 empty] | 721 |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 小计 | [9 empty] | 2023.29 | 2023.29 |  |  |  | 690 | 0 | 821 | 0
十五、巩固脱贫攻坚成果 | 85 | 2023年乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 培训致富带头人100人 | 15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 86 | 2023年“雨露计划”资助 | 新建 | 资助脱贫户子女高、中职在校学生1600名 | 15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 87 | 2023年脱贫人口大学生资助 | 新建 | 资助脱贫人口中当年考核2本B类以上大学生的学生180名 | 15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 88 | 2023年脱贫人口小额贷款贴息 | 新建 | 对2022年度脱贫人口小额贷款进行贴息 | 15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 89 | 2023年脱贫劳动力务工一次性交通补贴 | 新建 | 对脱贫劳动力在省外务工、省内县外务工给予一次性交通补贴 | 15个乡镇 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 90 | 兴县村级光伏帮扶产业配套道路建设项目 | 新建 | 对“十三五”期间建成的52座村级光伏扶贫电站硬化进站道路15.8公里，配套排水 | 兴县 |  |  | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 | 500 | [5 empty] | 400 |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局
| 小计 | [9 empty] | 1785 | 1785 |  |  |  | 960 | 125 | 600 | 0
十六、以工代赈 | 91 | 兴县圪垯上乡农村产业发展配套基础设施工程 | 改建 | 改建产业道路6km。 | 圪垯上乡 | 马家山村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 550 | 550 |  |  |  |  | 300 |  |  | 圪垯上乡人民政府 | 兴县发展和改革局 | 兴县发展和改革局
| 92 | 兴县赵家坪乡乡村道路工程 | 续建 | 改建1座4-6m钢筋混凝土板桥，改造水泥混凝土道路1.6公里 | 赵家坪乡 | 赵家坪村、武家峁村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 302.45 | 302.45 |  |  |  | 250 |  |  |  | 赵家坪乡人民政府 | 赵家坪乡人民政府 | 兴县发展和改革局
| 93 | 兴县奥家湾乡护地坝工程 | 续建 | 新修护地坝600m，新建1座4-10m钢筋混凝土板桥 | 奥家湾乡 | 奥家坪村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 230.02 | 230.02 |  |  |  | 200 |  |  |  | 奥家湾乡人民政府 | 奥家湾乡人民政府 | 兴县发展和改革局
| 94 | 兴县康宁镇河道治理工程 | 续建 | 新建堤防541m；新建田坎坡脚防护1471m；河道清淤疏浚1600m。 | 康宁镇 | 王家会村、苇子沟村、刘家曲村 | 是 | 2023 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 185.46 | 185.46 |  |  |  | 100 |  |  |  | 康宁镇人民政府 | 康宁镇人民政府 | 兴县发展和改革局
| 95 | 兴县蔚汾镇千城村产业配套基础设施工程 | 新建 | 改建产业道路0.2km，路宽5m。包括20m便民桥1座，护堤40m。 | 蔚汾镇 | 千城村 | 是 | 2023 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | 蔚汾镇人民政府 | 蔚汾镇人民政府 | 兴县发展和改革局
| 小计 | [9 empty] | 1427.93 | 1427.93 |  |  |  | 710 | 300 | 0 | 0
合计 | [10 empty] | 66049.1074 | 45559.4574 |  |  | 20489.65 | 13174 | 3533 | 12289 | 750