魏家滩镇人民政府文件

魏政发〔2022〕39号

★

**魏家滩镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题**

**整改方案**

为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改，根据省、市、县关于2021年度国考省考市考反馈问题整改动员部署会议精神，结合我镇问题排查实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话精神，全面落实省、市、县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作会议精神，坚持问题导向、目标导向、结果导向，压紧压实整改责任，明确整改要求和时限，举一反三、标本兼治、全面整改，确保各类反馈排查问题一体整改、落实见效。

二、整改内容

**（一）尹家峁村**

**1、问题编号：05050801。主要问题是消费扶贫台账不健全。**

整改措施：驻村工作队牵头支村两委配合建立消费扶贫台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**2、问题编号：05050802。主要问题是部分户表签字不全，部分无电话号码。**

整改措施：驻村工作队牵头支村两委配合对户表填写开展回头看，对不规范，填写不全的进行整改补全。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**3、问题编号：05051101。 主要问题是5月份务工台账未更新。**

整改措施：驻村工作队入户对5月份务工台账进行补充更新。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**4、问题编号：05050601。主要问题是部分农户未填写房屋现状情况。**

整改措施：支村两委入户配合驻村工作队实地查看农户房屋现状并填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**5、问题编号：05050803。主要问题是农户王奴棒，生产支出低，养老金未填写。**

整改措施：驻村工作队再次入户核实王奴棒生产支出和养老金发放情况，并在户表进行填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**6、问题编号：05050804。主要问题是农户尹绞商，养老金写到低保一栏。**

整改措施：驻村工作队尹绞商的入户排查表重新核实并填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**7、问题编号：05050805。主要问题是农户王珍贵，配偶刘乃娥有慢性病未填写。**

整改措施：驻村工作队入户实地查看王珍贵及配偶刘乃娥的慢性病资料，并在入户排查表填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：尹家峁村

责 任 人：弓建平

**（二）白家沟村**

**1、问题编号：05051701。主要问题是住房、饮水鉴定缺报告。**

整改措施：白家沟村与镇分管住房、水利的康军军部长对接住房、饮水鉴定报告的办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**2、问题编号：05050601。主要问题是房屋现状未体现已享受政策。**

整改措施：白家沟村根据村级危房改造名单与入户排查表进行核对，并在入户排查表中如实填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**3、问题编号：05050602。主要问题是医疗卫生政策落实不精准。**

整改措施：支村两委与驻村工作队配合，入户实地核实健康双签约、慢病证办理、医保报销等医疗卫生政策落实情况，发现问题立即整改。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**4、问题编号：05051301。主要问题是白家沟村经济发展合作总社扶贫项目羊场扶贫项目未结算。**

整改措施：白家沟村与项目分管领导及镇经济发展办公室对接完善相关手续，及时进行结算。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**5、问题编号：05050603。主要问题是红白理事厅屋顶漏雨，无法正常使用**

整改措施：白家沟村委雇佣雇佣工队进行维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**6、问题编号：05051201。主要问题是公厕未投入使用，原因是粪池下沉。**

整改措施：白家沟村委雇佣雇佣工队对公厕粪池进行维修。。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**7、问题编号：05050806。主要问题是贾春迎未标注排查方式。**

整改措施：驻村工作队对排查方式进行重新核实并填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**8、问题编号：05050807。主要问题是贾奴则未标注慢病，经调查本人已办理脑梗慢性病证。**

整改措施：驻村工作队对贾奴则的慢性病进行重新核实并填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**9、问题编号：05050808。主要问题是贾狗赖养老保险金标注不精准，经调查实际收入比排查表填报高。**

整改措施：驻村工作队与支村两委配合重新对贾狗赖入户进行收支测算，并在入户排查表填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：白家沟村

责 任 人：康军军

**（三）水油塔村**

**1、问题编号：05050604。主要问题是无房屋鉴定。**

整改措施：水油塔村与镇分管住房的康军军部长对接住房鉴定报告的办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**2、问题编号：05050809。主要问题是种植业收入测算不精确。**

整改措施：驻村工作队重新根据现行市场价格进行测算，并在入户排查表填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050810。主要问题是户表签字不全。**

整改措施：驻村工作队入户支村两委配合对入户排查表签字不全的地方进行补充。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05050811。主要问题是贾迎生排查户表种植面积14亩，经入户核查，本人说年老不耕种。**

整改措施：支村两委到户对贾迎生家的种植情况进行核实，是否是本人子女帮助耕种。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**5、问题编号：05050812。主要问题是贾拖奋家刘存转视力一级残疾，但未体现转移性收入。**

整改措施：水油塔村核实刘存转视力是否为一级残疾，如刘存转是视力一级残疾，帮助其申请办理低保。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**6、问题编号：05050813。主要问题是贾银多本人抑郁症但未办理慢性病。**

整改措施：水油塔村与镇卫生院对接慢性病办理范围，并帮助办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：水油塔村

责 任 人：高辉

**（四）黄家沟**

**1、问题编号：05050605。主要问题是房屋安全无鉴定报告。**

整改措施：黄家沟村与镇分管住房的康军军部长对接住房鉴定报告的办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：黄家沟村

责 任 人：高辉

**2、问题编号：05050606。主要问题是水质鉴定无报告。**

整改措施：黄家沟村与镇分管水利的康军军部长对接水质鉴定报告的办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：黄家沟村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050814。主要问题是个别农户收入测算不精细。**

整改措施：黄家沟村与驻村工作队配合对本村农户的收入进行重新测算。

整改时限：2022年6月底

责任单位：黄家沟村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05050815。主要问题是尹凤车收入测算不精准。**

整改措施：黄家沟村与驻村工作队配合对尹凤车的收入进行重新测算。

整改时限：2022年6月底

责任单位：黄家沟村

责 任 人：高辉

**5、问题编号：05050607。主要问题是贾拉玉、裴乃平享受过危房改造，无印证资料。**

整改措施：黄家沟村与分管危房改造的康军军部长对接复印贾拉玉、裴乃平的危房改造档案留存。

整改时限：2022年6月底

责任单位：黄家沟村

责 任 人：高辉

**（五）店上村**

**1、问题编号：05050608。主要问题是住房、水质鉴定无准确鉴定时间。**

整改措施：店上村与分管住房、水利的康军军部长对接重新核实。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**2、问题编号：05050816。主要问题是收入测算不精确。**

整改措施：店上村与驻村工作队配合对本村农户的收入进行重新测算。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**3、问题编号：05050817。主要问题是户表签字不全。**

整改措施：驻村工作队入户支村两委配合对入户排查表签字不全的地方进行补充。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**4、问题编号：05050818。主要问题是贾宝珍排查表无技能培训，经入户排查其妻高爱花2021年11月参加技能培训兵已发技术等级证。**

整改措施：驻村工作队入户核实高爱花的技能培训证件，同时重新填写入户排查表。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**5、问题编号：05050819。主要问题是葛拉前排查表内慢病脑梗，经入户排查，没有最新慢病证。**

整改措施：店上村与镇卫生院对接帮助葛拉前办理慢病证。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**6、问题编号：05050820。主要问题是王琰琚排查表其儿子王俊彬一级残疾，表内显示无困难残疾人生活补贴，经入户排查，王俊彬已享受困难残疾人生活补贴（单人施保）。**

整改措施：驻村工作队与镇社会事务办公室对接核实王俊彬困难残疾人生活补贴的享受情况，核实后在入户排查表更新。

整改时限：2022年6月底

责任单位：店上村

责 任 人：白旭东

**（六）薛家沟**

**1、问题编号：05050821。主要问题是资料填写不规范，信息不完整。**

整改措施：驻村工作队与镇乡村振兴办对接相关资料填写程序，核实后在入户排查表更新。

整改时限：2022年6月底

责任单位：薛家沟村

责 任 人：高辉

**2、问题编号：05051302。主要问题是产业闲置，2017年使用扶贫资金19万建养猪场，其中基础设施10万，9万是38户贫困户股金。2017年、2018年、2019年三年从事养猪产业，三次分红每户的1250元，共计47500元。2022年1月8日售猪之后，闲置至今。**

整改措施：薛家沟村委到该养猪场实地对接产业闲置的具体困难，由镇分管农业的高辉副镇长协调县直部门到村指导养殖户最新养殖技术和生猪养殖的发展形势鼓励养殖户进行养殖。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：薛家沟村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050609。主要问题是刘秀英院内的闲置房北墙紧靠村级道路有裂缝，需要局部加固维修处理。**

整改措施：薛家沟村雇佣工队进行加固维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：薛家沟村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05050822。主要问题是薛平彦、薛油全、薛峁成、田金兔、薛反儿都有慢性病，以前有证，今年审核未通过。**

整改措施：薛家沟村实地入户了解薛平彦、薛油全、薛峁成、田金兔、薛反儿慢病证审核没有通过的原因，同时与卫生院沟通慢病证的办理流程，在符合条件的情况下及时帮助办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：薛家沟村

责 任 人：高辉

**（七）程家焉村**

**1、问题编号：05051203。主要问题是村内无移动网络信号。**

整改措施：程家焉村出具村内网络信号加强的申请报告，镇包片片长姜俊珍与分管领导和县工信局对接要求通讯部门加强网络信号覆盖，解决程家焉村无网络信号的问题。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**2、问题编号：05050823。主要问题是种植业栏内体现有实际种植面积，生产支出过低，收入中未体现一次性补贴，旱灾补贴等转移性收入。**

整改措施：程家焉村重新核实农户种植面积、生产支出、一次性补贴，旱灾补贴等情况，核实清楚后在入户排查表更改。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**3、问题编号：05050610。主要问题是住房、饮水无鉴定报告。**

整改措施：程家焉村与分管住房、水利的康军军部长对接重新核实。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**4、问题编号：05050824。主要问题是小额信贷贷款需求排查不准确。**

整改措施：驻村工作队与支村两委入户实地查看小额信贷贷款需求，对有需求的及时上报并建立台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**5、问题编号：05050825。主要问题是反馈问题排查表各项无鉴定，排查方式不明确，6户三类户均未填写。**

整改措施：包片片长组织驻村工作队、支村两委重新学习领会入户排查表的填写要求，对入户排查表进行回头看，对不规范的及时改正。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**6、问题编号：05050611。主要问题是村医长期不在岗。**整改措施：由村委及时报告镇分管领导协调村医的主管部门督促该村的村医按时到岗开展工作，如继续不到岗建议调换。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**7、问题编号：05050826。主要问题是张臭则之女张旭琴教育保障栏中填写年龄28岁，高职扩招，就读于运城农业职业技术学院，享受雨露计划，须重新核实认定。**

整改措施：程家焉村与镇乡村振兴办对接重新核实。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**8、问题编号：05050827。主要问题是张臭信慢性病摸排不精准。**

整改措施：程家焉村到张臭信家中入户核实慢病证是否办理，如实际符合办理条件帮助办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**9、问题编号：05050828。主要问题是贾臭咯嗟之妻尹信兰残疾等级及政策落实未填写。**

整改措施：程家焉村核实贾臭咯嗟之妻尹信兰残疾等级是否在享受政策的范围，如符合条件未享受，及时帮助申请政策救助。

整改时限：2022年6月底

责任单位：程家焉村

责 任 人：姜俊珍

**（八）西沟村**

**1、问题编号：05050829。主要问题是农产品滞销台账无。**

整改措施：西沟村对农产品进行摸排，建立农产品滞销台账

整改时限：2022年6月底

责任单位：西沟村

责 任 人：康军军

**2、问题编号：05050830。主要问题是雨露计划台账无。**

整改措施：西沟村在核实村内大中专学生在校基础上，与镇乡村振兴办对接建立村雨露计划台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西沟村

责 任 人：康军军

**3、问题编号：05050612。主要问题是天洼自然村水塔漏水，吃水困难。**

整改措施：西沟村包片片长对接县水利局对天洼自然村水塔进行维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西沟村

责 任 人：康军军

**（九）西磁村**

**1、问题编号：05051303。主要问题是光伏收益分配不及时，村公示栏显示：2022年4月才将麻焉塔村2021年1--3季度光伏收益进行分配，今后应加强光伏收益使用管理，及时分配使用。其中公益性岗位应规范，工资按月支付。**

整改措施：一是指导村级制定光伏扶贫公益岗位管理办法，加强公益岗位管理，明确岗位工资考核办法及支付时限；二是督促西磁村麻焉塔小组及时进行村级二次分配。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西磁窑沟村

责 任 人：李平

**2、问题编号：05051204。主要问题是公共设施闲置，魏家滩村将公厕建在西磁村委。2021年建成后闲置，请尽快捋顺产权关系，及时投入使用。**

整改措施：魏家滩村公厕建设地点属魏家滩村委区域，目前该公厕没有完成全部建设，不具备使用条件，要求魏家滩村包片片长到点实地查看尽快投入使用，更好地服务于周边群众。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西磁窑沟村

责 任 人：李平

**3、问题编号：05050831。主要问题是 2022年1--5月防返贫监测资料缺失，无法体现动态监管帮扶、2022年防返贫监测帮扶集中排查等工作成效进展。**

整改措施：魏家滩村公厕建设地点属魏家滩村委区域，目前该公厕没有完成全部建设，不具备使用条件，要求魏家滩村包片片长到点实地查看尽快投入使用，更好地服务于周边群众。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西磁窑沟村

责 任 人：李平

**（十）石佛则村**

**1、问题编号：05050832。主要问题是有经济林无收入。**

整改措施：一是石佛则村将村集体经济林托管于村级经济发展总社，由经济发展总社对该经济林进行经营发展，每年支付村集体一定的承包费用。二是聘请农业技术人员到村指导经济林发展种植、销售技术。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**2、问题编号：05050833。主要问题是停发退耕还林收入减少。**

整改措施：一是石佛则村依托村级光伏收益开发公益性岗位增加群众收入。二是加强技能培训力度，使有劳动能力的群众掌握一技之长增加收入。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050834。主要问题是有农资发放无实际种植面积。**

整改措施：包片片长牵头对石佛则村种植面积和农资发放进行实地核实，对存在虚报冒领的情况进行追查。

整改时限：2022年6月底

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05050613。主要问题是房屋、饮水鉴定无报告（无鉴定时间）。**

整改措施：石佛则村与镇分管住房、水利的康军军部长对接住房、饮水鉴定报告的办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**5、问题编号：05050835。主要问题是防返贫排查台账不全。**

整改措施：驻村工作队及时建立防返贫排查台账，镇纪委、乡村振兴办每周进行督查检查。

整改时限：2022年6月底

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**6、问题编号：05050836。主要问题是反馈问题排查表内存在问题未填。**

整改措施：驻村工作队根据检查组反馈问题对入户排查表进行回头看，对未填写的项目和填写不规范的内容重新填写。

整改时限：2022年6月底

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**7、问题编号：05050837。主要问题是帮扶工作台账不完善。**

整改措施：驻村工作队根据帮扶台账的建立要求及时完善帮扶工作台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：石佛则村

责 任 人：高辉

**（十一）高家崖村**

**1、问题编号：05051901。主要问题是高家崖群众满意度低。**

整改措施：一是利用乡村大讲堂进行政策宣讲，提高群众政策知晓率，从而增加群众满意度；二是支村两委、驻村工作队入户宣讲政策、进行问题排查，发现问题积极帮助办理，增加群众满意度。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：高家崖村

责 任 人：郭永亮

**2、问题编号：05050401。主要问题是高家崖村工作队不在岗。**

整改措施：一是加强驻村帮扶工作管理，严格落实“五天四夜”工作制度，逐月考核驻村帮扶干部在岗履职情况，建立考核台账；二是强化考核机制运用，县干部驻村办制定出台驻村帮扶考核管理办法，坚持日常评价管理、年终责任制考核管理相结合，突出日常评价考核权重，每季度对驻村帮扶第一书记和工作队的工作成效评价一次，严肃运用考核结果。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩镇党委

责 任 人：贾建峰

**3、问题编号：05050838。主要问题是高家崖村乡村振兴村级资料不完善。**

整改措施：驻村工作队与支村两委配合完善村级乡村振兴各类资料。

整改时限：2022年6月底

责任单位：高家崖村

责 任 人：郭永亮

**4、问题编号：05050613。主要问题是高家崖村村医不在岗。**

整改措施：由村委及时报告镇分管领导协调村医的主管部门督促该村的村医按时到岗开展工作，如继续不到岗建议调换。整改时限：2022年6月底

责任单位：高家崖村

责 任 人：郭永亮

**（十二）范家疃村**

**1、问题编号：05050614。主要问题是范家疃村村医不在岗。**

整改措施：由村委及时报告镇分管领导协调村医的主管部门督促该村的村医按时到岗开展工作，如继续不到岗建议调换。

整改时限：2022年6月底

责任单位：范家疃村

责 任 人：贾建峰

**2、问题编号：05050615。主要问题是范家疃村卫生室药品数量少。**

整改措施：责成范家疃村村医及时与上级主管部门联系补充卫生室的药品数量、种类。

整改时限：2022年6月底

责任单位：范家疃村

责 任 人：贾建峰

**3、问题编号：05050839。主要问题是范家疃村消费扶贫相关资料无。**

整改措施：驻村工作队在摸清范家疃村消费扶贫情况的基础上，建立相关台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：范家疃村

责 任 人：贾建峰

**4、问题编号：05051304。主要问题是范家疃村2022年1、2月份光伏收益未分配。**

整改措施：督促范家疃村制定村级二次分配方案，及时分配2022年1、2月份光伏收益。

整改时限：2022年6月底

责任单位：范家疃村

责 任 人：贾建峰

**5、问题编号：05050840。主要问题是范家疃村低收入人口帮扶台账无。**

整改措施：支村两委配合驻村工作队建立低收入人口帮扶台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：范家疃村

责 任 人：贾建峰

**（十三）木崖头村**

**1、问题编号：05050841。主要问题是木崖头村无雨露计划台账。**

整改措施：木崖头村与镇乡村振兴办对接建立2022年雨露计划台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**2、问题编号：05051305。主要问题是木崖头村光伏收益分配不及时。**

整改措施：督促木崖头村制定村级二次分配方案，及时分配2022年份光伏收益。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**3、问题编号：05080842。主要问题是木崖头村监测户帮扶手册有2户未填写。**

整改措施：驻村工作队对木崖头村监测户进行入户核实填写帮扶手册。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**4、问题编号：05050843。主要问题是木崖头无消费帮扶台账。**

整改措施：督促木崖头村建立消费帮扶台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**5、问题编号：05050844。主要问题是木崖头村无2022年度工作计划。**

整改措施：支村两委、驻村工作队结合本村实际制定2022年度工作计划。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**6、问题编号：05050845。主要问题是木崖头村无动态调整资料。**

整改措施：木崖头村驻村工作队核实本村动态调整情况，完善动态调整相关资料。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**7、问题编号：05050402。主要问题是木崖头村驻村工作队无工作日志。**

整改措施：要求驻村工作队严格落实驻村工作队相关工作制度，立即补充完善2022年度工作日志。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**8、问题编号：05050403。主要问题是木崖头村驻村工作队未入户。**

整改措施：督促木崖头村驻村工作队根据驻村帮扶工作制度立即开展入户工作，镇纪委、乡村振兴办对入户情况采取“四不两直”的办法，对入户情况进行实地督导。

整改时限：2022年6月底

责任单位：木崖头村

责 任 人：李平

**（十四）庙井村**

**1、问题编号：05050404。主要问题是庙井村驻村工作队不在岗。**

整改措施：加强对驻村工作队的管理，严格落实“五天四夜”工作制度，每月对驻村工作队驻村帮扶情况进行一次考核，突出工作成效考核。

整改时限：2022年6月底

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**2、问题编号：05050846。主要问题是庙井村无动态调整资料。**

整改措施：驻村工作队核实本村动态调整情况，完善动态调整相关资料。

整改时限：2022年6月底

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**3、问题编号：05050616。主要问题是庙井村人畜吃水水池渗水，已上报水利局维修。**

整改措施：包片片长对接县水利局落实畜水池维修资金，尽快雇佣工队维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**4、问题编号：05050405。主要问题是庙井村无2022年度工作计划。**

整改措施：支村两委、驻村工作队结合本村实际制定2022年度工作计划。

整改时限：2022年6月底

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**5、问题编号：05050406。主要问题是庙井村驻村工作队未入户。**

整改措施：督促庙井村驻村工作队根据驻村帮扶工作制度立即开展入户工作，镇纪委、乡村振兴办对入户情况采取“四不两直”的办法，对入户情况进行实地督导。

整改时限：2022年6月底

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**6、问题编号：05051205。主要问题是庙井村贾迎兰家卫生状况较差。**

整改措施：支村两委到贾迎兰家入户宣讲环境卫生整治政策，组织志愿者队伍帮助打扫户内卫生。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：庙井村

责 任 人：贾建峰

**（十五）苏家里村**

**1、问题编号：05050847。主要问题是苏家里村问题排查部分户表未写联系电话。**

整改措施：支村两委对问题排查表的填写进行回头看，对不规范的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：苏家里村

责 任 人：尹晓力

**2、问题编号：05050617。主要问题是苏家里村蓄水池渗水，人畜饮水困难，已上报水利局。**

整改措施：包片片长对接县水利局落实畜水池维修资金，尽快雇佣工队维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：苏家里村

责 任 人：尹晓力

**3、问题编号：05050618。主要问题是苏家里村村医不在岗。**

整改措施：由村委及时报告镇分管领导协调村医的主管部门督促该村的村医按时到岗开展工作，如继续不到岗建议调换。整改时限：2022年6月底

责任单位：苏家里村

责 任 人：尹晓力

**4、问题编号：05050619。主要问题是苏家里村卫生室药品数量少。**

整改措施：责成范家疃村村医及时与上级主管部门联系补充卫生室的药品数量、种类。

整改时限：2022年6月底

责任单位：苏家里村

责 任 人：尹晓力

**（十六）斜沟村**

**1、问题编号：05051602。主要问题是收入对比去年有所下降。**

整改措施：一是逐月监测脱贫人口收入水平，对标分析研判，对因收入缩减、有返贫风险的脱贫户，及时纳入监测帮扶范围，跟踪监测帮扶成效；二是加大产业就业扶持力度，对一般脱贫户中有发展产业意愿的，落实小额信贷扶持政策和产业帮扶政策。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：斜沟村

责 任 人：王旭峰

**2、问题编号：05050854。主要问题是村级资料不完整。**

整改措施：支村两委及时建立健全村级各类台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：斜沟村

责 任 人：王旭峰

**3、问题编号：05050855。主要问题是部分收支测算没有签字。**

整改措施：支村两委对问题排查表的填写进行回头看，对不规范的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：斜沟村

责 任 人：王旭峰

**（十七）九元坪村**

**1、问题编号：05051306。主要问题是光伏收益分配未实施。**

整改措施：督促九元坪村制定村级二次分配方案，及时分配2022年份光伏收益。

整改时限：2022年6月底

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**2、问题编号：05050848。主要问题是低收入人口帮扶台账无。**

整改措施：支村两委配合驻村工作队建立低收入人口帮扶台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050849。主要问题是九元坪村入户排查表只有脱贫户没有一般农户。**

整改措施：督促九元坪村驻村工作队与支村两委对全村农户进行入户排查，不在村居住的可采用电话入户、微信入户等方式进行。

整改时限：2022年6月底

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05051601。主要问题是收入水平对比去年有减少，收入未能达到8000元以上。**

整改措施：一是逐月监测脱贫人口收入水平，对标分析研判，对因收入缩减、有返贫风险的脱贫户，及时纳入监测帮扶范围，跟踪监测帮扶成效；二是加大产业就业扶持力度，对一般脱贫户中有发展产业意愿的，落实小额信贷扶持政策和产业帮扶政策。

整改时限：2022年6月底，并长期坚持

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**5、问题编号：05050850。主要问题是动态调整相关资料无。**

整改措施：驻村工作队核实本村动态调整情况，完善动态调整相关资料。

整改时限：2022年6月底

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**6、问题编号：05050851。主要问题是 2022年度的雨露计划台账无。**

整改措施：九元坪村与镇乡村振兴办对接建立2022年雨露计划台账。

整改时限：2022年6月底

责任单位：九元坪村

责 任 人：高辉

**（十八）西坡村**

**1、问题编号：05050856。主要问题是户表填报信息不全。**

整改措施：支村两委、驻村工作队对问题排查表的填写进行回头看，对不规范、未填写的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**2、问题编号：05050620。主要问题是自然村石槽咀村2019年打井，该提水工程至今未配置电力设备，无法使用。西坡村、姚子峁村饮水管道老化，出现冬季渗水季节性缺水。**

整改措施：包片片长对接县电力部门、县水利局对电力设备、饮水工程设备进行更换维修。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**3、问题编号：05051206。主要问题是自然村姚子峁常住人口50余人，道路有坑洼未硬化，雨季无法出行。**

整改措施：包片片长对接县交通局申请维修姚子峁自然村通村道路。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**4、问题编号：05050621。主要问题是村医不在岗。**

整改措施：由村委及时报告镇分管领导协调村医的主管部门督促该村的村医按时到岗开展工作，如继续不到岗建议调换。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**5、问题编号：05050407。主要问题是第一书记在岗，队员均不在岗。**

整改措施：加强对驻村工作队的管理，严格落实“五天四夜”工作制度，每月对驻村工作队驻村帮扶情况进行一次考核，突出工作成效考核。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**6、问题编号：05051207。主要问题是石槽咀村水库周边常住十余户人家手机信号弱。**

整改措施：包片片长协调县通讯部门对石槽咀村水库周边的信号塔设备进行加强维修，保证群众通讯畅通。

整改时限：2022年6月底

责任单位：西坡村

责 任 人：白旭东

**（十九）王家畔村**

**1、问题编号：05050857。主要问题是户表住房饮水填报信息不全，缺相应鉴定报告。**

整改措施：支村两委、驻村工作队对问题排查表的填写进行回头看，对不规范、未填写的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**2、问题编号：05051208。主要问题是乡村道路建设质量较差，路面破损严重。**

整改措施：包片片长对接县交通局申请维修王家畔自然村通村道路。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**3、问题编号：05051209。主要问题是两个自然村王家畔，大井上季节断水。**

整改措施：包片片长牵头支村两委到两自然村实地查看季节性断水的原因，再采取针对性的改善措施，短期内可以采取送水措施。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**4、问题编号：05051210。主要问题是自然村大井上村移动网络无信号，移动塔于2016年建好，至今仍未启用。**

整改措施：包片片长与县通讯部门了解大井自然村信号塔未投入使用的原因，积极协调尽快开通信号，保证群众通讯畅通。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**5、问题编号：05051211。主要问题是七个自然村共配备两名县级保洁员，由于村与村之间跨度大，个别自然村村内道路环境差。**

整改措施：王家畔村要利用村级光伏二次分配，结合本村实际设置保洁公益性岗位，确保村内道路干净整洁。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**6、问题编号：05051701。主要问题是高引才种植业生产支出较低，退耕还林补贴与实领款不一致。**

整改措施：支村两委到户核实高引才实际种植生产支出、退耕还林补贴情况，确实与实际情况不一致的弄清楚原因，及时更正。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**7、问题编号：05051702。主要问题是刘小平妻子及刘毛应患大病医药支出较大，有潜在返贫风险。**

整改措施：驻村工作队对刘小平妻子及刘毛应家的收入情况进行逐月监测，对标分析研判，对因患大病医药支出较大，收入缩减有返贫风险时，及时纳入监测帮扶范围，跟踪监测帮扶成效。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**8、问题编号：05050858。主要问题是刘小平女儿刘彦芳就读于太原幼师学校，教育保障落实一栏标注不精准。**

整改措施：驻村工作队到户对问题排查表的教育保障情况填写进行回头看，对不规范、未填写的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**9、问题编号：05050622。主要问题是田商棒原有冠心病慢性病证，换证困难。**

整改措施：支村两委根据慢病证办理的程序收集资料，帮助田商棒办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：王家畔村

责 任 人：贺晓东

**（二十）魏家滩村**

1. **问题编号：05050859。主要问题是户表填报信息不全。例如享受过危改政策的未体现。**

整改措施：驻村工作队到户对问题排查表填写情况进行回头看，对不规范、未填写的地方进行补充完善。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

1. **问题编号：05050622。主要问题是全村居住地势高的村民约150户饮水困难，每周供水一次。**

整改措施：包片片长和分管领导对接县水利局更换饮水工程设备，加大水压，更换设备前可采取水车供水的临时措施，保障群众饮水安全。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

**3、问题编号：05050623。主要问题是村卫生室更换药品不及时。**

整改措施：责成村医及时更换卫生室药品，防止过期。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

**4、问题编号：05051212。主要问题是2019年确定该村为美丽乡村，至今未见到该工程项目的施工建设。**

整改措施：魏家滩村向镇党委汇报该项目的进展情况，镇党委向上级主管部门请示该项目的下一步建设计划和资金，尽快开工建设。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

**5****、问题编号：05050860。主要问题是杜平平言语二级残疾、张二赖言语一级残疾，转移性收入均未体现。**

整改措施：魏家滩村到户核实杜平平、张二赖的残疾等级，结合本人家庭状况和低保办理条件，评估是否可以办理低保，如符合条件村委帮助其办理。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

**6、问题编号：05050861。主要问题是杜平平家子女教育保障选填不精准。**

整改措施：驻村工作队重新入户核实杜平平家子女教育保障情况，如发现填写不准确及时更新。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

**7、问题编号：05051702。主要问题是脱贫户刘拖前79岁，虽有子女但子女收入偏低，持续增收困难。**

整改措施：魏家滩村要逐月对脱贫户刘拖前的收入情况进行监测，及时利用光伏收益分配、临时救助等政策帮助其增加收入。

整改时限：2022年6月底

责任单位：魏家滩村

责 任 人：高辉

三、整改要求

**（一）提高思想认识。**各村、各驻村工作队要把问题排查整改作为当前一项重要工作来抓，对标对表方案反馈问题，按照“照单全收、举一反三、一一整改”的原则，一体推进整改落实，确保高效率、高质量、高标准完成整改工作各项任务。

**（二）强化组织领导。**各村、各驻村工作队要切实担起责任，强化工作统筹，按照整改时限和整改要求，高质量完成整改任务。支部书记要履行第一责任人责任，对发现问题整改亲自抓直接抓，驻村工作队要具体抓、抓到位，确保整改工作落实落细落地见效。

**（三）确保整改成效。**各村、各驻村工作队要将从严从实要求贯穿整改工作始终，主动认领问题，抓好整改落实。要有整改方案和工作台账，列出问题清单、责任清单，逐条以账、限期销号、落实到位。于6月29日前将整改落实情况报镇乡村振兴办。

**（四）严格督查考核。**镇纪委、镇乡村振兴办将紧盯整改任务，定期对整改落实情况进行督查，对整改进度慢、整改不到位、效果不明显的村、驻村工作队，进行约谈通报。

兴县魏家滩镇人民政府

2022年6月15日