## Sheet1
附件
兴县2021年统筹整合财政涉农资金使用计划表
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目建设地点 |  | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 开工时间 | 完成时间 | 整合资金 拟安排金额 | 整合资金类型 | 项目单位 | 责任人 | 绩效目标
|  |  | 乡 | 村数
28959.9
一、产业发展 | [8 empty] | 10000
1 | 绿色谷子基地 | 新建 | 14乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色谷子基地)项目13.845万亩 | 240元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 3322.8 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色谷子种植户增产增收，实现亩均增收大于250元
2 | 绿色高粱基地 | 新建 | 15乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色高粱基地)项目4.09万亩 | 50元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 204.5 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色高粱种植户增产增收，实现亩均增收大于170元
3 | 马铃薯基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 种薯繁育基地3050亩 | 400元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 109.1 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带动绿色马铃薯种植户实现每亩收入4300元。
4 | 蔬菜种植基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 100亩种植基地，大约300万株 | 2250元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 269.9 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 解决全县人民吃菜难的问题，进一步提高蔬菜品质，增加农民收入，带动蔬菜种植农户实现亩均收入大于6330元
5 | “一乡一园区”产业项目 | 新建 | 7乡镇 |  | 新建续建种养加工产业园区项目8个 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2244.1 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 通过园区产业建设带动农户种植、养殖增收和分红
6 | “一村一基地”产业项目 | 新建 | 14乡镇 |  | 围绕杂粮、马铃薯、食用菌、中药材、畜牧养殖、经济林等特色农业产业建设50个基地项目 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2347.6 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 巩固脱贫成效，带动农户增收
7 | 生猪养殖项目 | 新建 | 6乡镇 | 9个村 | 新建10个1000头以上规模生猪养殖场 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1502 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 填补产业薄弱的短板，稳固脱贫成效，带动贫困移民户增收
二、教育扶贫 | [8 empty] | 450
8 | 兴县2020-2021年度雨露计划资助 | 新建 | 全县 |  | 资助雨露计划大学生1500人 | 补助标准3000元/生 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 450 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 对脱贫人口中接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生，每生每年给予3000元的生活困难补助。
三、基础设施 | [8 empty] | 12509
9 | 高标准农田建设 | 新建 | 5乡镇 |  | 建设任务1万亩，其中坡耕地综合整理0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 100 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 优化土地，提高粮食综合生产能力
10 | 岚漪河裴家川口段堤防工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 新修堤防808米，疏浚河道850米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 100 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标，准保护村庄，保护耕地。
11 | 蔚汾河二十里铺段堤防工程 | 新建 | 奥家湾乡 | 二十里铺村 | 新修堤防780米，疏浚河道822米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 100 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄，保护耕地。
12 | 武家塔村河坝项目 | 续 建 | 瓦塘 | 武家塔 | 新建河坝128米 |  | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 13 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，保护村庄和道路，改善生态环境。
13 | 东会乡东南村养殖项目水利配套工程 | 新建 | 东会乡 | 东南村 | 新建河坝300米，河道清淤疏浚1300米，新建浆砌石河堤300米，道路硬化460米 |  | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄道路，改善河道生态环境
14 | 裴家湾村河坝工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 新建河坝700米 |  | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄和耕地，改善河道生态环境
15 | 蔚汾河兴县高家村镇至碧村段河道治理工程 | 续建 | 高家村 蔡家崖 | 高家村、赵家川口、北西洼、西坪、碧村、石阴6个村；石楞则、石岭则、寨底3个村 | 新建堤防及防护工程5.28公里，加固堤防1.88公里，滩槽整治18.024公里，支流汇入口工程1处。 |  | 2020-05-01 | 2021-12-30 | 21 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境
16 | 兴县蔡家会镇蔡家会村河道治理工程 | 新建 | 蔡家会镇 | 蔡家会村 | 新修堤防874米，疏浚河道1200米 |  | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
17 | 兴县南川河康宁镇曹家坡段河道治理工程 | 新建 | 康宁镇 | 康宁村 | 新修堤防1000米，疏浚河道1500米 |  | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
18 | 岚漪河兴县高家崖—九原坪段河道治理工程 | 新建 | 魏家滩镇 | 高家崖至九原坪等5村 | 新建堤防1000米，河道疏浚1440米。 |  | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
19 | 兴县2019年正沟等9座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 贺家会乡、康宁镇、固贤乡 | 贺家会村、贺家沟村、岔上村、店峁上村、刘家庄村、新庄村、甄家庄村 | 对正沟等9座淤地坝新建溢洪道等除险加固 |  | 2021-04-20 | 2021-10-30 | 140 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 治理水土流失，改善生态环境
20 | 兴县任家吉等2座淤地坝除险加固工程 | 加固 | 孟家坪 | 孟家坪、阴家沟村 | 对2座淤地坝进行除险加固 |  | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 50 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 防洪减灾，有效控制水土流失
21 | 兴县村控水表安装 | 新建 | 各乡镇 | 各村 | 全县每村村控水表安装 |  | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 20 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 全县每村村控水表安装
22 | 饮水安全巩固提升 | 改建 | 14乡镇 | 50个村 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 |  | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 240 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 巩固提升农村常住人口的饮水安全
23 | 光伏扶贫村级电站道路建设 | 新建 |  |  | 建设通光伏电站的硬化路 |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 400 | 市级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 有效提高电站运维效率，保障光伏电站正常运行
24 | 2019年通道绿化工程 | 续建 |  |  | 对沿路村庄道路两侧进行绿化 |  | 2021-01-10 | 2021-08-30 | 8000 | 县级 | 公共事业发展服务中心 | 闫全平 | 改善村庄道路两侧环境，建设美丽乡村
25 | 贫困村提升项目 | 续建 |  |  | 对部分贫困村基础设施进行提升改善 |  | 2021-01-10 | 2021-12-30 | 1900 | 中央 | 住建局 | 王慧平 | 提升贫困村基础设施条件，提高村民生活环境
26 | 任家湾村道路 硬化5.4公里（田间道路） | 新建 | 高家村镇 | 任家湾 | 产业道路硬化长5.4公里，宽4米，共需投资108万元 |  | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 95.5 | 市级 | 交通局 | 薛建伟 | 方便村民生产，生活出行，筑固脱贫成果，促进小康生活步伐，带动贫困户增收
27 | 宋家山村组道路项目 | 新建 | 高家村镇 | 宋家山 | 维修道路长2公里，宽4米大约需要40万元 |  | 2021-05-01 | 2021-08-29 | 30 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 全面提升乡村振兴，美丽村庄建设水平
28 | 高家沟村桥梁修建项目 | 新建 | 高家村镇 | 高家沟 | 进村桥梁20米 |  | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 15 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村环境
29 | 河儿上村硬化道路350米 | 维修 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 硬化村内道路350米，宽4米 |  | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 9.5 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村，方便村民出行
30 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程86.024km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 249 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
31 | 2021年续建兴县农村公路扶贫建设项目裴家川口至瓦塘公路工程项目 | 改建 | 瓦塘镇 |  | 路基路面及交通安全设施工程14.91km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 60 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
32 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目工程（第二批） | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程21.113km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 205 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
33 | 2021年续建兴县2019年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程73.269km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 315 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
34 | 2021年续建兴县2020年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程42.489km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 421 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
四、乡村环境整治 | [8 empty] | 5600.9
35 | 2021年乡村环境整治 | 新建 | 全县 | 224村 | 对全县244个行政村环境进行改善提升 |  | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 3640 | 中央、省级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 改善人居环境，提高村民生活质量
36 | 乡村厕所改造项目 | 新建 | 15乡镇 |  | 户厕改造1200座，公厕39座 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 400 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 改善人居环境，提高生活质量
37 | 2020年农村垃圾收集处理 | 续建 | 15乡镇 |  | 对村级垃圾进行收集运输处理 |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1560.9 | 县级 | 公共事业发展服务中心 | 闫全平 | 改善人居环境，提高生活质量
五、金融扶贫 | [8 empty] | 400
38 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 |  |  | 对2021年及以前年度发放贷款予以贴息 | 2020年基准利率，2021年LPR利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 200 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 2021年新发放脱贫人口小额贷款6000万元，保障有需求的脱贫人口稳定增收。
39 | 2021年扶贫龙头企业合作社贷款贴息 | 新建 |  |  | 对新型农业经营主体的贷款予以贴息 | 基准利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 200 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 通过发展壮大扶贫龙头企业、扶贫合作社，有效带动区域内脱贫人口产业、就业增收

## Sheet2
附件
兴县2021年统筹整合财政涉农资金使用计划表
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目建设地点 |  | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 开工时间 | 完成时间 | 整合资金 拟安排金额 | 整合资金类型 | 项目单位 | 责任人 | 绩效目标
|  |  | 乡 | 村数
28959.9
一、产业发展 | [8 empty] | 10000
1 | 绿色谷子基地 | 新建 | 14乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色谷子基地)项目13.845万亩 | 240元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 3322.8 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色谷子种植户增产增收，实现亩均增收大于250元
2 | 绿色高粱基地 | 新建 | 15乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色高粱基地)项目4.09万亩 | 50元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 204.5 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色高粱种植户增产增收，实现亩均增收大于170元
3 | 马铃薯基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 种薯繁育基地3050亩 | 400元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 109.1 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带动绿色马铃薯种植户实现每亩收入4300元。
4 | 蔬菜种植基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 100亩种植基地，大约300万株 | 2250元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 269.9 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 解决全县人民吃菜难的问题，进一步提高蔬菜品质，增加农民收入，带动蔬菜种植农户实现亩均收入大于6330元
5 | “一乡一园区”产业项目 | 新建 | 7乡镇 |  | 新建续建种养加工产业园区项目8个 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2244.1 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 通过园区产业建设带动农户种植、养殖增收和分红
6 | “一村一基地”产业项目 | 新建 | 14乡镇 |  | 围绕杂粮、马铃薯、食用菌、中药材、畜牧养殖、经济林等特色农业产业建设50个基地项目 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 2347.6 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 巩固脱贫成效，带动农户增收
7 | 生猪养殖项目 | 新建 | 6乡镇 | 9个村 | 新建10个1000头以上规模生猪养殖场 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1502 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 填补产业薄弱的短板，稳固脱贫成效，带动贫困移民户增收
二、教育扶贫 | [8 empty] | 450
8 | 兴县2020-2021年度雨露计划资助 | 新建 | 全县 |  | 资助雨露计划大学生1500人 | 补助标准3000元/生 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 450 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 对脱贫人口中接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生，每生每年给予3000元的生活困难补助。
三、基础设施 | [8 empty] | 12509
9 | 高标准农田建设 | 新建 | 5乡镇 |  | 建设任务1万亩，其中坡耕地综合整理0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 100 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 优化土地，提高粮食综合生产能力
10 | 岚漪河裴家川口段堤防工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 新修堤防808米，疏浚河道850米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 100 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标，准保护村庄，保护耕地。
11 | 蔚汾河二十里铺段堤防工程 | 新建 | 奥家湾乡 | 二十里铺村 | 新修堤防780米，疏浚河道822米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 100 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄，保护耕地。
12 | 武家塔村河坝项目 | 续 建 | 瓦塘 | 武家塔 | 新建河坝128米 |  | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 13 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，保护村庄和道路，改善生态环境。
13 | 东会乡东南村养殖项目水利配套工程 | 新建 | 东会乡 | 东南村 | 新建河坝300米，河道清淤疏浚1300米，新建浆砌石河堤300米，道路硬化460米 |  | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄道路，改善河道生态环境
14 | 裴家湾村河坝工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 新建河坝700米 |  | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄和耕地，改善河道生态环境
15 | 蔚汾河兴县高家村镇至碧村段河道治理工程 | 续建 | 高家村 蔡家崖 | 高家村镇6个村；蔡家崖乡3个村 | 新建堤防及防护工程5.28公里，加固堤防1.88公里，滩槽整治18.024公里，支流汇入口工程1处。 |  | 2020-05-01 | 2021-12-30 | 21 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境
16 | 兴县蔡家会镇蔡家会村河道治理工程 | 新建 | 蔡家会镇 | 蔡家会村 | 新修堤防874米，疏浚河道1200米 |  | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
17 | 兴县南川河康宁镇曹家坡段河道治理工程 | 新建 | 康宁镇 | 康宁村 | 新修堤防1000米，疏浚河道1500米 |  | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
18 | 岚漪河兴县高家崖—九原坪段河道治理工程 | 新建 | 魏家滩镇 | 高家崖至九原坪等5村 | 新建堤防1000米，河道疏浚1440米。 |  | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 5 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，改善生态环境，保护耕地。
19 | 兴县2019年正沟等9座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 贺家会乡、康宁镇、固贤乡 | 7个村 | 对正沟等9座淤地坝新建溢洪道等除险加固 |  | 2021-04-20 | 2021-10-30 | 140 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 治理水土流失，改善生态环境
20 | 兴县任家吉等2座淤地坝除险加固工程 | 加固 | 孟家坪 | 孟家坪、阴家沟村 | 对2座淤地坝进行除险加固 |  | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 50 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 防洪减灾，有效控制水土流失
21 | 兴县村控水表安装 | 新建 | 各乡镇 | 各村 | 全县每村村控水表安装 |  | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 20 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 全县每村村控水表安装
22 | 饮水安全巩固提升 | 改建 | 14乡镇 | 50个村 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 |  | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 240 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 巩固提升农村常住人口的饮水安全
23 | 光伏扶贫村级电站道路建设 | 新建 |  |  | 建设通光伏电站的硬化路 |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 400 | 市级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 有效提高电站运维效率，保障光伏电站正常运行
24 | 2019年通道绿化工程 | 续建 |  |  | 对沿路村庄道路两侧进行绿化 |  | 2021-01-10 | 2021-08-30 | 8000 | 县级 | 公共事业发展服务中心 | 闫全平 | 改善村庄道路两侧环境，建设美丽乡村
25 | 贫困村提升项目 | 续建 |  |  | 对部分贫困村基础设施进行提升改善 |  | 2021-01-10 | 2021-12-30 | 1900 | 中央 | 住建局 | 王慧平 | 提升贫困村基础设施条件，提高村民生活环境
26 | 任家湾村道路 硬化5.4公里（田间道路） | 新建 | 高家村镇 | 任家湾 | 产业道路硬化长5.4公里，宽4米，共需投资108万元 |  | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 95.5 | 市级 | 交通局 | 薛建伟 | 方便村民生产，生活出行，筑固脱贫成果，促进小康生活步伐，带动贫困户增收
27 | 宋家山村组道路项目 | 新建 | 高家村镇 | 宋家山 | 维修道路长2公里，宽4米大约需要40万元 |  | 2021-05-01 | 2021-08-29 | 30 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 全面提升乡村振兴，美丽村庄建设水平
28 | 高家沟村桥梁修建项目 | 新建 | 高家村镇 | 高家沟 | 进村桥梁20米 |  | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 15 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村环境
29 | 河儿上村硬化道路350米 | 维修 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 硬化村内道路350米，宽4米 |  | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 9.5 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村，方便村民出行
30 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程86.024km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 249 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
31 | 2021年续建兴县农村公路扶贫建设项目裴家川口至瓦塘公路工程项目 | 改建 | 瓦塘镇 |  | 路基路面及交通安全设施工程14.91km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 60 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
32 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目工程（第二批） | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程21.113km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 205 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
33 | 2021年续建兴县2019年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程73.269km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 315 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
34 | 2021年续建兴县2020年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程42.489km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 421 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
四、乡村环境整治 | [8 empty] | 5600.9
35 | 2021年乡村环境整治 | 新建 | 全县 | 224村 | 对全县244个行政村环境进行改善提升 |  | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 3640 | 中央、省级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 改善人居环境，提高村民生活质量
36 | 乡村厕所改造项目 | 新建 | 15乡镇 |  | 户厕改造1200座，公厕39座 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 400 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 改善人居环境，提高生活质量
37 | 2020年农村垃圾收集处理 | 续建 | 15乡镇 |  | 对村级垃圾进行收集运输处理 |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1560.9 | 县级 | 公共事业发展服务中心 | 闫全平 | 改善人居环境，提高生活质量
五、金融扶贫 | [8 empty] | 400
38 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 全县 |  | 对2021年及以前年度发放贷款予以贴息 | 2020年基准利率，2021年LPR利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 200 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 2021年新发放脱贫人口小额贷款6000万元，保障有需求的脱贫人口稳定增收。
39 | 2021年扶贫龙头企业合作社贷款贴息 | 新建 |  |  | 对新型农业经营主体的贷款予以贴息 | 基准利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 200 | 中央 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 通过发展壮大扶贫龙头企业、扶贫合作社，有效带动区域内脱贫人口产业、就业增收