## Sheet1
附件：
兴县2021年统筹整合财政涉农资金使用计划表
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目建设地点 |  | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 开工时间 | 完成时间 | 年度总投资（万元） | 整合资金 拟安排金额（万元） | 整合资金类型 | 项目单位 | 责任人 | 绩效目标
|  |  | 乡 | 村数
[9 empty] | 31980.8606 | 31691.8606
一、产业发展 | [8 empty] | 16363.56 | 16363.56
1 | 绿色谷子基地 | 新建 | 14乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色谷子基地)项目13.845万亩 | 240元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 3287.55 | 3287.55 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色谷子种植户增产增收，实现亩均增收大于250元
2 | 绿色高粱基地 | 新建 | 15乡镇 |  | 全县完成特色农业产业(绿色高粱基地)项目4.09万亩 | 50元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 201.35 | 201.35 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带绿色高粱种植户增产增收，实现亩均增收大于170元
3 | 马铃薯基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 种薯繁育基地3050亩 | 400元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 109.11 | 109.11 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 带动绿色马铃薯种植户实现每亩收入3000元。
4 | 蔬菜种植基地 | 新建 | 11乡镇 |  | 100亩种植基地，大约300万株 | 2250元/亩 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 266.85 | 266.85 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 解决全县人民吃菜难的问题，进一步提高蔬菜品质，增加农民收入，带动蔬菜种植农户实现亩均收入大于6330元
5 | “一乡一园区”产业项目 | 新建 | 7乡镇 |  | 新建续建种养加工产业园区项目8个 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1917.9 | 1917.9 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 通过园区产业建设带动农户种植、养殖增收和分红
6 | “一村一基地”产业项目 | 新建 | 14乡镇 |  | 围绕杂粮、马铃薯、食用菌、中药材、畜牧养殖、经济林等特色农业产业建设50个基地项目 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1793.8 | 1793.8 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 巩固脱贫成效，带动农户增收
7 | 生猪养殖项目 | 新建 | 6乡镇 | 9个村 | 新建10个1000头以上规模生猪养殖场 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 448 | 448 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 填补产业薄弱的短板，稳固脱贫成效，带动贫困移民户增收
8 | 2021年中药材标准化生产试验基地建设项目 | 新建 |  |  | 在孟家坪乡、东会乡5个村建设中药材标准化生产试验基地934亩 |  | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 50 | 50 | 市级 | 农业农村局 | 王志辉 | 预计达产达效后亩均收入1500元以上
9 | 2021年湖羊产业发展圈舍奖补 | 新建 | 8乡镇 |  | 23户存栏600只湖羊养殖专业合作社和1户存栏3000只龙头企业，养殖规模达到存栏8600只基础母羊，圈舍奖补。 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 234 | 234 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 通过湖羊产业园区发展带动全县湖羊养殖户稳定增收，每只羊增收200元。
10 | 2022年湖羊产业发展园区种公羊奖补 | 新建 | 东会乡 | 渔湾村 | 湖羊养殖园区种公羊奖补55只 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 55 | 55 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 通过湖羊产业园区种公羊奖补，带动全县湖羊品种改良。
11 | 2021年续建乡村旅游配套通道绿化工程 | 续建 |  |  | 对沿路村庄道路两侧进行绿化 |  | 2021-01-10 | 2021-08-30 | 8000 | 8000 | 县级 | 公用事业发展服务中心 | 闫建平 | 通过改善村庄道路两侧环境，建设美丽乡村，带动相关村落旅游产业发展壮大
二、教育扶贫 | [8 empty] | 576.75 | 637.75
12 | 兴县2020-2021年度雨露计划资助 | 新建 | 全县 |  | 资助雨露计划学生1500人 | 3000元/生 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 533.7 | 533.7 | 省级、回收资金 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 对脱贫人口中接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生，每生每年给予3000元的生活困难补助。
13 | 2021年乡村振兴致富带头人培育 | 新建 | 全县 |  | 培训乡村振兴致富带头人123人（其中2020年33人） | 3500元/人 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 43.05 | 43.05 | 回收资金 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 通过培训乡村振兴致富带头人，带动所在村产业发展
14 | 2021年新型职业农民培训 | 新建 | 全县 |  | 高素质农民培训1234人 |  | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 66.7 | 61 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 新型农业经营主体，服务主体带头人专业服务型农民进行农民技能培训，提高农民综合素质，促进农业产业发展，增加农民收入，加快农业科技成果的推广普及。
三、基础设施 | [8 empty] | 7466.6506 | 7466.6506
15 | 高标准农田建设 | 新建 | 5乡镇 |  | 建设任务1万亩，其中坡耕地综合整理0.8万亩，高效节水灌溉0.2万亩。 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 100 | 100 | 中央 | 农业农村局 | 王志辉 | 优化土地，提高粮食综合生产能力
16 | 岚漪河裴家川口段堤防工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 新修堤防808米，疏浚河道850米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 294.6306 | 294.6306 | 中央、省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标，准保护村庄，保护耕地。
17 | 蔚汾河二十里铺段堤防工程 | 新建 | 奥家湾乡 | 二十里铺村 | 新修堤防780米，疏浚河道822米 |  | 2021-04-20 | 2021-06-15 | 415 | 415 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄，保护耕地。
18 | 武家塔村河坝项目 | 续建 | 瓦塘 | 武家塔 | 新建河坝128米 |  | 2021-09-20 | 2021-12-30 | 12.4 | 12.4 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 提高防洪标准，保护村庄和道路，改善生态环境。
19 | 东会乡东南村养殖项目水利配套工程 | 新建 | 东会乡 | 东南村 | 新建河坝300米，河道清淤疏浚1300米，新建浆砌石河堤300米，道路硬化460米 |  | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 180 | 180 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 保护村庄道路，改善河道生态环境
20 | 兴县2019年正沟等9座淤地坝除险加固工程 | 续建 | 贺家会乡、康宁镇、固贤乡 | 贺家会村、贺家沟村、岔上村、店峁上村、刘家庄村、新庄村、甄家庄村 | 对正沟等9座淤地坝新建溢洪道等除险加固 |  | 2021-04-20 | 2021-10-30 | 728 | 728 | 省级、回收资金 | 水利局 | 范兴森 | 治理水土流失，改善生态环境
21 | 兴县任家吉等2座淤地坝除险加固工程 | 加固 | 孟家坪 | 孟家坪、阴家沟村 | 对2座淤地坝进行除险加固 |  | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 50 | 50 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 防洪减灾，有效控制水土流失
22 | 饮水安全巩固提升 | 改建 | 14乡镇 | 39个村 | 蓄水池、水井、机泵、管网等 |  | 2021-06-15 | 2021-11-15 | 240 | 240 | 省级 | 水利局 | 范兴森 | 巩固提升农村常住人口的饮水安全
23 | 贫困村提升项目 | 续建 |  |  | 对部分贫困村基础设施进行提升改善 |  | 2021-01-10 | 2021-12-30 | 3272 | 3272 | 中央、省级、回收资金 | 住建局 | 王慧平 | 提升贫困村基础设施条件，提高村民生活环境
24 | 蔡家会镇蔡家村村新建便民桥项目 | 新建 | 蔡家会镇 | 蔡家会村 | 新建长23米，宽6米便民桥一座 |  | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 108 | 108 | 回收资金 | 交通局 | 薛建伟 | 贫困户参加获得劳务收入，改善蔡家会、唐堂宇村村民交通出行
25 | 宋家山村组道路项目 | 新建 | 高家村镇 | 宋家山 | 维修道路长2公里，宽4米大约需要40万元 |  | 2021-05-01 | 2021-08-29 | 30 | 30 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 全面提升乡村振兴，美丽村庄建设水平
26 | 高家沟村桥梁修建项目 | 新建 | 高家村镇 | 高家沟 | 进村桥梁20米 |  | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 15 | 15 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村环境
27 | 河儿上村硬化道路350米 | 维修 | 蔚汾镇 | 河儿上 | 硬化村内道路350米，宽4米 |  | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 9.5 | 9.5 | 省级 | 交通局 | 薛建伟 | 建设美丽宜居乡村，方便村民出行
28 | 康宁镇康宁村李家湾田间道路新建工程 | 新建 | 康宁镇 | 康宁村李家湾 | 李家湾村小组阴湾儿路长700米，宽4米，厚度0.4米，水泥路面硬化 |  | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 25 | 25 | 回收资金 | 交通局 | 薛建伟 | 解决农民春耕秋种出行困难，方便群众
29 | 蔡家会镇庄上村新建道路护坡 | 新建 | 蔡家会镇 | 坡上村 | 新建刘坪沟村260方护坡一处 |  | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 40 | 40 | 回收资金 | 交通局 | 薛建伟 | 贫困户参加获得劳务收入，改善坡上、团厂村村民交通出行
30 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程86.024km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 449 | 449 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
31 | 2021年续建兴县农村公路扶贫建设项目裴家川口至瓦塘公路工程项目 | 改建 | 瓦塘镇 |  | 路基路面及交通安全设施工程14.91km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 60 | 60 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
32 | 2021年续建兴县“四好农村路”2018年建设项目工程（第二批） | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程21.113km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 405 | 405 | 中央、省级 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
33 | 2021年续建兴县2019年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程73.269km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 440.23 | 440.23 | 中央 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
34 | 2021年续建兴县2020年“四好农村路”建设项目 | 改建 | 全县 |  | 路基路面及交通安全设施工程42.489km |  | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 551.89 | 551.89 | 中央、回收资金 | 交通局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
35 | 2021年罗峪口镇崖头吉村通道绿化工程 | 新建 | 罗峪口镇 | 崖头吉村 | 共栽植：油松4700株，侧柏120株 |  | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 41 | 41 | 回收资金 | 林业局 | 王和平 | 改善沿线村庄生态环境，同时带动有劳动能力的脱贫户务工，增加收入
四、乡村环境整治 | [8 empty] | 7070.9 | 6720.9
36 | 2021年乡村人居环境整治 | 新建 | 全县 | 244个村 | 对乡村交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头、河道沟渠、山体边坡等“六乱”进行整治 |  | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 4250 | 3900 | 中央、省级、市级、回收资金 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 改善人居环境，提高村民生活质量
37 | 乡村厕所改造项目 | 新建 | 15乡镇 |  | 户厕改造1200座，公厕39座 |  | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 1260 | 1260 | 省级 | 农业农村局 | 王志辉 | 改善人居环境，提高生活质量
38 | 2020年农村垃圾收集处理 | 续建 | 15乡镇 |  | 对村级垃圾进行收集运输处理 |  | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1560.9 | 1560.9 | 县级 | 公用事业发展服务中心 | 闫建平 | 改善人居环境，提高生活质量
五、金融方向 | [8 empty] | 503 | 503
39 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 |  |  | 对2021年及以前年度发放贷款予以贴息 | 2020年基准利率， 2021年LPR利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 200 | 200 | 中央、省级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 2021年新发放脱贫人口小额贷款6000万元，保障有需求的脱贫人口稳定增收。
40 | 2021年扶贫龙头企业合作社贷款贴息 | 新建 |  |  | 对新型农业经营主体的贷款予以贴息 | 基准利率 | 2021-01-01 | 2021-10-20 | 303 | 303 | 中央、省级 | 乡村振兴局 | 李志鸿 | 通过发展壮大扶贫龙头企业、扶贫合作社，有效带动区域内脱贫人口产业、就业增收