## Sheet1
附件
兴县2023年统筹整合财政涉农资金使用计划表
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目建设地点 |  | 主要建设规模与内容 | 开工时间 | 完成时间 | 整合资金拟安排金额（万元） | [5 empty] | 行业部门 | 项目单位 | 责任人 | 绩效目标
|  |  | 乡 | 村 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 省级衔接 | 市级衔接 | 县级衔接 | 涉农整合资金
| 合计： | [6 empty] | 30857.742 | 13287 | 3142 | 25 | 7121.512 | 7282.23
一、产业发展 | [7 empty] | 17992.912 | 8395.7 | 1611 |  | 6013.212 | 1973
1 | 2023年绿色谷子种植 | 新建 | 全县15个乡镇 |  | 发展绿色谷子14.06万亩，向种植户提供优质种子、复合肥、有机肥，提供技术指导。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 3250.369 | 3250.369 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 预计可带动全县2.2万余农户规模种植，实现亩增收200元以上。
2 | 2023年绿色高粱种植 | 新建 | 全县 |  | 发展绿色高粱种植项目6.2万亩，提供种子、复合肥。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1423.1089 | 1423.1089 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 带动全县农户种植高粱，实施亩增收200元以上
3 | 2023年兴县省级绿色谷子示范基地 | 新建 | 蔡家会镇 | 谷渠村 | 发展绿色高产示范基地创建项目创建杂粮绿色高产示范基地：谷子1000亩。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 50 | 50 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 带动全县农户种植谷子，实施亩增收200元以上
4 | 2023年杂粮种业试验示范兴县基地 | 新建 | 蔡家会镇，固贤乡 | 柳林村、固贤村 | 建立谷子、热季食用豆、冷季食用豆、高粱、荞麦、芸豆开展优质杂粮种业试验示范200亩，进行杂粮种业鉴定筛选、扩繁区、干旱栽培试验示范。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 427 | 427 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 基地吸纳20余户村民参与种植劳动，每户每年可增收入1万元；通过发展种业，提高我县粮食生产效益。
5 | 2023年有机旱作农业绿色高粱适应性试验示范基地 | 新建 | 康宁镇 | 曹家坡村、苇子沟村、王家会村 | 建设绿色高粱适应性试验示范基地1200亩。示范品种以主栽晋杂22号为主，其他品种以中国农科院固贤基地试验品种种植100亩，进行适应性对比试验种植。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 232 | 232 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 对中国农科院作科所筛选出的高粱6个品种与晋杂22号高粱进行对比适应性试验，创建绿色高粱高产高效基种植地。
6 | 2023年孟家坪杂粮种业种植基地 | 新建 | 孟家坪乡 | 李家坪村、白家焉、东吴家沟 | 建设以优质谷子食用豆为主试验基地，基地面积共860.5亩。北片区种植优质谷子，开展晋谷21号和晋汾107号与中国农科院引进品种进行适应性对比种植试验；南片区种植豆类等杂粮作物，开展豇豆、红小豆、绿豆传统品种和引进品种对比试验种植，同时为2024年谷子轮作备用。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 235 | 235 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 1、对中国农科院作科所筛选出的谷子2个品种、山西省农业大学的1个品种与晋谷21号进行对比适应性试验。2、中国农科院作科所2个绿豆品种（和2个豇豆品种与兴县豇豆、绿豆品种进行对比适应性试验。
7 | 2023年罗峪口镇李家梁村鲜食玉米产业基地 | 新建 | 罗峪口镇 | 李家梁村、罗峪口村 | 1、建设鲜食玉米绿色高质高效示范基地745亩。 2.建设鲜食玉米恒温保鲜库1687平方米。 3.建设鲜食玉米加工、包装工厂4000平方米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 435.892 | 200 | 96 |  | 139.892 |  | 兴县农业农村局 | 罗峪口镇人民政府 | 窦娜 | 通过实施鲜食玉米绿色高质高效示范745亩，可实现总产量59.6万公斤，总产值达200万元，新增鲜玉米22.3万公斤，新增产值达78万元，亩新增产值1050元。每年可增加集体经济收入。
8 | 蔡家崖乡柳叶沟食用菌产业园改造项目 | 续建 | 蔡家崖乡 | 五龙堂 | 在园区原有的基础上进行改造，加装冷风机、棚膜、裙膜、压膜线、防虫网、地膜等改造大棚43座，同时配套打深水井1口，安装250千瓦变压器1套，购置30装载机1台设施等 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 91.6 | 91.6 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 进一步改进食用菌园区设施条件，可以提升食用菌生产能力，可再安置搬迁劳动力20余人就业，人均年增收6000元。
9 | 2023年绿色蔬菜种植补贴 | 新建 | 14个乡镇 |  | 发放绿色蔬菜种植3500亩，为菜农提供优质蔬菜种苗400万株（0.6元/株） | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 238.8 | 238.8 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 可带动1.7万余农户发展蔬菜种植，带动农户亩均增收1000元。
10 | 高家村镇旱垣温室园区建设项目 | 续建 | 高家村镇 | 北西洼村 | 规划占地70亩，建设旱垣温室蔬菜大棚7座及后续配套其他排水、边坡固土等附属设施，新建冷调库240平方米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 247 | 150 |  |  | 97 |  | 兴县农业农村局 | 高家村镇人民政府 | 乔恩务 | 可安置劳动力7人，年均增收3万元，村集体实现年利润10万元。
11 | 瓦塘现代农业设施蔬菜基地建设项目 | 续建 | 瓦塘镇 | 瓦塘村 | 规划占地40亩，建设日光温室11栋，建筑面积13217.53㎡。辅助设施包括室外给水工程1项（包括1套100立方米箱泵一体化设备，1台深井泵，2座阀门井等），室外电气工程1项，道路采用混凝土路面硬化，约3300平方米。购置 200KVA变压器1台。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 297 | 297 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 瓦塘镇人民政府 | 贺建峰 | 可实现年利润20万元，安置易地搬迁劳动力11人，年均增收3万元。
12 | 兴县康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园 | 续建 | 康宁镇 | 安家庄村 | 建设占地面积153亩的现代化农业示范园,其中节能日光温室17栋建筑面积20615.6㎡、天桥日光温室13栋建筑面积19601.3㎡、塑料大棚14栋建筑面积11335.3㎡、废弃物处理区3047.77㎡。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 700 | 300 |  |  | 400 |  | 兴县农业农村局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 可安置脱贫劳动力30余户，年均增收3万元，合作联社实现年利润50万元。
13 | 孟家坪乡兴华玉露香梨加工厂建设项目 | 续建 | 孟家坪乡 | 兴华村 | 建设现代化标准化厂房1440平方米，成品库400平方米、锅炉房100平方米，配电房30平方米，消防水池108立方米、废水沉淀池100立方米，同时建设厂区水、电、暖、气、消防、通讯、交通、绿化、硬化等各类配套基础设施，新增生产流水线1条（各类设备共44台（套））。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 孟家坪乡人民政府 | 张景 | 可辐射带动周边水果经济林种植，户均增收3300元。直接吸纳脱贫户35人在项目中就业。同时可增加村集体收益。
14 | 2023年圪垯上乡红枣冷储设施建设项目 | 续建 | 圪垯上乡 | 牛家川 | 配套购置安装风冷机组、螺杆压缩机、冷凝器、冷风机等冷库所需设备。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 312 | 212 |  |  | 100 |  | 兴县农业农村局 | 圪垯上乡人民政府 | 张少伟 | 冷库的储藏能力为1000吨，其中保鲜库200吨，冷藏库800吨。项目年收入可达144万元，年利润总额预计56万元。
15 | 2023年蔡家会镇狮子洼村“特”“优”玉露香梨产业提质增效示范项目 | 新建 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 | 1、发展林下大果榛子示范田100亩6700株；2、建设梨树基地水肥一体化系统1套；3、安装太阳能灭虫灯、防霜机；4、建设梨树智能物联网平台；5、硬化田间道路0.7公里（2.5米宽）。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 135 | 135 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 蔡家会镇人民政府 | 张彦兵 | 可改变传统种植管理模式，实现数字智能化、绿色有机化、省力机械化、高效优质化，产品高端化目的，带动30余户村民务工，人均增收2000元。
16 | 柳叶沟易地搬迁后续扶持制衣车间扩建项目 | 新建 | 蔡家崖乡 | 柳叶沟村 | 扩建帮扶车间厂房1442.49㎡ | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 813 | 100 |  |  | 494 | 219 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 安置移民搬迁劳动力及周边村民230人，带动村民年人均增收2万余元。
17 | 经济林高接换优项目 | 新建 | 孟家坪乡、罗峪口镇、圪垯上乡、瓦塘镇 |  | 经济林高接换优项目共实施4千亩。其中在孟家坪乡实施核桃提质增效项目，实施面积2千亩；在圪垯上乡、罗峪口镇、瓦塘镇等乡镇实施红枣提质增效项目，实施面积2千亩 | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 340 | 340 |  |  |  |  | 兴县林业局 | 兴县林业局 | 张敏 | 核桃、红枣树改造为高产高质良种，通过系列管理措施，达到提质增效
18 | 蔚汾镇千城村消毒用品生产扶贫车间建设项目 | 续建 | 蔚汾镇 | 千城村 | 太阳能光伏板（50MW），水泥混凝土地面硬化，围墙，大门，制冷空调设备安装等，地源(水源、气源)热泵机组。 | 2023-02-01 | 2023/4/31 | 87 | 87 |  |  |  |  | 兴县工业和信息化局 | 蔚汾镇人民政府 | 康小兵 | 引入产业投资、创造就业岗位、实施传统产品替代，助推消杀产业升级。
19 | 兴县圪垯上乡农村产业发展配套基础设施工程 | 改建 | 圪垯上乡 | 马家山村 | 改建产业道路6km。 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 190.7 | 80.7 |  |  |  | 110 | 兴县发展和改革局 | 圪垯上乡人民政府 | 张少伟 | 改善基础设施薄弱落后的状况，解决交通问题，助力产业经济发展壮大
20 | 魏家滩镇白家沟村“一乡一园区”生猪养殖场基础设施配套项目 | 续建 | 魏家滩镇 | 白家沟 | 道路3公里，宽4.5米,厚20厘米，水泥路面。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 135 | 135 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 魏家滩镇人民政府 | 白旭军 | 改善养殖场道路运输条件，提高生产效益。
21 | 康宁镇苇子沟村生猪养殖产业基地基础设施配套项目 | 续建 | 康宁镇 | 苇子沟村 | 修建长1公里，宽4.5公里，厚20厘米水泥道路，排水，道路绿化。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 83 | 83 |  |  |  |  | 兴县农业农村局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 改善苇子沟母猪养殖场道路运输条件，提高生产效益。
22 | 2022-2023年度湖羊贴息 | 新建 | 全县 |  | 对湖羊养殖综合体各主体贷款予以贴息 | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 44.7473 | 28.1221 | 11.3052 |  | 5.32 |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 通过贴息带动我县养殖企业合作社发展。
23 | 奥家湾乡刘家湾村食用菌种植补贴 | 新建 | 奥家湾乡 | 刘家湾村 | 发展香菇菌棒65万棒 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 130 |  | 130 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 奥家湾乡人民政府 | 高翔 | 吸纳村内剩余劳动力90人就业，带动农户每年增入2万元；同时可增加村集体承保收入10万元。
24 | 2022年交楼申乡交楼申村食用菌棒补贴 | 续建 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 发展食用菌种植，冬菇菌棒57万棒 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 123.6947 |  | 123.6947 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 交楼申乡人民政府 | 高凤生 | 项目可带动100余户脱贫农户发展生产增收，安置200余名劳动力就业，可实现每户年均增收2万余元
25 | 2023年交楼申经济发展合作总社联合社食用菌棒补贴 | 新建 | 交楼申乡 | 交楼申村 | 食用菌菌棒230万棒（其中夏菇100万棒，冬菇130万棒） | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 460 |  |  |  | 460 |  | 兴县农业农村局 | 交楼申乡人民政府 | 高凤生 | 发展食用菌特色产业，带动农户增收，助力乡村振兴
26 | 2023年蔡家会镇柳林村杂粮种业试验示范基地配套基础设施项目 | 新建 | 蔡家会镇 | 柳林村 | 客土回填土壤改良44亩，新建防护堤1506米，修筑排水渠110米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 395 |  |  |  | 395 |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 保护蔡家会镇柳林村周边300多亩高标准农田免遭洪水冲毁，稳定提高粮食生产能力。同时河坝工程用工可就近安排劳动力20余人，带动村民人均3000元。
27 | 2023年康宁镇安家庄现代农业设施蔬菜示范园建设项目（二期） | 新建 | 康宁镇 | 安家庄村 | 新建占地70亩日光温室15栋建筑面积20033.8㎡、塑料大棚3栋建筑面积2034.3㎡。辅助生产设施建设：冷库占地面积36㎡（总体积108立方米）；加工车间建筑面积340㎡；管理用房建筑面积1200㎡；3米宽园路（砂石路）200平方米；排水边沟2000米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 700 |  | 50 |  | 450 | 200 | 兴县农业农村局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 预计合作联社年收入50万元。带动安家庄村及周边脱贫劳动力18户务工，年均增收3万余元。
28 | 孟家坪乡杂粮加工基地 | 新建 | 孟家坪乡 | 孟家坪村 | 建设杂粮加工设备1套、500吨杂粮储罐1个，配套其他设施设备。 | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 150 |  |  |  |  | 150 | 兴县农业农村局 | 孟家坪乡人民政府 | 张景 | 可形成年产小杂粮深加工系列产品3万斤，年实现销售收入40万元，实现利润10万元。
29 | 蔚汾镇东关村紫沟梁村羊圈建设项目 | 新建 | 蔚汾镇 | 紫沟梁村 | 新建羊舍面积198平方米，晒羊场228平方米。草料房106平方米，地面硬化330平方米，道路建设245平方米 | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 42 |  |  |  |  | 42 | 兴县农业农村局 | 蔚汾镇人民政府 | 康小兵 | 建成后可吸纳农户在羊场务工，回收农作物饲料、牧草，带动本村经济发展。
30 | 晋绥农林牧科技有限公司红枣加工及小米生产线升级改造项目 | 新建 | 蔡家会镇 | 柳林村 | 新建自动化传输式烤炉1套、新建自动控温、控湿智能烤房56平米；安装紫金枣生产线设备1套；配套电力设备1套；小米升级改造：购置色选机2台，提升机3套。 | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 83 |  |  |  |  | 83 | 兴县农业农村局 | 蔡家会镇人民政府 | 张彦兵 | 建设红枣加工生产线，年生产紫晶枣300吨，干制红枣2000吨，去核枣、枣片200吨。升级小米生产线，提高小米加工能力1000吨，实现利税150万元。
31 | 兴县蔡家崖乡五龙堂村绿色有机蔬菜基地项目 | 新建 | 蔡家崖乡 | 五龙堂村 | 总建筑面积7556.78㎡，包括新建两栋玻璃温室大棚，分别为2780㎡、3055㎡，新建一栋塑料大棚1240㎡ | 2023-05-01 | 2023/11/31 | 110 |  | 110 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 蔡家崖乡人民政府 | 赵海军 | 预计年收入156万元，通过带动务工就业7户23人，户均年收入6.5万元。
32 | 兴县固贤裕农食用菌合作联社食用菌基地提质增效项目 | 新建 | 固贤乡 | 甄家庄村 | 建设过水桥一座，风干房2座并配套风干设备，铺设人行道路等基础设施 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 33 |  |  |  | 12 | 21 | 兴县农业农村局 | 固贤乡人民政府 | 李晋文 | 解决42人临时就业，带动户均增收1.5万元
33 | 康宁镇曹家坡村正沟猪场道路建设项目 | 新建 | 康宁镇 | 曹家坡 | 修筑长1.304公里、宽4米的水泥路，混凝土厚度20cm，包括两侧排水沟，护坡。 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 322 |  | 322 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 发展本地生猪养殖业，吸纳本村农户参与就业，实现稳定致富增收
34 | 2023年炕火沟林麝养殖基地建设补贴 | 新建 | 固贤乡 | 炕火沟 | 建设圈舍2600㎡，养殖林麝100头。 | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 52 |  | 52 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 通过发展特种养殖收购饲料带动周围农户增收，按照投入财政补助资金5%对村委予以分红。
35 | 2023年奥家湾乡孙家庄村食用菌大棚扩建项目 | 新建 | 奥家湾乡 | 孙家庄 | 搭建双拱形标准化出菇棚22座7000㎡，保鲜冷藏库201.18㎡，烘干设备2套，烘干简易棚102.78㎡，硬化车辆人行通道及晾晒场地2366.18㎡，搭建库房、配套用房205.36㎡、棚内配套水电设施、购置送货冷链车一辆、护场围栏655㎡、护场河堤70米、购买菌种25亩。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 220 |  | 220 |  |  |  | 兴县农业农村局 | 奥家湾乡人民政府 | 高翔 | 可安置劳动力30人就业，带动村集体经济增长，带动村民年人均增收300元。
36 | 谷地宇产业路建设项目 | 新建 | 孟家坪乡 | 谷地宇 | 田间路工程全长1.3公里 | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 120 |  |  |  |  | 120 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
37 | 康宁镇李家湾产业路建设项目 | 续建 | 康宁镇 | 康宁村 | 新建护面墙，混凝土排水沟，护墩 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 88 |  |  |  |  | 88 | 兴县交通运输局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 解决人口出行问题
38 | 寺坡底村产业路建设项目 | 新建 | 康宁镇 | 寺坡底村 | 在寺坡底村西到草坪上修建田间便民桥1座 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 40 |  |  |  |  | 40 | 兴县交通运输局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 解决人口出行问题
39 | 鹿家岔村王家圪台产业路建设项目 | 改建 | 康宁镇 | 鹿家岔村 | 王家圪台村东、西沟，400多亩平地田间路的拓宽和部分路基硬化，路基硬化最低标准鹅卵石硬化 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 20 |  |  |  |  | 20 | 兴县交通运输局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 解决人口出行问题
40 | 兴县2023年干果经济林提质增效项目 | 新建 | 6个乡镇 |  | 建设总任务6万亩，涉及6个乡镇，包括核桃经济林面积3万亩、枣树经济林面积3万亩。实施内容主要为干果特色经济林综合管理。 | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 840 |  |  |  |  | 840 | 兴县林业局 | 兴县林业局 | 张敏 | 有效涵养水分，防止水土流失，恢复生态环境，净化空气，调节地方小气候及生物多样性，同时增加农户的经济收入
41 | 2023年固贤乡固贤村杂粮加工厂项目 | 新建 | 固贤乡 | 固贤村 | 新建小杂粮加工厂占地17亩，日加工20吨小杂粮。 | 2023-04-10 | 2023-11-30 | 496 |  | 496 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 固贤乡人民政府 | 李晋文 | 解决农产品销售难得问题
42 | 2023年农产品直销店创建补项目 | 新建 |  |  | 农业企业、合作社在县级、市级、省会城市新建农产品直销店18个。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100 |  |  |  | 60 | 40 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 扶持企业在省内外展销农产品，促进我县农业产业的发展
43 | 农业产业全程机械化示范项目 | 新建 | 15个乡镇 | 120个行政村 | 打造20个村集体经济农业机械化服务组织 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 兴县现代农业发展服务中心 | 兴县现代农业发展服务中心 | 康建华 | 壮大村集体经济，服务农户增产增收
44 | 2023年蔡家会镇狮子洼现代农业产业园项目（一期） | 新建 | 蔡家会镇 | 狮子洼村 | 新建两个樱桃天桥大棚，新建休闲农业体验园约8150㎡。新建配套用房约400㎡。铺设6m宽沥青混凝土路面长度约3040m。新建80米长载潜流水源工程1座；新建10米高竖井1座，机泵房1间；新铺设DN100输水压力管道4000米,安装水泵1套；架设低压线路500米,移动变压器1台。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1400 |  |  |  | 1400 |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 预计年销售收入约1780万元，年利润总额约178万元
45 | 林下经济艾草种植 | 新建 | 4乡镇 |  | 在红枣、核桃经济林下种植艾草5000亩 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 400 |  |  |  | 400 |  | 县卫体局 | 县卫体局 | 王亚荣 | 1年种植10年受益，亩产干艾叶600斤，亩均年收益3600元，项目年总收益1800万元，增加项目村集体收入，带动项目村群众增收
46 | 兴县魏家滩镇九元坪现代农业设施蔬菜示范园 | 续建 | 魏家滩镇 | 九元坪 | 建设占地面积81.7亩的现代化农业示范园，其中节能日光温室16栋占地41200㎡（建筑面积22147.2㎡）、天桥日光温室3栋占地6300㎡（建筑面积5824.6㎡）、塑料大棚16栋占地20450㎡（建筑面积16799.8㎡）、水肥一体化管理区1594㎡。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 |  |  |  | 300 |  | 兴县农业农村局 | 魏家滩镇人民政府 | 白旭军 | 建成达产后，预计合作联社年收入50万元。带动脱贫劳动力24户务工，年均增收3万余元。
47 | 2023年魏家滩镇九元坪现代设施蔬菜示范园建设项目（二期） | 新建 | 魏家滩镇 | 九元坪村 | 总占地面积83.56亩，新建天桥温室15栋占地31592㎡（建筑面积28140.3㎡）、塑料大棚9栋占地9561.8㎡（建筑面积7922.52㎡）。冷库占地面积36㎡（总体积108立方米）；加工车间建筑面积312㎡；农机库建筑面积255㎡；管理用房建筑面积969㎡；停车坪23个，建筑面积287.5㎡；地面硬化面积1800㎡；消防系统建设；3米宽园路（砂石路）800平方米，5米宽园路（砂石路）2800平方米；排水边沟850米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 |  |  |  | 300 |  | 兴县农业农村局 | 魏家滩镇人民政府 | 白旭军 | 预计村集体可收入50万元，带动农户就业，增加农户收入
二、乡村振兴示范项目创建 | [7 empty] | 1008.3 |  | 900 |  | 108.3
48 | 兴县蔡家会镇千亩有机旱作杂粮种植加工示范基地 | 新建 | 蔡家会镇 |  | 由山花烂漫公司牵头建设集有机旱作杂粮种植基地、杂粮精深加工基地、杂粮文化建设，在蔡家会镇团场村、庄头村、坡上村集中建设1000亩有机旱作杂粮种植基地，推广运用杂粮新品种、新技术，购置适应当地产业发展的全程农机装备，配套建设特色产业基地道路等基础设施。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 |  | 300 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 蔡家会镇人民政府 | 张彦兵 | 建立健全“企业+村集体合作组织+农户”的利益联结机制，探索杂粮产业规模化、标准化、品牌化、组织化种植新路径。
49 | 交楼申乡羊肚菌全产业链示范基地 | 新建 | 交楼申 | 交楼申村 | 建设羊肚菌种植基地50亩 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 300 |  | 300 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 交楼申乡人民政府 | 高凤生 | 发展食用菌特色产业，带动100余户脱贫农户发展生产增收，村集体增收，带动农户务工就业，可实现每人年均增收1万余元。
50 | 兴县孟家坪乡中药材全产业链示范基地 | 新建 | 孟家坪乡 |  | 新上药茶生产线，配套建设原材料和成品仓储设施、药茶研发中心，延长中药材产业链，加强中药材加工基地。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 |  | 300 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 孟家坪乡人民政府 | 张景 | 大力发展红枣、核桃林下中药材种植，企业负责种植技术、田间管理技术指导及中药材原材料回收加工，村集体组织群众负责中药材种植，建设规模化、标准化种植基地。
51 | 花子村2023年乡村旅游观光农业建设项目 | 新建 | 康宁镇 | 花子村 | 樱桃大棚17座 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 108.3 |  |  |  | 108.3 |  | 兴县乡村振兴局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 开发城市市场，增加收入，提高生产效益
三、培训教育 | [7 empty] | 637 | 543 | 94
52 | 2023年“雨露计划”资助 | 新建 | 15个乡镇 |  | 资助脱贫户子女高、中职在校学生1600名 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 602 | 543 | 59 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 李志鸿 | 资助脱贫户子女高、中职在校学生1600人，每生资助3000元
53 | 2023年乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 15个乡镇 |  | 培训致富带头人100人 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 35 |  | 35 |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 李志鸿 | 免费培训致富带头人100人，培育一批能人大户，带动贫困户发展产业增收
四、基础设施 | [7 empty] | 9139.53 | 3468.3 | 137 | 25 | 200 | 5309.23
54 | 2022年高标准农田建设项目 | 续建 | 全县 |  | 2022年建设高标准农田10000亩 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 900 | 700 |  |  | 100 | 100 | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 提升农田质量，增加农民收益
55 | 2021年高标准农田建设项目 | 续建 | 全县 |  | 2021年建设高标准农田13000亩 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1000 | 900 |  |  | 100 |  | 兴县农业农村局 | 兴县农业农村局 | 王志辉 | 提升农田质量，增加农民收益
56 | 兴县村控水表安装工程（二期） | 新建 | 15乡镇 | 244村 | 安装村控水表546块 | 2023-04-15 | 2023-11-16 | 130 | 130 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 为全县530处集中供水工程安装村控水表546块
57 | 2022年农村饮水安全巩固提升工程（标准化建设二期） | 续建 | 13乡镇 | 29个村 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 2023-04-15 | 2023-11-15 | 427 | 427 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 为14个乡镇29个自然村、6816户（其中贫困户1903户）、22027人（其中脱贫人口5312人）巩固提升饮水安全工程
58 | 裴家川口村灌溉工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 新建防渗渠道1500米，架设电线1000米。 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 改善灌溉面积，增加农民收入。
59 | 后北会村灌溉工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 后北会村 | 铺设管道1000米 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 改善灌溉面积，增加农民收入。
60 | 后彰和墕村灌溉工程 | 续建 | 瓦塘镇 | 后彰和墕村 | 维修防渗渠道2000米 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 改善灌溉面积，增加农民收入。
61 | 裴家湾村灌溉工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 新建灌溉渠道600米 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 80 | 80 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 改善灌溉面积，增加农民收入。
62 | 裴家津村灌溉工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家津村 | 新建渠道1600米，维修渠道1500米 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 90 | 90 |  |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 范兴森 | 改善灌溉面积，增加农民收入。
63 | 兴县赵家坪乡乡村道路工程 | 续建 | 赵家坪乡 | 赵家坪村、武家峁村 | 改建1座4-6m钢筋混凝土板桥，改造水泥混凝土道路1.6公里 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 214.7 | 214.7 |  |  |  |  | 兴县发展和改革局 | 赵家坪乡人民政府 | 王建文 | 解决交通问题助力合作社和2村的经济发展壮大，惠及2村734户1970人，同时可巩固脱贫户及脱贫不稳定户246户666人的脱贫成果。
64 | 兴县奥家湾乡护地坝工程 | 续建 | 奥家湾乡 | 奥家坪村 | 新修护地坝600m，新建1座4-10m钢筋混凝土板桥 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 167.7 | 167.7 |  |  |  |  | 兴县发展和改革局 | 奥家湾乡人民政府 | 高翔 | 可保护水浇地200余亩，控制水土流失，保护农田，带动村庄的农业发展，惠及254户763人，同时可巩固脱贫户及脱贫不稳定户108户326人的脱贫成果。
65 | 兴县康宁镇河道治理工程 | 续建 | 康宁镇 | 王家会村、苇子沟村、刘家曲村 | 新建堤防541m；新建田坎坡脚防护1471m；河道清淤疏浚1600m。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 86.9 | 86.9 |  |  |  |  | 兴县发展和改革局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 惠及康宁镇王家会、苇子沟、刘家曲3村563户1678人，保护水浇地750余亩和占地196.42亩、规模5.23兆瓦的扶贫光伏电站，同时可巩固脱贫户及脱贫不稳定户等177户444人的脱贫成果。
66 | 兴县蔚汾镇千城村产业配套基础设施工程 | 新建 | 蔚汾镇 | 千城村 | 改建产业道路0.2km，路宽5m。包括20m便民桥1座，护堤40m。 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 160 | 160 |  |  |  |  | 兴县发展和改革局 | 蔚汾镇人民政府 | 康小兵 | 巩固50户99人的脱贫成果。
67 | 农村道路建设，岔上—马塔沟 | 新建 | 孟家坪乡 | 岔上 | 路基、桥涵及交通安全设施工程3.327km | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 113 | 113 |  |  |  |  | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
68 | 2023年蔡家崖乡石岭则村道路硬化工程项目 | 新建 | 蔡家崖乡 | 石岭则村 | 石岭则村内道路硬化1.8公里及排水设施 | 2023-05-18 | 2023-10-28 | 189 | 189 |  |  |  |  | 兴县交通运输局 | 蔡家崖乡人民政府 | 赵海军 | 排除雨季安全隐患，方便村民生产生活出行
69 | 2023年蔡家崖乡石岭则村河道治理工程项目 | 新建 | 蔡家崖乡 | 石岭则村 | 新建河道沿线土地护墙200米 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 10 | 10 |  |  |  |  | 兴县交通运输局 | 蔡家崖乡人民政府 | 赵海军 | 排除雨季安全隐患，维护村内沿河口粮田
70 | 2023年蔡家崖乡温家寨村道路维修工程 | 扩建 | 蔡家崖乡 | 温家寨村 | 温家寨进村道路维修、排水设施及路基防护4.5公里 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 10 | 10 |  |  |  |  | 兴县交通运输局 | 蔡家崖乡人民政府 | 赵海军 | 排除雨季安全隐患，方便村民生产生活出行
71 | 2023年固贤乡固贤村生产生活用水深层井项目 | 新建 | 固贤乡 | 固贤村 | 新建生产生活用水深层井一座。 | 2023-04-10 | 2023-11-30 | 60 | 60 |  |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 固贤乡人民政府 | 李晋文 | 改善群众生产生活用水状况
72 | 孟家坪便民桥 | 新建 | 孟家坪乡 | 孟家坪村 | 新建1-20m小桥一座，硬化道路130m，宽7.5m，硬化场地3335㎡，路基回填约4680m³ | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 450 |  |  |  |  | 450 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
73 | 狮子洼—张家坪公路改造工程 | 改建 | 蔡家会镇 | 狮子洼 | 路基、路面、涵洞、交叉及安全防护工程17.848km | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 97 |  | 97 |  |  |  | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
74 | 罗峪口镇刘家峁村内道路硬化 | 新建 | 罗峪口镇 | 官道吉 | 道路硬化3000㎡，场地硬化70㎡。 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 20 |  |  |  |  | 20 | 兴县交通运输局 | 罗峪口镇人民政府 | 窦娜 | 解决人口出行问题
75 | 2022年东会乡姚家沟村委各自然村通（街）道硬化工程 | 改建 | 东会乡 | 姚家沟村 | 道路工程位于东会乡姚家沟下辖的4个自然村。路面扩宽到3.5米宽，全长4700米，道路两侧排水建设，路灯安装。 | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 295.82 |  |  |  |  | 295.82 | 兴县交通运输局 | 东会乡人民政府 | 张商信 | 解决人口出行问题
76 | 奥家坪村道路硬化工程项目 | 改建 | 奥家 湾乡 | 奥家坪村 | 拆除原有破损道路，新建长1500米，宽4米，厚15厘米硬化道路。 | 2023-05-01 | 2023-10-05 | 88.98 |  |  |  |  | 88.98 | 兴县交通运输局 | 奥家湾乡人民政府 | 高翔 | 解决人口出行问题
77 | 蔡家会镇堂唐宇村乡村道路维修项目 | 续建 | 蔡家会镇 | 唐堂宇村 | 重新修缮交通公路3处，加装护墙4处 | 2023-06-01 | 2023.7.30 | 56 |  |  |  |  | 56 | 兴县交通运输局 | 蔡家会镇人民政府 | 张彦兵 | 改善生产生活条件和人居环境，有效加强乡村建设、巩固脱贫成果，推动农业增效，农民增收。
78 | 固贤乡乡村道路工程建设项目 | 新建 | 固贤 | 尧儿上曲亭 | 尧儿上村至新舍窠村段，道路长4.789公里，曲亭小桥及连接线长0.14公里，共计4.929公里。 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 184.8 |  |  |  |  | 184.8 | 兴县交通运输局 | 固贤乡人民政府 | 李晋文 | 通过乡村道路及附属设施维修，可以消除安全隐患，出行条件和生产生活条件
79 | 蔡家崖乡张家岔村产业路建设项目 | 新建 | 蔡家崖乡 | 张家岔村 | 水泥硬化田间道路长800米，宽3.5米，厚0.15米，配套建设30米长1.5米高的路基护墙及埋设24米长直径0.6米排洪管道 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 40 |  | 40 |  |  |  | 兴县交通运输局 | 蔡家崖乡人民政府 | 赵海军 | 通过乡村道路及附属设施维修，可以消除安全隐患，出行条件和生产生活条件
80 | 农村道路建设，西焉-同善 | 新建 | 赵家坪乡 | 西焉村 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程4.9km | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 50 |  |  |  |  | 50 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
81 | 农村道路建设，东关-寨则上 | 新建 | 蔚汾镇 | 东关 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程5km | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 71 |  |  |  |  | 71 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
82 | 农村道路建设，曹罗线-乔山村 | 新建 | 赵家坪乡 | 闫家塔村 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程5.7km | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100 |  |  |  |  | 100 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
83 | 农村道路建设，小坪头—大木沟 | 新建 | 东会乡 | 大木沟 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程2.365km | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 100 |  |  |  |  | 100 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
84 | 农村道路建设，官道吉—刘家峁 | 新建 | 罗峪口镇 | 刘家峁 | 路基路面、桥涵及交通安全设施工程3.2km | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 230 |  |  |  |  | 230 | 兴县交通运输局 | 兴县交通运输局 | 薛建伟 | 解决人口出行问题
85 | 兴县瓦塘镇以工代赈项目 | 新建 | 瓦塘镇 | 前彰和墕村 | 新建河堤800m。 | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 112.41 |  |  |  |  | 112.41 | 兴县发展和改革局 | 瓦塘镇人民政府 | 贺建峰 | 巩固81户240人的脱贫成果。
86 | 兴县奥家湾乡樊家圪埚村产业配套道路工程 | 改建 | 奥家湾乡 | 樊家圪埚村 | 改建产业道路6km。 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 300 |  |  |  |  | 300 | 兴县发展和改革局 | 奥家湾乡人民政府 | 高翔 | 改善产业配套基础设施薄弱落后的状况，助力乡村振兴，促进农民增收。
87 | 2023年兴县东会乡庄上村旅游示范村太阳能路灯安装项目 | 新建 | 东会乡 | 西会、东会、上滩沟、庄上村 | 东会乡西会、东会、上滩沟、庄上村沿路安装路灯410盏。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 380 |  |  |  |  | 380 | 兴县住建局 | 东会乡人民政府 | 张商信 | 安装路灯410盏。
88 | 2023年农村饮水安全巩固提升工程（标准化建设二期） | 续建 | 13乡镇 | 29个村 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 2023-04-15 | 2023-11-15 | 1037 |  |  | 25 |  | 1012 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 范兴森 | 为14个乡镇29个自然村巩固提升饮水安全工程
89 | 2023年农村饮水安全巩固提升工程 | 改建 | 15乡镇 | 25个村 | 水井、机泵房、蓄水池、管网等 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 |  |  |  |  | 500 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 范兴森 | 为15个乡镇25个自然村、2600户巩固提升饮水安全工程
90 | 兴县任家峁等10座淤地坝除险加固工程 | 新建 | 孟家坪乡、蔡家会镇 | 北角上等7村 | 兴县任家峁等10座淤地坝除险加固，新增溢洪道工程。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500 |  |  |  |  | 500 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 范兴森 | 拦蓄泥沙220.26万m3，保护下游人口1576人。
91 | 千城村排洪渠工程 | 新建 | 蔚汾镇 | 千城村 | 新建排洪总渠450米，支渠460米。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 300 |  |  |  |  | 300 | 兴县水利局 | 兴县水利局 | 范兴森 | 保障蔬菜基地不受洪水冲毁
92 | 孟家坪乡兴华村河道治理 | 新建 | 孟家坪乡 | 兴华村 | 河道内铺设直径4米，高2米的水泥管道，共计150米，同时对河道进行疏浚，对局部岸坡冲刷严重的河段，进行护砌及新建堤防及相应的建筑物。 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 150 |  |  |  |  | 150 | 兴县水利局 | 孟家坪乡人民政府 | 张景 | 通过项目实施，完善玉露香梨汁加工厂旁边河道的基础设施，改善群众生产生活条
93 | 康宁镇鹿家岔河坝修建治理 | 新建 | 康宁镇 | 鹿家岔村 | 修建约100米的河坝，保护良田100亩 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 58.22 |  |  |  |  | 58.22 | 兴县水利局 | 康宁镇人民政府 | 王建伟 | 提高防洪标准，保护良田100亩
94 | 裴家湾村堤防工程 | 新建 | 瓦塘镇 | 裴家湾村 | 新建河堤400米 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 50 |  |  |  |  | 50 | 兴县水利局 | 瓦塘镇人民政府 | 贺建峰 | 提高防洪标准，改善生态环境,保护耕地
95 | 裴家川口村堤防工程 | 续建 | 瓦塘镇 | 裴家川口村 | 新建河堤400米，疏浚河道450米 | 2023-04-15 | 2023-12-30 | 200 |  |  |  |  | 200 | 兴县水利局 | 瓦塘镇人民政府 | 贺建峰 | 提高防洪标准，改善生态环境,保护耕地
五、金融、就业帮扶 | [7 empty] | 2080 | 880 | 400 |  | 800
96 | 2023年脱贫人口小额贷款贴息 | 新建 | 15个乡镇 |  | 对2022年度脱贫人口小额贷款进行贴息 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 880 | 880 |  |  |  |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 李志鸿 | 促进脱贫人口发展产业增收
97 | 2023年脱贫劳动力务工一次性交通补贴 | 新建 | 15个乡镇 |  | 对脱贫劳动力在省外务工、省内县外务工给予一次性交通补贴 | 2023-03-01 | 2023/11/31 | 1200 |  | 400 |  | 800 |  | 兴县乡村振兴局 | 兴县乡村振兴局 | 李志鸿 | 全面落实脱贫劳动力务工一次性交通补贴政策，促进脱贫人口增收